## 개요
일자 | 설계서 | 기획서 | 차이
2026-09-03 | 166 | 85 | 81

## WBS(전체)
순번 | 팀 | 업무영역 | 구분 | 유형 | 프로그램ID | 프로그램명 | 개발 |  |  |  |  | 단위테스트ID | 팝업여부 | 난이도 | 개발차수 | 범위 | 추가일자 | URL | 비고 | 등록취소여부 | 등록취소일자 | 진행상태 | 화면설계 진행상태 | UI/UX 기획상태 | 설계서 수령일자 | 기획서 수령일자 | 퍼블리싱 진행상태 | 화면ID
[7 empty] | 개발자 | 계획 |  | 실적
[8 empty] | 시작일 | 완료일 | 시작일 | 완료일
1 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA011M01 | 평가항목통합관리 | TBD02 | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA011M01
2 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-10-11 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA012M01
3 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013M01 | 선발측정현황 | TBD02 | 2026-11-14 | 2026-11-19 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA013M01
4 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA014M01
5 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015M01 | 자전거실기 | 전은우 | 2026-11-19 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA015M01
6 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA015P01 | 자전거실기(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA015P01
7 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016M01 | 체력측정 | 전은우 | 2026-11-25 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA016M01
8 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA016P01 | 체력측정(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-28 | 2026-11-29 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA016P01
9 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-30 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA017M01
10 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA018M01 | 선발접수현황 | 전은우 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-19 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | JA018M01
11 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011M01 | 평가생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA011M01
12 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P01 | 평가생성(담당자조회) | 이주환 | 2026-09-02 | 2026-09-11 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  |  | FA011P01
13 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P02 | 기초자료생성연동 팝업 | 이주환 | 2026-09-12 | 2026-09-13 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  |  | FA011P02
14 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012M01 | 평가항목생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA012M01
15 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T01 | 평가항목생성(근무실적) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA012T01
16 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T02 | 평가항목생성(서비스평가) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA012T02
17 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA013M01 | 성과등급기준 | 이주환 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA013M01
18 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA014M01 | 평가배분표생성 | 이주환 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA014M01
19 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021M01 | 평가대상선정 | 이주환 | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA021M01
20 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021P01 | 평가대상상세조회(발령일자조회) | 이주환 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  |  | FA021P01
21 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA022M01 | 평가부서관리 | 이주환 | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA022M01
22 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA023M01 | 부서별담당자선정 | 김소연 | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA023M01
23 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA024M01 | 부서별대상자확정 | 김소연 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA024M01
24 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025M01 | 부서별평가자선정 | 김소연 | 2026-10-04 | 2026-10-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA025M01
25 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T01 | 부서별평가자선정(근무실적평가) | 김소연 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA025T01
26 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T02 | 부서별평가자선정(서비스평가) | 김소연 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA025T02
27 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA026M01 | 평가제외추가 | 김소연 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA026M01
28 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA027M01 | 평가자그룹선정 | 김소연 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA027M01
29 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA031M01 | 역량평가 | TBD02 | 2026-11-22 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA031M01
30 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032M01 | 근무실적평가 | 김소연 | 2026-11-01 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA032M01
31 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032P01 | 근태세부조회 | 김소연 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 |  |  |  | FA032P01
32 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA033M01 | 서비스평가 | 김소연 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA033M01
33 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA041M01 | 평가진행현황(총괄) | 이주환 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA041M01
34 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA042M01 | 부서별준비현황 | 이주환 | 2026-10-31 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA042M01
35 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA043M01 | 평가진행현황 | 이주환 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA043M01
36 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044M01 | 부서별진행현황 | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA044M01
37 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T01 | 부서별진행현황(근무실적평가현황) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA044T01
38 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T02 | 부서별진행현황(서비스평가현황) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA044T02
39 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA045M01 | 부서별승인현황 | 이주환 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA045M01
40 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046M01 | 부서별 평가자재선정(역량평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA046M01
41 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T01 | 부서별 평가자재선정(근무실적평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA046T01
42 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T02 | 부서별 평가자재선정(서비스평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA046T02
43 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA047M01 | 비밀번호초기화 | 이주환 | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA047M01
44 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA048M01 | 근무태도조회 | 이주환 | 2026-11-26 | 2026-11-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA048M01
45 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA049M01 | 서비스평가조회 | 이주환 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA049M01
46 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA04AM01 | 발매제외기간관리 | 이주환 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 작성중 |  |  |  |  | FA04AM01
47 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA051M01 | 최종종합평가 | TBD02 | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA051M01
48 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA052M01 | 개인별평가상세 | TBD02 | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA052M01
49 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053M01 | 항목별 세부평가내역(역량평가) | TBD02 | 2026-10-24 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA053M01
50 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T01 | 항목별 세부평가내역(근무실적) | TBD02 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA053T01
51 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T02 | 항목별 세부평가내역(서비스평가) | TBD02 | 2026-11-01 | 2026-11-05 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA053T02
52 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T03 | 항목별 세부평가내역(세부항목전체) | TBD02 | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA053T03
53 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA054M01 | 개인별순위 | TBD02 | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA054M01
54 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA055M01 | 연속등급조회 | TBD02 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA055M01
55 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA061M01 | 내부평사성과급기준 | 김소연 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA061M01
56 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA062M01 | 내부평가성과급산정 | 김소연 | 2026-11-25 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | FA062M01
57 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA081P01 | 직종보직 팝업 | 김소연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  |  | FA081P01
58 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA082P01 | 쪽지 팝업 | 김소연 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  |  | FA082P01
59 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA083P01 | SMS 팝업 | 김소연 | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  |  | FA083P01
60 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA084P01 | 부서별평가자조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  |  | FA084P01
61 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA085P01 | 근무지조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  |  | FA085P01
62 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA011M01 | 평가항목통합관리 | TBD02 | 2026-09-18 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA011M01
63 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA012M01
64 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013M01 | 선발측정현황 | TBD02 | 2026-11-20 | 2026-11-21 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA013M01
65 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA014M01
66 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015M01 | 신체검사 | 전은우 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA015M01
67 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_EA015P01 | 신체검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA015P01
68 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016M01 | 기초체력검사 | 전은우 | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA016M01
69 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_EA016P01 | 기초체력검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA016P01
70 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | EA017M01
71 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA011M01 | 매출목표관리 | 전대섭 | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  | UT_RA011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA011M01
72 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA012M01 | 매출목표예측 | 전대섭 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | UT_RA012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RA012M01
73 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA021M01 | 입장좌석이용료 검증 | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | UT_RA021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA021M01
74 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA031M01 | 발매연계현황 | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |  |  | UT_RA031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA031M01
75 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA032M01 | 마감정산자료연계현황 | 전대섭 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | UT_RA032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA032M01
76 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA033M01 | 마감정산자료검증 대장 | 전대섭 | 2026-11-28 | 2026-11-29 |  |  | UT_RA033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA033M01
77 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA034M01 | 마감정산자료 검증 1차 | 전대섭 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RA034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA034M01
78 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA035M01 | 마감정산자료 검증 2차 | 전대섭 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | UT_RA035M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA035M01
79 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA036M01 | 마감정산자료 검증 실시간 | 전대섭 | 2026-12-05 | 2026-12-06 |  |  | UT_RA036M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA036M01
80 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA037M01 | 환불액 입력 | 전대섭 | 2026-12-06 | 2026-12-09 |  |  | UT_RA037M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA037M01
81 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA041M01 | 일일발매실적관리 | 전대섭 | 2026-12-10 | 2026-12-12 |  |  | UT_RA041M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA041M01
82 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA042M01 | 전자카드 은행거래 내역 | 전대섭 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RA042M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA042M01
83 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA043M01 | 전자카드 은행기간별 내역 | 전대섭 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | UT_RA043M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA043M01
84 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA044M01 | 경주·승식별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RA044M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA044M01
85 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA045M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RA045M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA045M01
86 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA046M01 | 밸런스조회 관리 | 전대섭 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RA046M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA046M01
87 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA049M01 | 밸런스조회 결과 | 전대섭 | 2026-09-18 | 2026.09-19 |  |  | UT_RA049M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA049M01
88 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04AM01 | 밸런스입력 관리 | 전대섭 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RA04AM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA04AM01
89 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04BM01 | 밸런스입력 결과 | 전대섭 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | UT_RA04BM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA04BM01
90 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA047M01 | 경주수입처리 오류관리 | 전대섭 | 2026-12-13 | 2026-12-13 |  |  | UT_RA047M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RA047M01
91 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA048M01 | 전자카드 은행거래 현황 | 전대섭 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | UT_RA048M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA048M01
92 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA051M01 | 기타소득세 관리 | 전대섭 | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  |  | UT_RA051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RA051M01
93 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA052M01 | 레저세 조회 | 전대섭 | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  |  | UT_RA052M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RA052M01
94 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061M01 | 지사입금 관리 | 전대섭 | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  | UT_RA061M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RA061M01
95 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA071M01 | 발매고유번호 조회 | 전대섭 | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  |  | UT_RA071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RA071M01
96 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA072M01 | 발매고유번호를 통한 발매내역 조회 및 발매고유번호 검증/조회 | 전대섭 | 2026-12-20 | 2026-12-23 |  |  | UT_RA072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RA072M01
97 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA073M01 | TF 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | UT_RA073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA073M01
98 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA074M01 | 지불정지 해지 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  | UT_RA074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA074M01
99 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA075M01 | 경주권번호 검증 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  | UT_RA075M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA075M01
100 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA076M01 | 분실신고 온라인 접수(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  |  | UT_RA076M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA076M01
101 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA077M01 | 분실신고 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | UT_RA077M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA077M01
102 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA078M01 | 경주권분실 만기/만료 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RA078M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA078M01
103 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA079M01 | 경주권분실 환급 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  |  | UT_RA079M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RA079M01
104 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC011M01 | 지급조서관리(입력) | TBD | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | UT_RC011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RC011M01
105 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC012M01 | 지급조서관리 | TBD | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  |  | UT_RC012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RC012M01
106 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC013M01 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | TBD | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  |  | UT_RC013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RC013M01
107 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC014M01 | 지급조서교차(송신, 본점에서 시행체로) | TBD | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | UT_RC014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RC014M01
108 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC015M01 | 지급조서 검증 | TBD | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | UT_RC015M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RC015M01
109 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC016M01 | 지급조서 확정 | TBD | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  |  | UT_RC016M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RC016M01
110 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017M01 | 지사 기본정보 관리 | TBD | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | UT_RC017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC017M01
111 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC018M01 | 지사 좌석현황 관리 | TBD | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RC018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC018M01
112 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC019M01 | 지사 매출 목표액 관리 | TBD | 2026-11-29 | 2026-12-03 |  |  | UT_RC019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC019M01
113 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC021M01 | 지사 발매기 자산 관리 | TBD | 2026-12-04 | 2026-12-05 |  |  | UT_RC021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC021M01
114 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC022M01 | 발매기 유지보수 이력 관리 | TBD | 2026-12-06 | 2026-12-09 |  |  | UT_RC022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC022M01
115 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC023M01 | 지사 투표소 현황 관리 | TBD | 2026-12-10 | 2026-12-11 |  |  | UT_RC023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC023M01
116 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC031M01 | 용지입고 | TBD | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | UT_RC031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC031M01
117 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC032M01 | 용지 입고 결재 | TBD | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  | UT_RC032M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC032M01
118 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC033M01 | 용지 출고 | TBD | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  |  | UT_RC033M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC033M01
119 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC034M01 | 용지 지사간이동 | TBD | 2026-10-11 | 2026-10-14 |  |  | UT_RC034M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC034M01
120 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC035M01 | 용지 현황 | TBD | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | UT_RC035M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC035M01
121 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC036M01 | 관리자 재고 조정 | TBD | 2026-10-17 | 2026-10-18 |  |  | UT_RC036M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC036M01
122 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC041M01 | 지사의 지정좌석실 현황 | TBD | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | UT_RC041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC041M01
123 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051M01 | 발매원 관리 | TBD | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | UT_RC051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC051M01
124 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC061M01 | 자발적 입장거부 입력 | TBD | 2026-10-25 | 2026-10-29 |  |  | UT_RC061M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RC061M01
125 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC062M01 | 자발적 입장거부 현황 | TBD | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  |  | UT_RC062M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RC062M01
126 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | TBD | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | UT_RC071M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RC071M01
127 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | TBD | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RC072M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RC072M01
128 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | TBD | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RC072T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RC072T01
129 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | TBD | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RC072T02 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RC072T02
130 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | TBD | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | UT_RC073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RC073M01
131 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | TBD | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | UT_RC074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RC074M01
132 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | TBD | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  | UT_RC074T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RC074T01
133 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC081M01 | 계도실적관리 | TBD | 2026-12-12 | 2026-12-16 |  |  | UT_RC081M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RC081M01
134 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB011M01 | 경륜준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB011M01
135 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012M01 | 경륜준비상황 보고확인(점검사항) | 최영중 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB012M01
136 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012T01 | 경륜준비상황 보고확인(지시사항) | 최영중 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB012T01
137 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012R01 | 경륜준비상황 보고서 | 송영욱 | 2026-12-26 | 2026-12-27 |  |  | UT_RB012R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB012R01
138 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB013M01 | 경륜개최결과 관리 | 최영중 | 2026-12-03 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB013M01
139 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014M01 | 경륜개최결과 현황 | 최영중 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB014M01
140 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014P01 | 경륜개최결과 승식별 배당률 | 최영중 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB014P01 | Y | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB014P01
141 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014R01 | 경륜개최결과 보고서 | 송영욱 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB014R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03 |  |  | RB014R01
142 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB015M01 | 경륜특이사항 관리 | 최영중 | 2026-12-13 | 2026-12-16 |  |  | UT_RB015M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB015M01
143 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB016M01 | 경륜특이사항 상세 | 최영중 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RB016M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB016M01
144 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB017M01 | 경륜개최결과 요약 | 최영중 | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RB017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB017M01
145 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB018M01 | 경륜경주결과 관리 | 최영중 | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 |  | RB018M01
146 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019M01 | 경륜경주결과보고 관리 | 최영중 | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB019M01
147 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019T01 | 경륜경주결과보고 관리(지사별 매출현황) | 최영중 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB019T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB019T01
148 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB021M01 | 경정 준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB021M01
149 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB022M01 | 경정 준비상황 보고서 전자결재 연동 | 최영중 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB022M01
150 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB023M01 | 경정 상황일지 관리 | 최영중 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB023M01
151 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024M01 | 경정 개최결과 보고관리 | 최영중 | 2026-12-03 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB024M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB024M01
152 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB025M01 | 경정 개최결과 보고서 전자결재 연동(경정기획팀 팀장) | 최영중 | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  |  | UT_RB025M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB025M01
153 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031M01 | 소모품등록 관리 | 송영욱 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB031M01
154 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031P01 | 소모품주문 관리 | 송영욱 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB031P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB031P01
155 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB032M01 | 소모품신청 관리 | 송영욱 | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | UT_RB032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB032M01
156 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB033M01 | 소모품신청 현황 | 송영욱 | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB033M01
157 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034M01 | 소모품대장 관리 | 송영욱 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  | UT_RB034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB034M01
158 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034P01 | 소모품목록 관리 | 송영욱 | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB034P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 |  |  | RB034P01
159 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB041M01 | 행사일정 관리 | 송영욱 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB041M01
160 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042M01 | 신청자 관리(On-Line, 홈페이지) | 송영욱 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB042M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB042M01
161 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042T01 | 신청자 관리(Off-Line) | 송영욱 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | UT_RB042T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB042T01
162 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043M01 | 명예심판선정 관리 | 송영욱 | 2026-12-05 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB043M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB043M01
163 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043P01 | 명예심판등록 관리 | 송영욱 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB043P01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB043P01
164 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB044M01 | 개인별 선정내역 | 송영욱 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB044M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB044M01
165 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB051M01 | 실시간 매출액 변동 현황 | 최영중 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | UT_RB051M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB051M01
166 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB054M01 | 매출이상징후 관리 | 최영중 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RB054M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB054M01
167 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055M01 | 지사별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB055M01
168 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T01 | 지사별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB055T01
169 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T02 | 지사별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB055T02
170 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T03 | 지사별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB055T03
171 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T04 | 지사별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB055T04
172 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T05 | 지사별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB055T05
173 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T06 | 지사별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB055T06
174 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056M01 | 요일별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB056M01
175 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T01 | 요일별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB056T01
176 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T02 | 요일별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB056T02
177 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T03 | 요일별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB056T03
178 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T04 | 요일별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB056T04
179 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T05 | 요일별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB056T05
180 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T06 | 요일별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB056T06
181 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057M01 | 일자별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB057M01
182 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T01 | 일자별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB057T01
183 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T02 | 일자별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB057T02
184 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T03 | 일자별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB057T03
185 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T04 | 일자별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB057T04
186 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T05 | 일자별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB057T05
187 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T06 | 일자별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB057T06
188 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB052M01 | 발매모니터링 이상징후 감지 및 알림 | 최영중 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB052M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB052M01
189 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB053M01 | 발매기 모니터링 화면 연계 | 최영중 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB053M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB053M01
190 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RB061M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB061M01
191 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | UT_RB061T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB061T01
192 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB062M01 | 장외지사 매출비율 | 최영중 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RB062M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB062M01
193 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 최영중 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RB066M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB066M01
194 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 최영중 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RB066T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB066T01
195 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB067M01 | 매출총량 예상도달일 | 최영중 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RB067M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB067M01
196 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB068M01 | SMS발송관리 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-11-04 |  |  | UT_RB068M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB068M01
197 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB063M01 | 건전화평가총괄표 관리 | 최영중 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | UT_RB063M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB063M01
198 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064M01 | 건전화평가계량 현황(경륜) | 최영중 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | UT_RB064M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB064M01
199 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064T01 | 건전화평가계량 현황(경정) | 최영중 | 2026-10-03 | 2026-10-04 |  |  | UT_RB064T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB064T01
200 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065M01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경륜) | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB065M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB065M01
201 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065T01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경정) | 최영중 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  | UT_RB065T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RB065T01
202 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB069M01 | 건전화평가 지표 관리 | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB069M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RB069M01
203 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | 최영중 | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | UT_RB071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC071M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  |  |  | RB071M01
204 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | 최영중 | 2026-10-16 | 2026-10-17 |  |  | UT_RB072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  |  |  | RB072M01
205 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | 최영중 | 2026-10-18 | 2026-10-21 |  |  | UT_RB072T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  |  |  | RB072T01
206 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | 최영중 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | UT_RB072T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T02, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  |  |  | RB072T02
207 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | UT_RB073M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC073M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  |  |  | RB073M01
208 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | 최영중 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | UT_RB074M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  |  |  | RB074M01
209 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | 최영중 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  |  | UT_RB074T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  |  |  | RB074T01
210 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD011M01 | 경주일 상황판 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-13 | 2026-12-16 |  |  | UT_RD011M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RD011M01
211 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD012M01 | 매출조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD012M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RD012M01
212 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD013M01 | 매출총량 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD013M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RD013M01
213 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014M01 | 매출 추이를 그래프 형태로 출력 및 PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 송영욱 | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD014M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RD014M01
214 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | UT_RD015M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RD015M01
215 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | UT_RD015T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RD015T01
216 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD016M01 | 장외지사 매출비율 | 송영욱 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  |  | UT_RD016M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RD016M01
217 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 송영욱 | 2026-11-01 | 2026-11-04 |  |  | UT_RD017M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RD017M01
218 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 송영욱 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | UT_RD017T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RD017T01
219 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD018M01 | 매출총량 예상도달일 | 송영욱 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RD018M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  |  | RD018M01
220 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD021M01 | 순매출 기준 매출 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD021M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RD021M01
221 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD031M01 | 금액구간별 발매 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RD031M01
222 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD041M01 | 입장인원 조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD041M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RD041M01
223 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD042M01 | 경주 매출결과 보고서 전자결재 연동, Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | TBD | 2026-12-26 | 2026-12-27 |  |  | UT_RD042M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RD042M01
224 | 응용개발1팀 | 정보연계 | 온라인 | 화면 | PI_RE011M01 | PROCEDURE 통합 모니터링(SFR-RBM-020 ~ SFR-RBM-025 ) | TBD | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RE011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RE011M01
225 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF011M01 | 경주일 발매 현황(발매시간/발매진행이력) | TBD | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | UT_RF011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RF011M01
226 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF021M01 | 사용자 동적검색 | TBD | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  | UT_RF021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  |  | RF021M01
227 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchUser | 회원조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchUser | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comSrchUser
228 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchTempUser | 임시사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchTempUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comSrchTempUser
229 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchEvUser | 평가사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchEvUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comSrchEvUser
230 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPMsgDialog | 공통메시지팝업 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comPMsgDialog | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comPMsgDialog
231 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comExcelDown | 공통엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comExcelDown
232 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMultiExcelDown | 공통멀티엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comMultiExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  |  |  |  | comMultiExcelDown
233 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSendSms | SMS전송팝업 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comSendSMS | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comSendSms
234 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comLogin | 로그인 | 장승현 | 2026-10-07 | 2026-10-25 |  |  | UT_comLogin |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comLogin
235 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comDeptTree | 부서조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comDeptTree | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comDeptTree
236 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMain | 메인 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMain |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comMain
237 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMyMenu | 마이메뉴 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMyMenu |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comMyMenu
238 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSiteMap | 사이트맵 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comSiteMap |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comSiteMap
239 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comHelpInfo | 공통웹도움말팝업 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comHelpInfo | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | comHelpInfo
240 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comAddressInfo | 공통주소조회팝업 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_comAddressInfo | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 API 사용 http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrlSearch.do |  |  |  | 완료 |  |  |  |  | comAddressInfo
241 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comReportViewer | 공통레포트뷰어팝업 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_comReportViewer | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 레포트파일 오픈 |  |  |  | 완료 |  |  |  |  | comReportViewer
242 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPersonalmnRsn | 개인정보처리사유입력팝업 | 장승현 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  | UT_comPersonalmnRsn | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  |  |  |  | comPersonalmnRsn
243 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA011M01 | 메뉴관리 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZA011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZA011M01
244 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011M01 | 사용자관리 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZB011M01
245 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T01 | 사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZB011T01
246 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T02 | 임시사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZB011T02
247 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T03 | 평가사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZB011T03
248 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011P01 | 비밀번호변경팝업 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZB011P01
249 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB021M01 | 부서이동자관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZB021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZB021M01
250 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC011M01 | 전자결재기준관리 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZC011M01
251 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC021M01 | 전자결재현황조회 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC021 |  | 상 | 1차 |  |  |  | 설계서 내용 미흡 |  |  |  | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZC021M01
252 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC031M01 | 심판결재선지정 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZC031M01
253 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD011M01 | 알림사용자관리 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZD011M01
254 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD021M01 | 알림발송관리 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZD021M01
255 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE011M01 | 연계모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZE011M01
256 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE021M01 | 교차모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZE021M01
257 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF011M01 | 공지사항관리 | 장승현 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF011 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZF011M01
258 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF021M01 | Q&A관리 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF021 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZF021M01
259 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG011M01 | 권한그룹관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZG011M01
260 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG021M01 | 메뉴별권한관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZG021M01
261 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG031M01 | 권한부여자관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZG031M01
262 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041M01 | 개인정보처리메뉴권한관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZG041M01
263 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041P01 | 개인정보처리권한허용IP관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZG041P01
264 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG051M01 | 개인정보처리메뉴권한부여현황 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG051 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZG051M01
265 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG061M01 | 개인정보처리메뉴작업로그 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG061 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZG061M01
266 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH011M01 | 배치로그조회 | 장승현 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZH011M01
267 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH021M01 | 웹로그조회 | 장승현 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZH021M01
268 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZZ011M01 | 코드관리 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZZ011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 |  |  | ZZ011M01
269 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_A1 | 배치오류메시지전송 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_LOG (매일 20분마다) | [8 empty] | B_SCM_A1
270 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_B1 | SMS중계서버상태확인 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_SMS_SVR (20초마다) | [8 empty] | B_SCM_B1
271 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_C1 | 홈페이지회원수조회 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_WEB_VISITOR_CNT (매일 20분마다) | [8 empty] | B_SCM_C1
272 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_D1 | DB접속상태체크(공단본부,그룹웨어) | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHECK_DB_CONN SP_ALARM_SEND_SMS SP_BTC_LOG_SEQ | [8 empty] | B_SCM_D1
273 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_E1 | 사용자정보저장 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 상 | 1차 |  |  |  | SP_BTC_LOG SP_IMPORT_USER_RBM SP_IMPORT_USER SP_IMPORT_USER_TEMP (매일 9-17시 1시간마다) | [8 empty] | B_SCM_E1
274 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R001 | 그룹웨어사용자정보수신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_R001
275 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R002 | 그룹웨어DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_R002
276 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R003 | 그룹웨어부서정보수신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_R003
277 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R004 | 임시사용자 (지원직 및 텔러)정보 수신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_R004
278 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R005 | 스피드온개인정보처리고객명단 수신 | [8 empty] | 2차 |  |  |  | 신규 요청 인터페이스 | [8 empty] | IF_SCM_R005
279 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R006 | 공단본부주전산DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_R006
280 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R007 | 투표소그룹코드정보 수신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_R007
281 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S001 | 전체사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S001
282 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S002 | 발매전산팀정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S002
283 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S003 | 경륜사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S003
284 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S004 | 경정사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S004
285 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S005 | 사용자접속정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S005
286 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S006 | 평가사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S006
287 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S007 | 관리자정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S007
288 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S008 | 부서정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S008
289 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S009 | 부서권한정보송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S009
290 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S010 | 경주메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S010
291 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S011 | 경정메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S011
292 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S012 | 경륜메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S012
293 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S013 | 경주메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S013
294 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S014 | 경정메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S014
295 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S015 | 경륜메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S015
296 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S016 | 경주메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S016
297 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S017 | 경정메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S017
298 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S018 | 개인정보메뉴접근정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S018
299 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S019 | 개인정보메뉴접근이력정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S019
300 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S020 | 개인정보접속이력 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S020
301 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S021 | 마이메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S021
302 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S022 | 경주그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S022
303 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S023 | 경정그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S023
304 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S024 | 경륜그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S024
305 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S025 | 경주상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S025
306 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S026 | 경정상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S026
307 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S027 | 경륜상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S027
308 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S028 | 경주게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S028
309 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S029 | 경정게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S029
310 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S030 | 경륜게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S030
311 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S031 | 경주게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S031
312 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S032 | 경정게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S032
313 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S033 | 경륜게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S033
314 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S034 | 첨부파일관리정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S034
315 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S035 | 경주알람정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S035
316 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S036 | 경륜알람정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S036
317 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S037 | 경주알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S037
318 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S038 | 경정알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S038
319 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S039 | 배치로그정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S039
320 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S040 | 중복로그인정보 송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S040
321 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S041 | 경주우편정보송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S041
322 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S042 | 경정우편정보송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S042
323 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S043 | 배치잡정보송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S043
324 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S044 | 결재정보송신 | [8 empty] | 2차 | [12 empty] | IF_SCM_S044

## WBS(작업용)
KEY | 순번 | 팀 | 업무영역 | 구분 | 유형 | 프로그램ID | 프로그램명 | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 실적시작일 | 실적완료일 | 단위테스트ID | 팝업여부 | 난이도 | 개발차수 | 범위 | 추가일자 | URL | 비고 | 등록취소여부 | 등록취소일자 | 진행상태 | 화면설계 진행상태 | UI/UX기획상태 | 설계서수령일 | 기획서수령일 | 퍼블진행상태 | 퍼블담당자 | 퍼블시작일 | 퍼블종료일 | 퍼블전달일 | 퍼블 비고 | 업무 비고
1 | 1 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA011M01 | 평가항목통합관리 | TBD02 | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
2 | 2 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-10-11 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
3 | 3 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013M01 | 선발측정현황 | TBD02 | 2026-11-14 | 2026-11-19 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
4 | 4 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
5 | 5 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015M01 | 자전거실기 | 전은우 | 2026-11-19 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
6 | 6 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA015P01 | 자전거실기(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
7 | 7 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016M01 | 체력측정 | 전은우 | 2026-11-25 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
8 | 8 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA016P01 | 체력측정(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-28 | 2026-11-29 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
9 | 9 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-30 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
10 | 10 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA018M01 | 선발접수현황 | 전은우 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-19 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
11 | 11 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011M01 | 평가생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
12 | 12 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P01 | 평가생성(담당자조회) | 이주환 | 2026-09-02 | 2026-09-11 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
13 | 13 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P02 | 기초자료생성연동 팝업 | 이주환 | 2026-09-12 | 2026-09-13 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
14 | 14 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012M01 | 평가항목생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
15 | 15 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T01 | 평가항목생성(근무실적) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
16 | 16 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T02 | 평가항목생성(서비스평가) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-09-21) | (2026-09-21)
17 | 17 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA013M01 | 성과등급기준 | 이주환 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-28) | (2026-09-28)
18 | 18 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA014M01 | 평가배분표생성 | 이주환 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-28) | (2026-09-28)
19 | 19 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021M01 | 평가대상선정 | 이주환 | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-28) | (2026-09-28) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
20 | 20 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021P01 | 평가대상상세조회(발령일자조회) | 이주환 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
21 | 21 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA022M01 | 평가부서관리 | 이주환 | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-05) | (2026-10-05)
22 | 22 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA023M01 | 부서별담당자선정 | 김소연 | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
23 | 23 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA024M01 | 부서별대상자확정 | 김소연 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)비고-확인 | 이선영 | 2026-09-04 | (2026-09-14) |  | 디자인 문의 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
24 | 24 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025M01 | 부서별평가자선정 | 김소연 | 2026-10-04 | 2026-10-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-28) | (2026-09-28) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
25 | 25 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T01 | 부서별평가자선정(근무실적평가) | 김소연 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-05) | (2026-10-05) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
26 | 26 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T02 | 부서별평가자선정(서비스평가) | 김소연 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-05) | (2026-10-05) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
27 | 27 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA026M01 | 평가제외추가 | 김소연 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
28 | 28 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA027M01 | 평가자그룹선정 | 김소연 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-12) | (2026-10-12) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
29 | 29 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA031M01 | 역량평가 | TBD02 | 2026-11-22 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
30 | 30 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032M01 | 근무실적평가 | 김소연 | 2026-11-01 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
31 | 31 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032P01 | 근태세부조회 | 김소연 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료
32 | 32 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA033M01 | 서비스평가 | 김소연 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
33 | 33 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA041M01 | 평가진행현황(총괄) | 이주환 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
34 | 34 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA042M01 | 부서별준비현황 | 이주환 | 2026-10-31 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
35 | 35 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA043M01 | 평가진행현황 | 이주환 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
36 | 36 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044M01 | 부서별진행현황 | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
37 | 37 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T01 | 부서별진행현황(근무실적평가현황) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
38 | 38 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T02 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
39 | 39 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA045M01 | 부서별승인현황 | 이주환 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
40 | 40 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046M01 | 부서별 평가자재선정(역량평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
41 | 41 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T01 | 부서별 평가자재선정(근무실적평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
42 | 42 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T02 | 부서별 평가자재선정(서비스평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
43 | 43 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA047M01 | 비밀번호초기화 | 이주환 | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
44 | 44 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA048M01 | 근무태도조회 | 이주환 | 2026-11-26 | 2026-11-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
45 | 45 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA049M01 | 서비스평가조회 | 이주환 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
46 | 46 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA04AM01 | 발매제외기간관리 | 이주환 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 작성중
47 | 47 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA051M01 | 최종종합평가 | TBD02 | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-28) | (2026-09-28)
48 | 48 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA052M01 | 개인별평가상세 | TBD02 | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-05) | (2026-10-05)
49 | 49 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053M01 | 항목별 세부평가내역(역량평가) | TBD02 | 2026-10-24 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
50 | 50 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T01 | 항목별 세부평가내역(근무실적) | TBD02 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
51 | 51 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T02 | 항목별 세부평가내역(서비스평가) | TBD02 | 2026-11-01 | 2026-11-05 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
52 | 52 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T03 | 항목별 세부평가내역(세부항목전체) | TBD02 | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
53 | 53 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA054M01 | 개인별순위 | TBD02 | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
54 | 54 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA055M01 | 연속등급조회 | TBD02 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
55 | 55 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA061M01 | 내부평사성과급기준 | 김소연 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
56 | 56 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA062M01 | 내부평가성과급산정 | 김소연 | 2026-11-25 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
57 | 57 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA081P01 | 직종보직 팝업 | 김소연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
58 | 58 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA082P01 | 쪽지 팝업 | 김소연 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
59 | 59 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA083P01 | SMS 팝업 | 김소연 | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
60 | 60 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA084P01 | 부서별평가자조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
61 | 61 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA085P01 | 근무지조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
62 | 62 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA011M01 | 평가항목통합관리 | TBD02 | 2026-09-18 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
63 | 63 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
64 | 64 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013M01 | 선발측정현황 | TBD02 | 2026-11-20 | 2026-11-21 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
65 | 65 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
66 | 66 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015M01 | 신체검사 | 전은우 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
67 | 67 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_EA015P01 | 신체검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
68 | 68 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016M01 | 기초체력검사 | 전은우 | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
69 | 69 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_EA016P01 | 기초체력검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
70 | 70 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
71 | 71 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA011M01 | 매출목표관리 | 전대섭 | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  | UT_RA011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03
72 | 72 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA012M01 | 매출목표예측 | 전대섭 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | UT_RA012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
73 | 73 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA021M01 | 입장좌석이용료 검증 | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | UT_RA021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
74 | 74 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA031M01 | 발매연계현황 | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |  |  | UT_RA031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
75 | 75 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA032M01 | 마감정산자료연계현황 | 전대섭 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | UT_RA032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03
76 | 76 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA033M01 | 마감정산자료검증 대장 | 전대섭 | 2026-11-28 | 2026-11-29 |  |  | UT_RA033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
77 | 77 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA034M01 | 마감정산자료 검증 1차 | 전대섭 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RA034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
78 | 78 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA035M01 | 마감정산자료 검증 2차 | 전대섭 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | UT_RA035M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
79 | 79 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA036M01 | 마감정산자료 검증 실시간 | 전대섭 | 2026-12-05 | 2026-12-06 |  |  | UT_RA036M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
80 | 80 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA037M01 | 환불액 입력 | 전대섭 | 2026-12-06 | 2026-12-09 |  |  | UT_RA037M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
81 | 81 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA041M01 | 일일발매실적관리 | 전대섭 | 2026-12-10 | 2026-12-12 |  |  | UT_RA041M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
82 | 82 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA042M01 | 전자카드 은행거래 내역 | 전대섭 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RA042M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
83 | 83 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA043M01 | 전자카드 은행기간별 내역 | 전대섭 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | UT_RA043M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
84 | 84 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA044M01 | 경주·승식별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RA044M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
85 | 85 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA045M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RA045M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-04 | 2026-09-04
86 | 86 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA046M01 | 밸런스조회 관리 | 전대섭 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RA046M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-14) | (2026-09-14)
87 | 87 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA049M01 | 밸런스조회 결과 | 전대섭 | 2026-09-18 | 2026.09-19 |  |  | UT_RA049M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-14) | (2026-09-14)
88 | 88 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04AM01 | 밸런스입력 관리 | 전대섭 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RA04AM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-04 | 2026-09-04
89 | 89 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04BM01 | 밸런스입력 결과 | 전대섭 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | UT_RA04BM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-04 | 2026-09-04
90 | 90 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA047M01 | 경주수입처리 오류관리 | 전대섭 | 2026-12-13 | 2026-12-13 |  |  | UT_RA047M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
91 | 91 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA048M01 | 전자카드 은행거래 현황 | 전대섭 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | UT_RA048M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-09-21) | (2026-09-21)
92 | 92 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA051M01 | 기타소득세 관리 | 전대섭 | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  |  | UT_RA051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
93 | 93 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA052M01 | 레저세 조회 | 전대섭 | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  |  | UT_RA052M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
94 | 94 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061M01 | 지사입금 관리 | 전대섭 | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  | UT_RA061M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
95 | 95 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA071M01 | 발매고유번호 조회 | 전대섭 | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  |  | UT_RA071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
96 | 96 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA072M01 | 발매고유번호를 통한 발매내역 조회 및 발매고유번호 검증/조회 | 전대섭 | 2026-12-20 | 2026-12-23 |  |  | UT_RA072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
97 | 97 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA073M01 | TF 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | UT_RA073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
98 | 98 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA074M01 | 지불정지 해지 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  | UT_RA074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-05) | (2026-10-05)
99 | 99 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA075M01 | 경주권번호 검증 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  | UT_RA075M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
100 | 100 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA076M01 | 분실신고 온라인 접수(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  |  | UT_RA076M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
101 | 101 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA077M01 | 분실신고 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | UT_RA077M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
102 | 102 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA078M01 | 경주권분실 만기/만료 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RA078M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
103 | 103 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA079M01 | 경주권분실 환급 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  |  | UT_RA079M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
104 | 104 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC011M01 | 지급조서관리(입력) | TBD | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | UT_RC011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-04 | (2026-09-14)
105 | 105 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC012M01 | 지급조서관리 | TBD | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  |  | UT_RC012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-04 | 2026-09-04
106 | 106 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC013M01 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | TBD | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  |  | UT_RC013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-09-14) | (2026-09-14) |  | 09-04 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음
107 | 107 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC014M01 | 지급조서교차(송신, 본점에서 시행체로) | TBD | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | UT_RC014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-21) | (2026-09-21)
108 | 108 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC015M01 | 지급조서 검증 | TBD | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | UT_RC015M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-21) | (2026-09-21)
109 | 109 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC016M01 | 지급조서 확정 | TBD | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  |  | UT_RC016M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-09-21) | (2026-09-21)
110 | 110 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017M01 | 지사 기본정보 관리 | TBD | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | UT_RC017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
111 | 111 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC018M01 | 지사 좌석현황 관리 | TBD | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RC018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
112 | 112 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC019M01 | 지사 매출 목표액 관리 | TBD | 2026-11-29 | 2026-12-03 |  |  | UT_RC019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
113 | 113 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC021M01 | 지사 발매기 자산 관리 | TBD | 2026-12-04 | 2026-12-05 |  |  | UT_RC021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
114 | 114 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC022M01 | 발매기 유지보수 이력 관리 | TBD | 2026-12-06 | 2026-12-09 |  |  | UT_RC022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
115 | 115 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC023M01 | 지사 투표소 현황 관리 | TBD | 2026-12-10 | 2026-12-11 |  |  | UT_RC023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
116 | 116 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC031M01 | 용지입고 | TBD | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | UT_RC031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
117 | 117 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC032M01 | 용지 입고 결재 | TBD | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  | UT_RC032M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
118 | 118 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC033M01 | 용지 출고 | TBD | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  |  | UT_RC033M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
119 | 119 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC034M01 | 용지 지사간이동 | TBD | 2026-10-11 | 2026-10-14 |  |  | UT_RC034M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
120 | 120 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC035M01 | 용지 현황 | TBD | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | UT_RC035M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
121 | 121 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC036M01 | 관리자 재고 조정 | TBD | 2026-10-17 | 2026-10-18 |  |  | UT_RC036M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
122 | 122 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC041M01 | 지사의 지정좌석실 현황 | TBD | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | UT_RC041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
123 | 123 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051M01 | 발매원 관리 | TBD | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | UT_RC051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
124 | 124 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC061M01 | 자발적 입장거부 입력 | TBD | 2026-10-25 | 2026-10-29 |  |  | UT_RC061M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
125 | 125 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC062M01 | 자발적 입장거부 현황 | TBD | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  |  | UT_RC062M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
126 | 126 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | TBD | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | UT_RC071M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
127 | 127 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | TBD | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RC072M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
128 | 128 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | TBD | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RC072T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
129 | 129 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | TBD | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RC072T02 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
130 | 130 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | TBD | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | UT_RC073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
131 | 131 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | TBD | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | UT_RC074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
132 | 132 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | TBD | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  | UT_RC074T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
133 | 133 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC081M01 | 계도실적관리 | TBD | 2026-12-12 | 2026-12-16 |  |  | UT_RC081M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
134 | 134 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB011M01 | 경륜준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
135 | 135 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012M01 | 경륜준비상황 보고확인(점검사항) | 최영중 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
136 | 136 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012T01 | 경륜준비상황 보고확인(지시사항) | 최영중 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
137 | 137 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012R01 | 경륜준비상황 보고서 | 송영욱 | 2026-12-26 | 2026-12-27 |  |  | UT_RB012R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
138 | 138 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB013M01 | 경륜개최결과 관리 | 최영중 | 2026-12-03 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
139 | 139 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014M01 | 경륜개최결과 현황 | 최영중 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
140 | 140 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014P01 | 경륜개최결과 승식별 배당률 | 최영중 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB014P01 | Y | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
141 | 141 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014R01 | 경륜개최결과 보고서 | 송영욱 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB014R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03
142 | 142 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB015M01 | 경륜특이사항 관리 | 최영중 | 2026-12-13 | 2026-12-16 |  |  | UT_RB015M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
143 | 143 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB016M01 | 경륜특이사항 상세 | 최영중 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RB016M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
144 | 144 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB017M01 | 경륜개최결과 요약 | 최영중 | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RB017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
145 | 145 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB018M01 | 경륜경주결과 관리 | 최영중 | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
146 | 146 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019M01 | 경륜경주결과보고 관리 | 최영중 | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
147 | 147 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019T01 | 경륜경주결과보고 관리(지사별 매출현황) | 최영중 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB019T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
148 | 148 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB021M01 | 경정 준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
149 | 149 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB022M01 | 경정 준비상황 보고서 전자결재 연동 | 최영중 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
150 | 150 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB023M01 | 경정 상황일지 관리 | 최영중 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
151 | 151 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024M01 | 경정 개최결과 보고관리 | 최영중 | 2026-12-03 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB024M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
152 | 152 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB025M01 | 경정 개최결과 보고서 전자결재 연동(경정기획팀 팀장) | 최영중 | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  |  | UT_RB025M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
153 | 153 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031M01 | 소모품등록 관리 | 송영욱 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
154 | 154 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031P01 | 소모품주문 관리 | 송영욱 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB031P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
155 | 155 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB032M01 | 소모품신청 관리 | 송영욱 | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | UT_RB032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
156 | 156 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB033M01 | 소모품신청 현황 | 송영욱 | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
157 | 157 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034M01 | 소모품대장 관리 | 송영욱 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  | UT_RB034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
158 | 158 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034P01 | 소모품목록 관리 | 송영욱 | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB034P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
159 | 159 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB041M01 | 행사일정 관리 | 송영욱 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
160 | 160 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042M01 | 신청자 관리(On-Line, 홈페이지) | 송영욱 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB042M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
161 | 161 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042T01 | 신청자 관리(Off-Line) | 송영욱 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | UT_RB042T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
162 | 162 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043M01 | 명예심판선정 관리 | 송영욱 | 2026-12-05 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB043M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
163 | 163 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043P01 | 명예심판등록 관리 | 송영욱 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB043P01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
164 | 164 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB044M01 | 개인별 선정내역 | 송영욱 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB044M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
165 | 165 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB051M01 | 실시간 매출액 변동 현황 | 최영중 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | UT_RB051M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
166 | 166 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB054M01 | 매출이상징후 관리 | 최영중 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RB054M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
167 | 167 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055M01 | 지사별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
168 | 168 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T01 | 지사별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
169 | 169 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T02 | 지사별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
170 | 170 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T03 | 지사별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
171 | 171 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T04 | 지사별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
172 | 172 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T05 | 지사별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
173 | 173 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T06 | 지사별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
174 | 174 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056M01 | 요일별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
175 | 175 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T01 | 요일별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
176 | 176 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T02 | 요일별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
177 | 177 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T03 | 요일별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
178 | 178 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T04 | 요일별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
179 | 179 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T05 | 요일별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
180 | 180 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T06 | 요일별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
181 | 181 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057M01 | 일자별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
182 | 182 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T01 | 일자별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
183 | 183 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T02 | 일자별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
184 | 184 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T03 | 일자별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
185 | 185 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T04 | 일자별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
186 | 186 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T05 | 일자별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
187 | 187 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T06 | 일자별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
188 | 188 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB052M01 | 발매모니터링 이상징후 감지 및 알림 | 최영중 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB052M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
189 | 189 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB053M01 | 발매기 모니터링 화면 연계 | 최영중 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB053M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
190 | 190 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RB061M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
191 | 191 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | UT_RB061T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
192 | 192 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB062M01 | 장외지사 매출비율 | 최영중 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RB062M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
193 | 193 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 최영중 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RB066M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
194 | 194 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 최영중 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RB066T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
195 | 195 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB067M01 | 매출총량 예상도달일 | 최영중 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RB067M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
196 | 196 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB068M01 | SMS발송관리 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-11-04 |  |  | UT_RB068M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
197 | 197 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB063M01 | 건전화평가총괄표 관리 | 최영중 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | UT_RB063M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
198 | 198 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064M01 | 건전화평가계량 현황(경륜) | 최영중 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | UT_RB064M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
199 | 199 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064T01 | 건전화평가계량 현황(경정) | 최영중 | 2026-10-03 | 2026-10-04 |  |  | UT_RB064T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
200 | 200 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065M01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경륜) | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB065M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
201 | 201 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065T01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경정) | 최영중 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  | UT_RB065T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
202 | 202 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB069M01 | 건전화평가 지표 관리 | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB069M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
203 | 203 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | 최영중 | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | UT_RB071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC071M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
204 | 204 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | 최영중 | 2026-10-16 | 2026-10-17 |  |  | UT_RB072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
205 | 205 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | 최영중 | 2026-10-18 | 2026-10-21 |  |  | UT_RB072T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
206 | 206 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | 최영중 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | UT_RB072T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T02, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
207 | 207 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | UT_RB073M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC073M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
208 | 208 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | 최영중 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | UT_RB074M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
209 | 209 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | 최영중 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  |  | UT_RB074T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
210 | 210 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD011M01 | 경주일 상황판 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-13 | 2026-12-16 |  |  | UT_RD011M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
211 | 211 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD012M01 | 매출조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD012M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
212 | 212 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD013M01 | 매출총량 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD013M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
213 | 213 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014M01 | 매출 추이를 그래프 형태로 출력 및 PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 송영욱 | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD014M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
214 | 214 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | UT_RD015M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
215 | 215 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | UT_RD015T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
216 | 216 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD016M01 | 장외지사 매출비율 | 송영욱 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  |  | UT_RD016M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
217 | 217 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 송영욱 | 2026-11-01 | 2026-11-04 |  |  | UT_RD017M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
218 | 218 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 송영욱 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | UT_RD017T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
219 | 219 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD018M01 | 매출총량 예상도달일 | 송영욱 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RD018M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
220 | 220 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD021M01 | 순매출 기준 매출 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD021M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
221 | 221 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD031M01 | 금액구간별 발매 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
222 | 222 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD041M01 | 입장인원 조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD041M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
223 | 223 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD042M01 | 경주 매출결과 보고서 전자결재 연동, Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | TBD | 2026-12-26 | 2026-12-27 |  |  | UT_RD042M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
224 | 224 | 응용개발1팀 | 정보연계 | 온라인 | 화면 | PI_RE011M01 | PROCEDURE 통합 모니터링(SFR-RBM-020 ~ SFR-RBM-025 ) | TBD | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RE011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
225 | 225 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF011M01 | 경주일 발매 현황(발매시간/발매진행이력) | TBD | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | UT_RF011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
226 | 226 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF021M01 | 사용자 동적검색 | TBD | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  | UT_RF021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
227 | 227 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchUser | 회원조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchUser | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
228 | 228 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchTempUser | 임시사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchTempUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
229 | 229 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchEvUser | 평가사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchEvUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
230 | 230 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPMsgDialog | 공통메시지팝업 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comPMsgDialog | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
231 | 231 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comExcelDown | 공통엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
232 | 232 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMultiExcelDown | 공통멀티엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comMultiExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료
233 | 233 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSendSms | SMS전송팝업 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comSendSMS | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
234 | 234 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comLogin | 로그인 | 장승현 | 2026-10-07 | 2026-10-25 |  |  | UT_comLogin |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
235 | 235 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comDeptTree | 부서조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comDeptTree | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
236 | 236 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMain | 메인 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMain |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
237 | 237 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMyMenu | 마이메뉴 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMyMenu |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
238 | 238 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSiteMap | 사이트맵 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comSiteMap |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
239 | 239 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comHelpInfo | 공통웹도움말팝업 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comHelpInfo | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
240 | 240 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comAddressInfo | 공통주소조회팝업 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_comAddressInfo | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 API 사용 http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrlSearch.do |  |  |  | 완료
241 | 241 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comReportViewer | 공통레포트뷰어팝업 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_comReportViewer | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 레포트파일 오픈 |  |  |  | 완료
242 | 242 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPersonalmnRsn | 개인정보처리사유입력팝업 | 장승현 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  | UT_comPersonalmnRsn | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료
243 | 243 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA011M01 | 메뉴관리 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZA011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
244 | 244 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011M01 | 사용자관리 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
245 | 245 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T01 | 사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
246 | 246 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T02 | 임시사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
247 | 247 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T03 | 평가사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
248 | 248 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011P01 | 비밀번호변경팝업 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
249 | 249 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB021M01 | 부서이동자관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZB021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
250 | 250 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC011M01 | 전자결재기준관리 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
251 | 251 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC021M01 | 전자결재현황조회 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료
252 | 252 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC031M01 | 심판결재선지정 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
253 | 253 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD011M01 | 알림사용자관리 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
254 | 254 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD021M01 | 알림발송관리 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
255 | 255 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE011M01 | 연계모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
256 | 256 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE021M01 | 교차모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
257 | 257 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF011M01 | 공지사항관리 | 장승현 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF011 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
258 | 258 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF021M01 | Q&A관리 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF021 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
259 | 259 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG011M01 | 권한그룹관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
260 | 260 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG021M01 | 메뉴별권한관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
261 | 261 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG031M01 | 권한부여자관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
262 | 262 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041M01 | 개인정보처리메뉴권한관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
263 | 263 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041P01 | 개인정보처리권한허용IP관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
264 | 264 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG051M01 | 개인정보처리메뉴권한부여현황 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG051 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
265 | 265 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG061M01 | 개인정보처리메뉴작업로그 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG061 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
266 | 266 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH011M01 | 배치로그조회 | 장승현 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
267 | 267 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH021M01 | 웹로그조회 | 장승현 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
268 | 268 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZZ011M01 | 코드관리 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZZ011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
269 | 269 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_A1 | 배치오류메시지전송 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_LOG (매일 20분마다)
270 | 270 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_B1 | SMS중계서버상태확인 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_SMS_SVR (20초마다)
271 | 271 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_C1 | 홈페이지회원수조회 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_WEB_VISITOR_CNT (매일 20분마다)
272 | 272 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_D1 | DB접속상태체크(공단본부,그룹웨어) | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHECK_DB_CONN SP_ALARM_SEND_SMS SP_BTC_LOG_SEQ
273 | 273 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_E1 | 사용자정보저장 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 상 | 1차 |  |  |  | SP_BTC_LOG SP_IMPORT_USER_RBM SP_IMPORT_USER SP_IMPORT_USER_TEMP (매일 9-17시 1시간마다)
274 | 274 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R001 | 그룹웨어사용자정보수신 | [8 empty] | 2차
275 | 275 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R002 | 그룹웨어DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차
276 | 276 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R003 | 그룹웨어부서정보수신 | [8 empty] | 2차
277 | 277 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R004 | 임시사용자 (지원직 및 텔러)정보 수신 | [8 empty] | 2차
278 | 278 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R005 | 스피드온개인정보처리고객명단 수신 | [8 empty] | 2차 |  |  |  | 신규 요청 인터페이스
279 | 279 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R006 | 공단본부주전산DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차
280 | 280 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R007 | 투표소그룹코드정보 수신 | [8 empty] | 2차
281 | 281 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S001 | 전체사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
282 | 282 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S002 | 발매전산팀정보 송신 | [8 empty] | 2차
283 | 283 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S003 | 경륜사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
284 | 284 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S004 | 경정사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
285 | 285 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S005 | 사용자접속정보 송신 | [8 empty] | 2차
286 | 286 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S006 | 평가사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
287 | 287 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S007 | 관리자정보 송신 | [8 empty] | 2차
288 | 288 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S008 | 부서정보 송신 | [8 empty] | 2차
289 | 289 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S009 | 부서권한정보송신 | [8 empty] | 2차
290 | 290 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S010 | 경주메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
291 | 291 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S011 | 경정메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
292 | 292 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S012 | 경륜메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
293 | 293 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S013 | 경주메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
294 | 294 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S014 | 경정메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
295 | 295 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S015 | 경륜메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
296 | 296 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S016 | 경주메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
297 | 297 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S017 | 경정메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
298 | 298 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S018 | 개인정보메뉴접근정보 송신 | [8 empty] | 2차
299 | 299 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S019 | 개인정보메뉴접근이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
300 | 300 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S020 | 개인정보접속이력 송신 | [8 empty] | 2차
301 | 301 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S021 | 마이메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
302 | 302 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S022 | 경주그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
303 | 303 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S023 | 경정그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
304 | 304 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S024 | 경륜그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
305 | 305 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S025 | 경주상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
306 | 306 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S026 | 경정상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
307 | 307 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S027 | 경륜상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
308 | 308 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S028 | 경주게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
309 | 309 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S029 | 경정게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
310 | 310 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S030 | 경륜게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
311 | 311 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S031 | 경주게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
312 | 312 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S032 | 경정게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
313 | 313 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S033 | 경륜게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
314 | 314 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S034 | 첨부파일관리정보 송신 | [8 empty] | 2차
315 | 315 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S035 | 경주알람정보 송신 | [8 empty] | 2차
316 | 316 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S036 | 경륜알람정보 송신 | [8 empty] | 2차
317 | 317 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S037 | 경주알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차
318 | 318 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S038 | 경정알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차
319 | 319 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S039 | 배치로그정보 송신 | [8 empty] | 2차
320 | 320 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S040 | 중복로그인정보 송신 | [8 empty] | 2차
321 | 321 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S041 | 경주우편정보송신 | [8 empty] | 2차
322 | 322 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S042 | 경정우편정보송신 | [8 empty] | 2차
323 | 323 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S043 | 배치잡정보송신 | [8 empty] | 2차
324 | 324 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S044 | 결재정보송신 | [8 empty] | 2차

## 공수
계약본수 | 총본수 | 수령본수 | 작업본수 | 전달본수 | 삭제본수 | 수정본수 | 비고/확인
1300 | 324 | 71 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1
|  |  | 검수필요본수 | 수정전달본수 | 작업삭제본수 | 수정범위(15%) | 대기본수(누락)
|  |  | 6 | 10 | 10 | 195 | 0

## 인력관리
순번 | 성명 | 투입일자 | 철수일자 | 투입공수(M/M)
1 | 류다은 | 2026-09-04 |  | 0.05
2 | 이선영 | 2026-09-04 |  | 0.05
3 | 최수연 | 2026-09-04 |  | 0.05
4
Formulas:
투입공수(M/M) = IF([투입일자]="", "", MIN(1, ROUND(NETWORKDAYS([투입일자], IF([철수일자]="", TODAY(), [철수일자])) / 21, 2)))

## 디자인문의
순번 | 내용 | 답변 | 화면ID | 화면명 | 문의날짜
1 | 최소 해상도 1024px 화면 확인 시, 사이드 메뉴가 펼쳐진 상태 기준인지 확인 부탁드립니다 | 업무화면 기준입니다. |  |  | 2026-09-04
2 | - 라디오 버튼 disabled 상태일 때 디자인 추가 필요 - 탭폴더가 콘텐츠 영역 중간에 있을 때 표준 확인 필요 | - disabled 상태 디자인 전달 받은 사항 없음. 공통 디자인은 계속하여 업데이트 될 예정 -> (작업자) readonly 상태로 배치 - 피그마 내 '지사별 매출 실적 관리' 화면 참고 가능 - [4] 영역은 조회영역으로 배치 | RA074M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 2026-09-04
3 | 기획서와 설계서의 지급조서 목록 그리드 하단 합계가 상이함. | 화면기획서는 설계서를 기반으로 작성되었으므로 기획서를 기준으로 작업하셔도 무방합니다. 다만, 간단한 사항은 추가하거나 삭제할 수 있으니 누락된 사항은 추가하는 방향이 좋을 것으로 판단됩니다 세부 사항은 상황에 따라 유연하게 판단해 주시고, 기획서와 차이가 너무 크다면 문의해 주세요. | RC012M01 | 지급조서관리 | 2026-09-04
4 | - 범례 UI와 범례 컬러 표시된 그리드 UI 추가 필요 | 디자인 문의 완료. 작업 예정 | RA045M01 | 부서별대상자확정 | 2026-09-04
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

## 팝업화면식별요청
팀 | 업무영역 | 프로그램ID | 팝업 내용 | TOBE 프로그램 ID | 비고
응용1팀 | 수입정산관리 | UI_RA073M01 | 구매내역 팝업
응용1팀 | 수입정산관리 | UI_RA073M01 | 창구번호 목록 팝업 |  | 화면 기획서 내 팝업 존재
응용1팀 | 수입정산관리 | UI_RA074M01 | 조직도 공통화면 |  | 화면 기획서 내에는 존재하지 않음