## WBS(작업용)
KEY | 순번 | 팀 | 업무영역 | 구분 | 유형 | 프로그램ID | 프로그램명 | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 실적시작일 | 실적완료일 | 단위테스트ID | 팝업여부 | 난이도 | 개발차수 | 범위 | 추가일자 | URL | 비고 | 등록취소여부 | 등록취소일자 | 진행상태 | 화면설계 진행상태 | UI/UX기획상태 | 설계서수령일 | 기획서수령일 | 퍼블진행상태 | 퍼블담당자 | 퍼블시작일 | 퍼블종료일 | 퍼블전달일 | 퍼블 비고 | 업무 비고 | 우선순위
11 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011M01 | 평가생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
12 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P01 | 평가생성(담당자조회) | 이주환 | 2026-09-02 | 2026-09-11 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
13 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P02 | 기초자료생성연동 팝업 | 이주환 | 2026-09-12 | 2026-09-13 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
14 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012M01 | 평가항목생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
15 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T01 | 평가항목생성(근무실적) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
16 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T02 | 평가항목생성(서비스평가) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
17 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA013M01 | 성과등급기준 | 이주환 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)비고-확인 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | badge orange 디자인 필요 (스타일 적용 안된 상태로 커밋했습니다)
18 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA014M01 | 평가배분표생성 | 이주환 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08
19 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021M01 | 평가대상선정 | 이주환 | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
20 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021P01 | 평가대상상세조회(발령일자조회) | 이주환 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | [6 empty] | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 (p6)
21 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA022M01 | 평가부서관리 | 이주환 | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08
22 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA023M01 | 부서별담당자선정 | 김소연 | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
23 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA024M01 | 부서별대상자확정 | 김소연 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08
24 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025M01 | 부서별평가자선정 | 김소연 | 2026-10-04 | 2026-10-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 디자인 있음
25 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T01 | 부서별평가자선정(근무실적평가) | 김소연 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
26 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T02 | 부서별평가자선정(서비스평가) | 김소연 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-05) | (2026-10-05) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
27 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA026M01 | 평가제외추가 | 김소연 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
28 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA027M01 | 평가자그룹선정 | 김소연 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-12) | (2026-10-12) |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
29 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA031M01 | 역량평가 | TBD02 | 2026-11-22 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
30 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032M01 | 근무실적평가 | 김소연 | 2026-11-01 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
31 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032P01 | 근태세부조회 | 김소연 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료
32 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA033M01 | 서비스평가 | 김소연 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
33 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA041M01 | 평가진행현황(총괄) | 이주환 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 한예인 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
34 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA042M01 | 부서별준비현황 | 이주환 | 2026-10-31 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
35 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA043M01 | 평가진행현황 | 이주환 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
36 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044M01 | 부서별진행현황 | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
37 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T01 | 부서별진행현황(근무실적평가현황) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
38 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T02 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
39 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA045M01 | 부서별승인현황 | 이주환 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
40 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046M01 | 부서별 평가자재선정(역량평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
41 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T01 | 부서별 평가자재선정(근무실적평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
42 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T02 | 부서별 평가자재선정(서비스평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
43 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA047M01 | 비밀번호초기화 | 이주환 | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
44 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA048M01 | 근무태도조회 | 이주환 | 2026-11-26 | 2026-11-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
45 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA049M01 | 서비스평가조회 | 이주환 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
46 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA04AM01 | 발매제외기간관리 | 이주환 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 작성중
47 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA051M01 | 최종종합평가 | TBD02 | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 한예인 | (2026-09-28) | (2026-09-28)
48 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA052M01 | 개인별평가상세 | TBD02 | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08
49 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053M01 | 항목별 세부평가내역(역량평가) | TBD02 | 2026-10-24 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
50 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T01 | 항목별 세부평가내역(근무실적) | TBD02 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
51 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T02 | 항목별 세부평가내역(서비스평가) | TBD02 | 2026-11-01 | 2026-11-05 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
52 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T03 | 항목별 세부평가내역(세부항목전체) | TBD02 | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
53 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA054M01 | 개인별순위 | TBD02 | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
54 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA055M01 | 연속등급조회 | TBD02 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
55 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA061M01 | 내부평사성과급기준 | 김소연 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
56 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA062M01 | 내부평가성과급산정 | 김소연 | 2026-11-25 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
57 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA081P01 | 직종보직 팝업 | 김소연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
58 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA082P01 | 쪽지 팝업 | 김소연 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
59 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA083P01 | SMS 팝업 | 김소연 | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
60 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA084P01 | 부서별평가자조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
61 |  | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA085P01 | 근무지조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
71 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA011M01 | 매출목표관리 | 전대섭 | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  | UT_RA011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03
72 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA012M01 | 매출목표예측 | 전대섭 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | UT_RA012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
73 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA021M01 | 입장좌석이용료 검증 | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | UT_RA021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
74 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA031M01 | 발매연계현황 | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |  |  | UT_RA031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
75 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA032M01 | 마감정산자료연계현황 | 전대섭 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | UT_RA032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03
76 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA033M01 | 평가항목생성(서비스평가) | 전대섭 | 2026-11-28 | 2026-11-29 |  |  | UT_RA033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
77 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA034M01 | 마감정산자료 검증 1차 | 전대섭 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RA034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
78 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA035M01 | 마감정산자료 검증 2차 | 전대섭 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | UT_RA035M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
79 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA036M01 | 마감정산자료 검증 실시간 | 전대섭 | 2026-12-05 | 2026-12-06 |  |  | UT_RA036M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
80 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA037M01 | 환불액 입력 | 전대섭 | 2026-12-06 | 2026-12-09 |  |  | UT_RA037M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
81 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA041M01 | 일일발매실적관리 | 전대섭 | 2026-12-10 | 2026-12-12 |  |  | UT_RA041M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
82 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA042M01 | 전자카드 은행거래 내역 | 전대섭 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RA042M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
83 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA043M01 | 전자카드 은행기간별 내역 | 전대섭 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | UT_RA043M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
84 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA044M01 | 경주·승식별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RA044M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
85 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA045M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RA045M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08
86 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA046M01 | 밸런스조회 관리 | 전대섭 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RA046M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
87 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA049M01 | 밸런스조회 결과 | 전대섭 | 2026-09-18 | 2026.09-19 |  |  | UT_RA049M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
88 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04AM01 | 밸런스입력 관리 | 전대섭 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RA04AM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08
89 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04BM01 | 밸런스입력 결과 | 전대섭 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | UT_RA04BM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08
90 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA047M01 | 경주수입처리 오류관리 | 전대섭 | 2026-12-13 | 2026-12-13 |  |  | UT_RA047M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
91 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA048M01 | 전자카드 은행거래 현황 | 전대섭 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | UT_RA048M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
92 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA051M01 | 기타소득세 관리 | 전대섭 | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  |  | UT_RA051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
93 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA052M01 | 레저세 조회 | 전대섭 | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  |  | UT_RA052M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
94 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061M01 | 지사입금 관리 | 전대섭 | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  | UT_RA061M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
95 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA071M01 | 발매고유번호 조회 | 전대섭 | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  |  | UT_RA071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
96 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA072M01 | 발매고유번호를 통한 발매내역 조회 및 발매고유번호 검증/조회 | 전대섭 | 2026-12-20 | 2026-12-23 |  |  | UT_RA072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
97 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA073M01 | TF 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | UT_RA073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
98 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA074M01 | 지불정지 해지 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  | UT_RA074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-05) | (2026-10-05)
99 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA075M01 | 경주권번호 검증 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  | UT_RA075M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
100 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA076M01 | 분실신고 온라인 접수(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  |  | UT_RA076M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
101 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA077M01 | 분실신고 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | UT_RA077M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
102 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA078M01 | 경주권분실 만기/만료 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RA078M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
103 |  | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA079M01 | 경주권분실 환급 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  |  | UT_RA079M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
104 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC011M01 | 지급조서관리(입력) | TBD | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | UT_RC011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)비고-확인 | 이선영 | 2026-09-04 | (2026-09-14) |  | 09-07 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음
105 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC012M01 | 지급조서관리 | TBD | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  |  | UT_RC012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08
106 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC013M01 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | TBD | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  |  | UT_RC013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 09-04 디자인 확 인 되어야 하는 내용 있음=> 디자인 완료. Example.clx 확인
107 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC014M01 | 지급조서교차(송신, 본점에서 시행체로) | TBD | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | UT_RC014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
108 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC015M01 | 지급조서 검증 | TBD | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | UT_RC015M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 디자인 확인, Example.clx 확인
109 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC016M01 | 지급조서 확정 | TBD | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  |  | UT_RC016M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
110 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017M01 | 지사 기본정보 관리 | TBD | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | UT_RC017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
111 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC018M01 | 지사 좌석현황 관리 | TBD | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RC018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
112 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC019M01 | 지사 매출 목표액 관리 | TBD | 2026-11-29 | 2026-12-03 |  |  | UT_RC019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
113 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC021M01 | 지사 발매기 자산 관리 | TBD | 2026-12-04 | 2026-12-05 |  |  | UT_RC021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
114 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC022M01 | 발매기 유지보수 이력 관리 | TBD | 2026-12-06 | 2026-12-09 |  |  | UT_RC022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
115 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC023M01 | 지사 투표소 현황 관리 | TBD | 2026-12-10 | 2026-12-11 |  |  | UT_RC023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
116 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC031M01 | 용지입고 | TBD | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | UT_RC031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
117 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC032M01 | 용지 입고 결재 | TBD | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  | UT_RC032M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
118 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC033M01 | 용지 출고 | TBD | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  |  | UT_RC033M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
119 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC034M01 | 용지 지사간이동 | TBD | 2026-10-11 | 2026-10-14 |  |  | UT_RC034M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
120 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC035M01 | 용지 현황 | TBD | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | UT_RC035M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
121 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC036M01 | 관리자 재고 조정 | TBD | 2026-10-17 | 2026-10-18 |  |  | UT_RC036M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
122 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC041M01 | 지사의 지정좌석실 현황 | TBD | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | UT_RC041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
123 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051M01 | 발매원 관리 | TBD | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | UT_RC051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
124 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC061M01 | 자발적 입장거부 입력 | TBD | 2026-10-25 | 2026-10-29 |  |  | UT_RC061M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 최수연 | (2026-10-12) | (2026-10-12)
125 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC062M01 | 자발적 입장거부 현황 | TBD | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  |  | UT_RC062M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
126 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | TBD | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | UT_RC071M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
127 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | TBD | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RC072M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
128 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | TBD | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RC072T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
129 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | TBD | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RC072T02 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
130 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | TBD | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | UT_RC073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
131 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | TBD | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | UT_RC074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
132 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | TBD | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  | UT_RC074T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
133 |  | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC081M01 | 계도실적관리 | TBD | 2026-12-12 | 2026-12-16 |  |  | UT_RC081M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
134 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB011M01 | 경륜준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
135 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012M01 | 경륜준비상황 보고확인(점검사항) | 최영중 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
136 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012T01 | 경륜준비상황 보고확인(지시사항) | 최영중 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연 |  |  |  | 디자인있음, Example.clx 확인 가능
137 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012R01 | 경륜준비상황 보고서 | 송영욱 | 2026-12-26 | 2026-12-27 |  |  | UT_RB012R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
138 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB013M01 | 경륜개최결과 관리 | 최영중 | 2026-12-03 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
139 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014M01 | 경륜개최결과 현황 | 최영중 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 최수연
140 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014P01 | 경륜개최결과 승식별 배당률 | 최영중 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB014P01 | Y | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
141 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014R01 | 경륜개최결과 보고서 | 송영욱 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB014R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03
142 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB015M01 | 경륜특이사항 관리 | 최영중 | 2026-12-13 | 2026-12-16 |  |  | UT_RB015M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
143 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB016M01 | 경륜특이사항 상세 | 최영중 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RB016M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
144 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB017M01 | 부서별평가자선정(근무실적평가) | 최영중 | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RB017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
145 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB018M01 | 경륜경주결과 관리 | 최영중 | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 | 이선영
146 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019M01 | 경륜경주결과보고 관리 | 최영중 | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
147 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019T01 | 경륜경주결과보고 관리(지사별 매출현황) | 최영중 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB019T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
148 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB021M01 | 경정 준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
149 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB022M01 | 경정 준비상황 보고서 전자결재 연동 | 최영중 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
150 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB023M01 | 경정 상황일지 관리 | 최영중 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
151 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024M01 | 경정 개최결과 보고관리 | 최영중 | 2026-12-03 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB024M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
152 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB025M01 | 경정 개최결과 보고서 전자결재 연동(경정기획팀 팀장) | 최영중 | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  |  | UT_RB025M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
153 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031M01 | 소모품등록 관리 | 송영욱 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
154 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031P01 | 소모품주문 관리 | 송영욱 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB031P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
155 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB032M01 | 소모품신청 관리 | 송영욱 | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | UT_RB032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
156 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB033M01 | 소모품신청 현황 | 송영욱 | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
157 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034M01 | 소모품대장 관리 | 송영욱 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  | UT_RB034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
158 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034P01 | 소모품목록 관리 | 송영욱 | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB034P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
159 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB041M01 | 행사일정 관리 | 송영욱 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
160 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042M01 | 신청자 관리(On-Line, 홈페이지) | 송영욱 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB042M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
161 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042T01 | 신청자 관리(Off-Line) | 송영욱 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | UT_RB042T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
162 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_FA053M01 | 명예심판선정 관리 | 송영욱 | 2026-12-05 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB043M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | [8 empty] | 항목별 세부평가내역(역량평가)와 프로그램id가 겹칩니다.
163 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043P01 | 명예심판등록 관리 | 송영욱 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB043P01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
164 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB044M01 | 개인별 선정내역 | 송영욱 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB044M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
165 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB051M01 | 실시간 매출액 변동 현황 | 최영중 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | UT_RB051M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
166 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB054M01 | 매출이상징후 관리 | 최영중 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RB054M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
167 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055M01 | 지사별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
168 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T01 | 지사별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
169 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T02 | 지사별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
170 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T03 | 지사별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
171 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T04 | 지사별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
172 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T05 | 지사별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
173 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T06 | 지사별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
174 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056M01 | 요일별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
175 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T01 | 요일별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
176 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T02 | 요일별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
177 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T03 | 요일별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
178 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T04 | 요일별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
179 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T05 | 요일별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
180 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T06 | 요일별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
181 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057M01 | 일자별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
182 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T01 | 일자별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
183 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T02 | 일자별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
184 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T03 | 일자별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
185 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T04 | 일자별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
186 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T05 | 일자별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
187 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T06 | 일자별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
188 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB052M01 | 발매모니터링 이상징후 감지 및 알림 | 최영중 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB052M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
189 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB053M01 | 발매기 모니터링 화면 연계 | 최영중 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB053M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
190 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RB061M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
191 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | UT_RB061T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
192 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB062M01 | 장외지사 매출비율 | 최영중 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RB062M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
193 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 최영중 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RB066M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
194 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 최영중 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RB066T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
195 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB067M01 | 매출총량 예상도달일 | 최영중 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RB067M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
196 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB068M01 | SMS발송관리 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-11-04 |  |  | UT_RB068M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
197 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB063M01 | 건전화평가총괄표 관리 | 최영중 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | UT_RB063M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
198 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064M01 | 건전화평가계량 현황(경륜) | 최영중 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | UT_RB064M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
199 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064T01 | 건전화평가계량 현황(경정) | 최영중 | 2026-10-03 | 2026-10-04 |  |  | UT_RB064T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
200 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065M01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경륜) | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB065M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
201 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065T01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경정) | 최영중 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  | UT_RB065T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
202 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB069M01 | 건전화평가 지표 관리 | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB069M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
203 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | 최영중 | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | UT_RB071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC071M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
204 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | 최영중 | 2026-10-16 | 2026-10-17 |  |  | UT_RB072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
205 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | 최영중 | 2026-10-18 | 2026-10-21 |  |  | UT_RB072T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
206 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | 최영중 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | UT_RB072T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T02, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
207 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | UT_RB073M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC073M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
208 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | 최영중 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | UT_RB074M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
209 |  | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | 최영중 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  |  | UT_RB074T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
210 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD011M01 | 경주일 상황판 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-13 | 2026-12-16 |  |  | UT_RD011M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
211 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD012M01 | 매출조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD012M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
212 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD013M01 | 매출총량 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD013M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
213 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014M01 | 매출 추이를 그래프 형태로 출력 및 PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 송영욱 | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD014M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
214 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | UT_RD015M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
215 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | UT_RD015T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
216 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD016M01 | 장외지사 매출비율 | 송영욱 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  |  | UT_RD016M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
217 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 송영욱 | 2026-11-01 | 2026-11-04 |  |  | UT_RD017M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
218 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 송영욱 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | UT_RD017T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
219 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD018M01 | 매출총량 예상도달일 | 송영욱 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RD018M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
220 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD021M01 | 순매출 기준 매출 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD021M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
221 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD031M01 | 금액구간별 발매 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
222 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD041M01 | 입장인원 조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD041M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
223 |  | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD042M01 | 경주 매출결과 보고서 전자결재 연동, Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | TBD | 2026-12-26 | 2026-12-27 |  |  | UT_RD042M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
224 |  | 응용개발1팀 | 정보연계 | 온라인 | 화면 | PI_RE011M01 | PROCEDURE 통합 모니터링(SFR-RBM-020 ~ SFR-RBM-025 ) | TBD | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RE011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
225 |  | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF011M01 | 경주일 발매 현황(발매시간/발매진행이력) | TBD | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | UT_RF011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
226 |  | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF021M01 | 사용자 동적검색 | TBD | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  | UT_RF021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
227 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchUser | 회원조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchUser | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
228 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchTempUser | 임시사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchTempUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | [8 empty] | Y
229 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchEvUser | 평가사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchEvUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | [8 empty] | Y
230 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPMsgDialog | 공통메시지팝업 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comPMsgDialog | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
231 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comExcelDown | 공통엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
232 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMultiExcelDown | 공통멀티엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comMultiExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료
233 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSendSms | SMS전송팝업 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comSendSMS | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
234 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comLogin | 로그인 | 장승현 | 2026-10-07 | 2026-10-25 |  |  | UT_comLogin |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
235 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comDeptTree | 부서조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comDeptTree | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | [8 empty] | Y
236 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMain | 메인 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMain |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
237 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMyMenu | 마이메뉴 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMyMenu |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
238 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSiteMap | 사이트맵 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comSiteMap |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
239 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comHelpInfo | 공통웹도움말팝업 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comHelpInfo | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
240 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comAddressInfo | 공통주소조회팝업 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_comAddressInfo | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 API 사용 http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrlSearch.do |  |  |  | 완료
241 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comReportViewer | 공통레포트뷰어팝업 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_comReportViewer | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 레포트파일 오픈 |  |  |  | 완료
242 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPersonalmnRsn | 개인정보처리사유입력팝업 | 장승현 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  | UT_comPersonalmnRsn | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료
243 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA011M01 | 메뉴관리 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZA011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | [8 empty] | Y
244 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA021M01 | 메뉴상세관리 | 장승현 | 2026-09-02 | [23 empty] | 누락목록 추가 09.09 |  | Y
245 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011M01 | 사용자관리 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
246 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T01 | 사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
247 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T02 | 임시사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
248 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T03 | 평가사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
249 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011P01 | 비밀번호변경팝업 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
250 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB021M01 | 부서이동자관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZB021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
251 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC011M01 | 전자결재기준관리 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
252 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC021M01 | 전자결재현황조회 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료
253 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC031M01 | 심판결재선지정 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
254 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD011M01 | 알림사용자관리 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
255 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD021M01 | 알림발송관리 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
256 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE011M01 | 연계모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
257 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE021M01 | 교차모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
258 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF011M01 | 공지사항관리 | 장승현 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF011 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
259 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF021M01 | Q&A관리 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF021 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
260 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG011M01 | 권한그룹관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
261 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG021M01 | 메뉴별권한관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
262 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG031M01 | 권한부여자관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
263 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041M01 | 개인정보처리메뉴권한관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
264 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041P01 | 개인정보처리권한허용IP관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
265 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG051M01 | 개인정보처리메뉴권한부여현황 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG051 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
266 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG061M01 | 개인정보처리메뉴작업로그 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG061 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
267 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH011M01 | 배치로그조회 | 장승현 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
268 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH021M01 | 웹로그조회 | 장승현 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
269 |  | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZZ011M01 | 코드관리 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZZ011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | [8 empty] | Y
270 |  | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_A1 | 배치오류메시지전송 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_LOG (매일 20분마다)
271 |  | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_B1 | SMS중계서버상태확인 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_SMS_SVR (20초마다)
272 |  | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_C1 | 홈페이지회원수조회 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_WEB_VISITOR_CNT (매일 20분마다)
273 |  | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_D1 | DB접속상태체크(공단본부,그룹웨어) | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHECK_DB_CONN SP_ALARM_SEND_SMS SP_BTC_LOG_SEQ
274 |  | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_E1 | 사용자정보저장 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 상 | 1차 |  |  |  | SP_BTC_LOG SP_IMPORT_USER_RBM SP_IMPORT_USER SP_IMPORT_USER_TEMP (매일 9-17시 1시간마다)
275 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R001 | 그룹웨어사용자정보수신 | [8 empty] | 2차
276 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R002 | 그룹웨어DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차
277 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R003 | 그룹웨어부서정보수신 | [8 empty] | 2차
278 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R004 | 임시사용자 (지원직 및 텔러)정보 수신 | [8 empty] | 2차
279 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R005 | 스피드온개인정보처리고객명단 수신 | [8 empty] | 2차 |  |  |  | 신규 요청 인터페이스
280 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R006 | 공단본부주전산DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차
281 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R007 | 투표소그룹코드정보 수신 | [8 empty] | 2차
282 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S001 | 전체사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
283 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S002 | 발매전산팀정보 송신 | [8 empty] | 2차
284 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S003 | 경륜사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
285 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S004 | 경정사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
286 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S005 | 사용자접속정보 송신 | [8 empty] | 2차
287 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S006 | 평가사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
288 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S007 | 관리자정보 송신 | [8 empty] | 2차
289 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S008 | 부서정보 송신 | [8 empty] | 2차
290 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S009 | 부서권한정보송신 | [8 empty] | 2차
291 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S010 | 경주메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
292 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S011 | 경정메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
293 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S012 | 경륜메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
294 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S013 | 경주메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
295 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S014 | 경정메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
296 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S015 | 경륜메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
297 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S016 | 경주메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
298 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S017 | 경정메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
299 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S018 | 개인정보메뉴접근정보 송신 | [8 empty] | 2차
300 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S019 | 개인정보메뉴접근이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
301 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S020 | 개인정보접속이력 송신 | [8 empty] | 2차
302 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S021 | 마이메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
303 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S022 | 경주그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
304 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S023 | 경정그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
305 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S024 | 경륜그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
306 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S025 | 경주상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
307 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S026 | 경정상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
308 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S027 | 경륜상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
309 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S028 | 경주게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
310 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S029 | 경정게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
311 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S030 | 경륜게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
312 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S031 | 경주게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
313 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S032 | 경정게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
314 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S033 | 경륜게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
315 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S034 | 첨부파일관리정보 송신 | [8 empty] | 2차
316 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S035 | 경주알람정보 송신 | [8 empty] | 2차
317 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S036 | 경륜알람정보 송신 | [8 empty] | 2차
318 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S037 | 경주알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차
319 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S038 | 경정알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차
320 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S039 | 배치로그정보 송신 | [8 empty] | 2차
321 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S040 | 중복로그인정보 송신 | [8 empty] | 2차
322 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S041 | 경주우편정보송신 | [8 empty] | 2차
323 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S042 | 경정우편정보송신 | [8 empty] | 2차
324 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S043 | 배치잡정보송신 | [8 empty] | 2차
325 |  | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S044 | 결재정보송신 | [8 empty] | 2차
326 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T02 | 면접현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
327 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T01 | 면접현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
328 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T04 | 면접현황관리(주요활동) | 전은우 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
329 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T03 | 면접현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
330 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T05 | 면접현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
331 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T06 | 면접현황관리(자격면허) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
332 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA011M01 | 평가항목통합관리 | 임재호 | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)비고-확인 | 이선영 | 2026-09-07 |  |  | 09-07 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음
333 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T07 | 면접현황관리(파일첨부) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 최수연 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
334 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
335 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T01 | 면접현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
336 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T02 | 면접현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
337 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T03 | 면접현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
338 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T05 | 면접현황관리(경륜선수와관계) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-23 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
339 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T04 | 면접현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-23 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (퍼블)작성진행 | 이선영 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
340 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령
341 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA011M01 | 평가항목통합관리 | 임재호 | 2026-09-18 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령
342 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T04 | 후보생현황관리(주요활동) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
343 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T03 | 후보생현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
344 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T02 | 후보생현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
345 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T01 | 후보생현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
346 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T06 | 후보생현황관리(자격면허) | 전은우 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
347 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T05 | 후보생현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
348 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T03 | 선발측정현황(1차최종결과) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
349 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T02 | 선발측정현황(체력측정) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
350 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T01 | 선발측정현황(자전거실기) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
351 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T03 | 선발측정현황(필기(일반상식)) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
352 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T02 | 선발측정현황(신원조회) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
353 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T01 | 선발측정현황(기초체력측정) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
354 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T06 | 선발측정현황(최종결과) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
355 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T05 | 선발측정현황(면접) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
356 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T04 | 선발측정현황(필기) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
357 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013M01 | 선발측정현황 | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
358 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T06 | 선발측정현황(최종결과) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
359 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T05 | 선발측정현황(면접) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
360 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T04 | 선발측정현황(필기(인성검사)) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
361 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013M01 | 선발측정현황 | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
362 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T07 | 후보생현황관리(파일첨부) | 전은우 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
363 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
364 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-10-11 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
365 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T02 | 후보생선발접수(학력사항) | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령
366 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T03 | 후보생선발접수(주요활동) | 전은우 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령
367 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T01 | 후보생선발접수(가족사항) | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령
368 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T04 | 후보생선발접수(경력사항) | 전은우 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
369 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T06 | 후보생선발접수(파일첨부) | 전은우 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
370 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T05 | 후보생선발접수(자격면허) | 전은우 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
371 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령
372 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T01 | 후보생선발접수(가족사항) | 전은우 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
373 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T02 | 후보생선발접수(학력사항) | 전은우 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
374 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T03 | 후보생선발접수(경력사항) | 전은우 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
375 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T04 | 후보생선발접수(경륜선수와의관계) | 전은우 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | (업무)설계서수령
376 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-30 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
377 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA018M01 | 선발접수현황 | 전은우 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-19 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
378 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_EA015P01 | 신체검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
379 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015T01 | 신체검사(검사현황) | 전은우 | 2026-11-11 | [23 empty] | 누락목록 추가 09.09
380 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015M01 | 신체검사 | 전은우 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
381 |  |  | 경정(홈) | 응용개발2팀 | 팝업 | PI_EA016P01 | 기초체력검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
382 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016T01 | 기초체력검사(검사현황) | 전은우 | 2026-11-16 | [23 empty] | 누락목록 추가 09.09
383 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016M01 | 기초체력검사 | 전은우 | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 최수연
384 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA016P01 | 체력측정(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령
385 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016T01 | 체력측정(검사현황) | 전은우 | 2026-11-21 | [23 empty] | 누락목록 추가 09.09
386 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016M01 | 체력측정 | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령
387 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA015P01 | 자전거실기(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령
388 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015T01 | 자전거실기(검사현황) | 전은우 | 2026-11-19 | [23 empty] | 누락목록 추가 09.09
389 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015M01 | 자전거실기 | 전은우 | 2026-11-19 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 |  | (업무)설계서수령 | 이선영
390 |  | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 인터페이스 | 인터페이스 | IF-MBR-R001 | 경정후보생선발접수 | 임재호 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료
391 |  | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 인터페이스 | 인터페이스 | IF-CRA-R001 | 경륜후보생선발접수 | 임재호 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료