## 개요
일자 | 설계서 | 기획서 | 차이 | 비고
2026-09-03 | 196 | 162 | 34
2026-09-07 | 43 | 0 | 43 | 기획서 전달되지 않는 파트 (경정, 경륜에 대해 전달됨)
2026-09-09 | 0 | 76 | -76 | 시스템공통 및 업무지원, 지사운영 기획서 전달됨
| 0 | 0 | 0

## WBS(작업용)
KEY | 순번 | 팀 | 업무영역 | 구분 | 유형 | 프로그램ID | 프로그램명 | 개발자 | 개발시작일 | 개발완료일 | 실적시작일 | 실적완료일 | 단위테스트ID | 팝업여부 | 난이도 | 개발차수 | 범위 | 추가일자 | URL | 비고 | 등록취소여부 | 등록취소일자 | 진행상태 | 화면설계 진행상태 | UI/UX 기획상태 | 설계서수령일 | 기획서수령일 | 퍼블진행상태 | 퍼블 담당자 | 퍼블 전달 계획일 | 퍼블시작일 | 퍼블종료일 | 퍼블전달일 | 퍼블반입일 | 퍼블 비고 | 업무 비고 | 우선순위
12 | 1 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P01 | 평가생성(담당자조회) | 이주환 | 2026-09-02 | 2026-09-11 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
22 | 2 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA023M01 | 부서별담당자선정 | 김소연 | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
227 | 3 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchUser | 회원조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchUser | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
228 | 4 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchTempUser | 임시사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchTempUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Y
229 | 5 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchEvUser | 평가사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchEvUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Y
230 | 6 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPMsgDialog | 공통메시지팝업 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comPMsgDialog | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | 09-09 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음
235 | 7 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comDeptTree | 부서조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comDeptTree | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Y
243 | 8 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA011M01 | 메뉴관리 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZA011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Y
244 | 9 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA021M01 | 메뉴상세관리 | 장승현 | 2026-09-02 | [5 empty] | 상 | [10 empty] | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  | 누락목록 추가 09.09 |  | Y
269 | 10 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZZ011M01 | 코드관리 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZZ011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  |  | Y
334 | 11 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-11 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | 디자인필요
190 | 12 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RB061M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
191 | 13 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-06 | 2026-09-10 |  |  | UT_RB061T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
82 | 14 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA042M01 | 전자카드 은행거래 내역 | 전대섭 | 2026-09-09 | 2026-09-06 |  |  | UT_RA042M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
192 | 15 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB062M01 | 장외지사 매출비율 | 최영중 | 2026-09-09 | 2026-09-12 |  |  | UT_RB062M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
326 | 16 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T02 | 면접현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-09 | 2026-09-05 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
327 | 17 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T01 | 면접현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-09 | 2026-09-05 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
332 | 18 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA011M01 | 평가항목통합관리 | 임재호 | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 2026-09-13 |  | 디자인 필요
83 | 19 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA043M01 | 전자카드 은행기간별 내역 | 전대섭 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  |  | UT_RA043M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
193 | 20 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 최영중 | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  |  | UT_RB066M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
84 | 21 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA044M01 | 경주·승식별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RA044M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
194 | 22 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 최영중 | 2026-09-11 | 2026-09-18 |  |  | UT_RB066T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
13 | 23 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P02 | 기초자료생성연동 팝업 | 이주환 | 2026-09-12 | 2026-09-13 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
195 | 24 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB067M01 | 매출총량 예상도달일 | 최영중 | 2026-09-12 | 2026-09-20 |  |  | UT_RB067M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
85 | 25 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA045M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RA045M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08
197 | 26 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB063M01 | 건전화평가총괄표 관리 | 최영중 | 2026-09-13 | 2026-09-30 |  |  | UT_RB063M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17
11 | 27 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011M01 | 평가생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
14 | 28 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012M01 | 평가항목생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
23 | 29 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA024M01 | 부서별대상자확정 | 김소연 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-08
78 | 30 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA035M01 | 마감정산자료 검증 2차 | 전대섭 | 2026-09-16 | 2026-12-04 |  |  | UT_RA035M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17
104 | 31 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC011M01 | 지급조서관리(입력) | TBD | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | UT_RC011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)삭제 | 이선영 |  | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-10 |  | 09-07 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음 | 수입정산관리파트로 이관
198 | 32 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064M01 | 건전화평가계량 현황(경륜) | 최영중 | 2026-09-16 | 2026-10-02 |  |  | UT_RB064M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17
231 | 33 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comExcelDown | 공통엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  | UT_comExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | 09-09 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음
232 | 34 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMultiExcelDown | 공통멀티엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  | UT_comMultiExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  |  | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-18
328 | 35 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T04 | 면접현황관리(주요활동) | 전은우 | 2026-09-16 | 2026-09-09 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
329 | 36 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T03 | 면접현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-16 | 2026-09-09 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
330 | 37 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T05 | 면접현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-09-16 | 2026-09-12 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
331 | 38 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T06 | 면접현황관리(자격면허) | 전은우 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
333 | 39 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T07 | 면접현황관리(파일첨부) | 전은우 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
| 40 | 시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comFileMng | 첨부파일공통UDC | 장승현 | 2026-09-16
86 | 41 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA046M01 | 밸런스조회 관리 | 전대섭 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RA046M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
199 | 42 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064T01 | 건전화평가계량 현황(경정) | 최영중 | 2026-09-17 | 2026-10-04 |  |  | UT_RB064T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17
335 | 43 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T01 | 면접현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
340 | 44 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-19 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | 디자인필요 => EA화면 확인
79 | 45 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA036M01 | 마감정산자료 검증 실시간 | 전대섭 | 2026-09-18 | 2026-12-06 |  |  | UT_RA036M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-17 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17
87 | 46 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA049M01 | 밸런스조회 결과 | 전대섭 | 2026-09-18 | 2026.09-19 |  |  | UT_RA049M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
105 | 47 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC012M01 | 지급조서관리 | TBD | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  |  | UT_RC012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)삭제 |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08 |  |  | 수입정산관리파트로 이관
200 | 48 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065M01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경륜) | 최영중 | 2026-09-18 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB065M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17
336 | 49 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T02 | 면접현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
341 | 50 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA011M01 | 평가항목통합관리 | 임재호 | 2026-09-18 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-19 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 |  | 디자인필요
88 | 51 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04AM01 | 밸런스입력 관리 | 전대섭 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RA04AM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08
201 | 52 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065T01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경정) | 최영중 | 2026-09-19 | 2026-10-11 |  |  | UT_RB065T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17
337 | 53 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T03 | 면접현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
81 | 54 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA041M01 | 일일발매실적관리 | 전대섭 | 2026-09-20 | 2026-12-12 |  |  | UT_RA041M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-17
89 | 55 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04BM01 | 밸런스입력 결과 | 전대섭 | 2026-09-20 | 2026-09-30 |  |  | UT_RA04BM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08
90 | 56 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA047M01 | 경주수입처리 오류관리 | 전대섭 | 2026-09-20 | 2026-12-13 |  |  | UT_RA047M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
106 | 57 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC013M01 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | TBD | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  |  | UT_RC013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)삭제 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 09-04 디자인 확 인 되어야 하는 내용 있음=> 디자인 완료. Example.clx 확인 | 수입정산관리파트로 이관
107 | 58 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC014M01 | 지급조서교차(송신, 본점에서 시행체로) | TBD | 2026-09-20 | 2026-09-24 |  |  | UT_RC014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)삭제 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | 수입정산관리파트로 이관
203 | 59 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | 최영중 | 2026-09-20 | 2026-10-15 |  |  | UT_RB071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC071M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  | 2026-09-17 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-04 |  |  | 기획서 없는 화면이나 동일 화면 복사해서 사용하면 됨
338 | 60 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T05 | 면접현황관리(경륜선수와관계) | 전은우 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
339 | 61 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T04 | 면접현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-09-20 | 2026-09-23 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다. |  | Y
91 | 62 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA048M01 | 전자카드 은행거래 현황 | 전대섭 | 2026-09-23 | 2026-10-01 |  |  | UT_RA048M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
204 | 63 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | 최영중 | 2026-09-23 | 2026-10-17 |  |  | UT_RB072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  | 2026-09-17 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-04 |  |  | 기획서 없는 화면이나 동일 화면 복사해서 사용하면 됨
92 | 64 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA051M01 | 기타소득세검증 관리 | 전대섭 | 2026-09-25 | 2026-10-08 |  |  | UT_RA051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-23 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23
108 | 65 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC015M01 | 지급조서 검증 | TBD | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | UT_RC015M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)삭제 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | 디자인 확인, Example.clx 확인 | 수입정산관리파트로 이관
15 | 66 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T01 | 평가항목생성(근무실적) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
16 | 67 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T02 | 평가항목생성(서비스평가) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
57 | 68 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA081P01 | 직종보직 팝업 | 김소연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-23 | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-23
97 | 69 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA073M01 | TF 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-09-30 | 2026-10-22 |  |  | UT_RA073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
109 | 70 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC016M01 | 지급조서 확정 | TBD | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | UT_RC016M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)삭제 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08 |  |  | 수입정산관리파트로 이관
205 | 71 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | 최영중 | 2026-09-30 | 2026-10-21 |  |  | UT_RB072T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  | 2026-09-17 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-04 |  |  | 기획서 없는 화면이나 동일 화면 복사해서 사용하면 됨
258 | 72 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF011M01 | 공지사항관리 | 장승현 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF011 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
259 | 73 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF021M01 | Q&A관리 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF021 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23
342 | 74 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T04 | 후보생현황관리(주요활동) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다.
343 | 75 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T03 | 후보생현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다.
344 | 76 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T02 | 후보생현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다.
345 | 77 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T01 | 후보생현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다.
363 | 78 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-15 |  | 디자인필요 => 디자인 완료
| 79 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA053M01 | 기타소득세확정 관리 | TBD2 | 2026-09-30 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-28 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23
17 | 80 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA013M01 | 성과등급기준 | 이주환 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | badge orange 디자인 필요 (스타일 적용 안된 상태로 커밋했습니다)
58 | 81 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA082P01 | 쪽지 팝업 | 김소연 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-09-23 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23
206 | 82 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | 최영중 | 2026-10-01 | 2026-10-23 |  |  | UT_RB072T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T02, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  | 2026-09-17 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | 기획서 없는 화면이나 동일 화면 복사해서 사용하면 됨
214 | 83 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-01 | 2026-10-25 |  |  | UT_RD015M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
59 | 84 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA083P01 | SMS 팝업 | 김소연 | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-30 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23
98 | 85 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA074M01 | 지불정지 해지 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-02 | 2026-10-25 |  |  | UT_RA074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-15
116 | 86 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC031M01 | 용지입고 관리 | TBD | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  | UT_RC031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-30 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23
207 | 87 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | 최영중 | 2026-10-02 | 2026-10-25 |  |  | UT_RB073M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC073M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  | 2026-09-17 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | 기획서 없는 화면이나 동일 화면 복사해서 사용하면 됨
215 | 88 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-02 | 2026-10-29 |  |  | UT_RD015T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 그리드 셀의 범례 배경 빨간색, 초록색 추후 반영 예정
346 | 89 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T06 | 후보생현황관리(자격면허) | 전은우 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다.
347 | 90 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T05 | 후보생현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15 |  | 아코디언 디자인이 아직 나오지 않은 것으로 알고 있습니다. 하여 임베딩 되는 화면들은 별도의 레이아웃으로 감싸지 않고 퍼블리싱 진행하였습니다. 추후 디자인이 나오면 레이아웃을 감싸거나 재작업 필요할 것으로 예상됩니다.
| 91 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA053P01 | 기타소득세확정 상세(지사별) | TBD2 | 2026-10-02 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07 |  | UI_RA053M01 화면 내 팝업 화면으로 기재
216 | 92 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD016M01 | 장외지사 매출비율 | 송영욱 | 2026-10-03 | 2026-10-31 |  |  | UT_RD016M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
24 | 93 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025M01 | 부서별평가자선정 | 김소연 | 2026-10-04 | 2026-10-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 디자인 있음
60 | 94 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA084P01 | 부서별평가자조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-01 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23
117 | 95 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC032M01 | 용지결재 관리 | TBD | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  | UT_RC032M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-02 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23
217 | 96 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-04 | 2026-11-04 |  |  | UT_RD017M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
| 97 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA054M01 | 기타소득세 조회 | TBD2 | 2026-10-04 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-02 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30
61 | 98 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA085P01 | 근무지조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-01 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 2026-09-23
208 | 99 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-29 |  |  | UT_RB074M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  | 2026-09-17 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | 기획서 없는 화면이나 동일 화면 복사해서 사용하면 됨
218 | 100 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-07 | 2026-11-06 |  |  | UT_RD017T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
348 | 101 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T03 | 선발측정현황(1차최종결과) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10
349 | 102 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T02 | 선발측정현황(체력측정) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10
350 | 103 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T01 | 선발측정현황(자전거실기) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10
351 | 104 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T03 | 선발측정현황(필기(일반상식)) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
352 | 105 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T02 | 선발측정현황(신원조회) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
353 | 106 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T01 | 선발측정현황(기초체력측정) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
357 | 107 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013M01 | 선발측정현황 | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-15
361 | 108 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013M01 | 선발측정현황 | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
362 | 109 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T07 | 후보생현황관리(파일첨부) | 전은우 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
93 | 110 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA052M01 | 레저세 조회 | 전대섭 | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  |  | UT_RA052M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-06 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30
118 | 111 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC033M01 | 용지결재 현황 | TBD | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  |  | UT_RC033M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-06 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | 검수: 그리드 컬럼 너비 데이터에 따라 조절 필요.
209 | 112 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | 최영중 | 2026-10-08 | 2026-10-31 |  |  | UT_RB074T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N |  | 2026-09-17 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  |  | 기획서 없는 화면이나 동일 화면 복사해서 사용하면 됨
219 | 113 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD018M01 | 매출총량 예상도달일 | 송영욱 | 2026-10-08 | 2026-11-08 |  |  | UT_RD018M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
354 | 114 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T06 | 선발측정현황(최종결과) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10
355 | 115 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T05 | 선발측정현황(면접) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-06 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 09-10 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음 => 프로토타입 수정으로 해당 문의 필요없음
356 | 116 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T04 | 선발측정현황(필기) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-10
358 | 117 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T06 | 선발측정현황(최종결과) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
359 | 118 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T05 | 선발측정현황(면접) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
360 | 119 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T04 | 선발측정현황(필기(인성검사)) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
196 | 120 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB068M01 | SMS발송관리 | 최영중 | 2026-10-09 | 2026-11-04 |  |  | UT_RB068M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
18 | 121 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA014M01 | 평가배분표생성 | 이주환 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08
153 | 122 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031M01 | 소모품등록 관리 | 송영욱 | 2026-10-10 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-08
29 | 123 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA031M01 | 역량평가 | TBD02 | 2026-10-11 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-09 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 탭에 배치되는 요소가 그리드+폼+그리드 형태라 탭 내의 레이아웃 버티컬로 작성함. 이미지 영역 정해진 규격 없어 기존의 [후보생현황관리] 화면에 따라 100*100으로 작성함. | 검수: 상단 버튼 다름 (저장 버튼 누락)
119 | 124 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC034M01 | 용지출고 관리 | TBD | 2026-10-11 | 2026-10-14 |  |  | UT_RC034M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-09 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30 |  | 검수: 그리드 하단 불필요한 요소 삭제 필요
165 | 125 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB051M01 | 실시간 매출액 변동 현황 | 최영중 | 2026-10-11 | 2026-11-06 |  |  | UT_RB051M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | RB051M01와 RB054M01 통합 확인됨, 해당 내용에 따라 두 내용 합쳐서 RB051M01로 작성
364 | 126 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-10-11 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-09 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | 디자인필요 => 디자인 완료 / PI_EA012M01 화면 참고 가능
| 127 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA052T01 | 레저세 조회(각지방자치단체, TapPage) | TBD2 | 2026-10-11 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-09 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30
| 128 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T01 | 후보생현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-10-11 | [17 empty] | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-09 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | JA012M01 화면 내 포함
166 | 129 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB054M01 | 매출이상징후 관리 | 최영중 | 2026-10-13 | 2026-11-08 |  |  | UT_RB054M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (업무)비고-확인 | 최수연 | [5 empty] | RB051M01와 RB054M01 통합 확인됨, 해당 내용에 따라 두 내용 합쳐서 RB051M01로 작성
19 | 130 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021M01 | 평가대상선정 | 이주환 | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
154 | 131 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031P01 | 소모품주문 관리 | 송영욱 | 2026-10-14 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB031P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
233 | 132 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSendSms | SMS전송팝업 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-09-23 |  |  | UT_comSendSMS | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
240 | 133 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comAddressInfo | 공통주소조회팝업 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-04 |  |  | UT_comAddressInfo | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 API 사용 http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrlSearch.do |  |  |  | 완료
241 | 134 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comReportViewer | 공통레포트뷰어팝업 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-11-08 |  |  | UT_comReportViewer | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 레포트파일 오픈 |  |  |  | 완료
271 | 135 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_B1 | SMS중계서버상태확인 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_SMS_SVR (20초마다)
274 | 136 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_E1 | 사용자정보저장 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 상 | 1차 |  |  |  | SP_BTC_LOG SP_IMPORT_USER_RBM SP_IMPORT_USER SP_IMPORT_USER_TEMP (매일 9-17시 1시간마다)
| 137 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T02 | 후보생현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-10-14 | [17 empty] | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-12 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | JA012M01 화면 내 포함
| 138 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T03 | 후보생현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-10-14 | [17 empty] | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-12 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | JA012M01 화면 내 포함
95 | 139 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA071M01 | 발매고유번호 조회 | 전대섭 | 2026-10-15 | 2026-12-19 |  |  | UT_RA071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-13 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
99 | 140 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA075M01 | 경주권번호 검증 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-15 | 2026-10-30 |  |  | UT_RA075M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
120 | 141 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC035M01 | 용지 현황 | TBD | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | UT_RC035M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-13 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
| 142 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T04 | 후보생현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-10-15 | [17 empty] | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-13 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | JA012M01 화면 내 포함
| 143 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T05 | 후보생현황관리(경륜선수와관계) | 전은우 | 2026-10-15 | [17 empty] | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-13 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | JA012M01 화면 내 포함
25 | 144 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T01 | 부서별평가자선정(근무실적평가) | 김소연 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
155 | 145 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB032M01 | 소모품신청 관리 | 송영욱 | 2026-10-16 | 2026-11-18 |  |  | UT_RB032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07
188 | 146 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB052M01 | 발매모니터링 이상징후 감지 및 알림 | 최영중 | 2026-10-16 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB052M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  | (업무)비고-확인 | [7 empty] | 발매기 모니터링 화면 연계(발매전산팀 협의 이후 진행 예정, 10월초 예상)
| 147 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T06 | 후보생현황관리(면담사항) | 전은우 | 2026-10-16 | [17 empty] | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-14 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | JA012M01 화면 내 포함
96 | 148 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA072M01 | 발매고유번호를 통한 발매내역 조회 및 발매고유번호 검증/조회 | 전대섭 | 2026-10-17 | 2026-12-23 |  |  | UT_RA072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  | (업무)삭제 | [7 empty] | 기획서 상 삭제 기재
100 | 149 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA076M01 | 분실신고 온라인 접수(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-17 | 2026-11-01 |  |  | UT_RA076M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
110 | 150 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017M01 | 지사 기본정보 관리 | TBD | 2026-10-17 | 2026-11-26 |  |  | UT_RC017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-15 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23
121 | 151 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC036M01 | 관리자 재고 조정 | TBD | 2026-10-17 | 2026-10-18 |  |  | UT_RC036M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-15 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
| 152 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC037M01 | 용지회차별사용 현황(사용량, TapPage) | TBD1 | 2026-10-17 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-15 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-01
| 153 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T07 | 후보생현황관리(상벌점사항) | 전은우 | 2026-10-17 | [17 empty] | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-15 | 2026-09-20 | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | JA012M01 화면 내 포함
20 | 154 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021P01 | 평가대상상세조회(발령일자조회) | 이주환 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-15 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 (p6)
156 | 155 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB033M01 | 소모품신청 현황 | 송영욱 | 2026-10-18 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07
189 | 156 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB053M01 | 발매기 모니터링 화면 연계 | 최영중 | 2026-10-18 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB053M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  |  | (업무)비고-확인 | [7 empty] | 발매기 모니터링 화면 연계(발매전산팀 협의 이후 진행 예정, 10월초 예상)
21 | 157 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA022M01 | 평가부서관리 | 이주환 | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08
43 | 158 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA047M01 | 비밀번호초기화 | 이주환 | 2026-10-21 | 2026-11-25 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02
44 | 159 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA048M01 | 근무태도조회 | 이주환 | 2026-10-21 | 2026-11-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02
45 | 160 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA049M01 | 서비스평가조회 | 이주환 | 2026-10-21 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02
251 | 161 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC011M01 | 전자결재기준관리 | 장승현 | 2026-10-21 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 설계서와 기획서 내용이 달라 확인이 필요합니다. => 기획서 기반으로 작성
252 | 162 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC021M01 | 전자결재현황조회 | 장승현 | 2026-10-21 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 설계서에 이벤트 내용만 있어 확인이 필요합니다. => 기획서 기반으로 작성
253 | 163 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC031M01 | 심판결재선지정 | 장승현 | 2026-10-21 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-19 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30
365 | 164 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T02 | 후보생선발접수(학력사항) | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
367 | 165 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T01 | 후보생선발접수(가족사항) | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
371 | 166 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-19 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-23
| 167 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T01 | 지사 기본정보 관리(연혁, TapPage) | TBD2 | 2026-10-21 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 부모화면 버티컬
| 168 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T02 | 지사 기본정보 관리(직원현황, TapPage) | TBD2 | 2026-10-21 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02
| 169 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC037T01 | 용지회차별사용 현황(제작입고, TapPage) | TBD1 | 2026-10-21 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 마더 화면 지시문 영역 변경으로 다시 보내기
| 170 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC037T02 | 용지회차별사용 현황(지사간이동, TapPage) | TBD1 | 2026-10-21 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-19 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 마더 화면 지시문 영역 변경으로 다시 보내기
157 | 171 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034M01 | 소모품대장 관리 | 송영욱 | 2026-10-22 | 2026-11-22 |  |  | UT_RB034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-08
202 | 172 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB069M01 | 건전화평가 지표 관리 | 최영중 | 2026-10-22 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB069M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  |  | (업무)삭제 | [7 empty] | 기획서 상 개발대상에서 제외 기재되어 있음
366 | 173 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T03 | 후보생선발접수(주요활동) | 전은우 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
26 | 174 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T02 | 부서별평가자선정(서비스평가) | 김소연 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
101 | 175 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA077M01 | 분실신고 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-23 | 2026-11-06 |  |  | UT_RA077M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-21 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02
| 176 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T03 | 지사 기본정보 관리(용역관리, TapPage) | TBD2 | 2026-10-23 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-21 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  | 부모화면 버티컬
| 177 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC038M01 | 용지관리자재고 조정 | TBD1 | 2026-10-23 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-21 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-02
47 | 178 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA051M01 | 최종종합평가 | TBD02 | 2026-10-24 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-22 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
134 | 179 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB011M01 | 경륜준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
135 | 180 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012M01 | 경륜준비상황 보고확인(점검사항) | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-22 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07
136 | 181 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012T01 | 경륜 준비상황보고 확인(지사특이사항) | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-22 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 디자인있음, Example.clx 확인 가능
148 | 182 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB021M01 | 경정 준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 |  | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-08
149 | 183 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB022M01 | 경정 준비상황 보고서 전자결재 연동 | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-23 | (업무)비고-확인 | 최수연 | [5 empty] | RB021M01와 RB022M01통합 확인됨, 해당 내용에 따라 두 내용 합쳐서 RB021M01로 작성
158 | 184 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034P01 | 소모품목록 관리 | 송영욱 | 2026-10-24 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB034P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | RB021M01와 RB022M01통합 확인됨, 해당 내용에 따라 두 내용 합쳐서 RB021M01로 작성
368 | 185 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T04 | 후보생선발접수(경력사항) | 전은우 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
111 | 186 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC018M01 | 지사 좌석현황 관리 | TBD | 2026-10-25 | 2026-11-28 |  |  | UT_RC018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 디자인문의 탭 캡쳐본 레이아웃 배치 참고 필요!!!!!
112 | 187 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC019M01 | 지사 매출 목표액 관리 | TBD | 2026-10-25 | 2026-12-03 |  |  | UT_RC019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
113 | 188 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC021M01 | 지사 발매기 자산 관리 | TBD | 2026-10-25 | 2026-12-05 |  |  | UT_RC021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
| 189 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T04 | 지사 기본정보 관리(매출액,입장인원, TapPage) | TBD2 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 부모화면 버티컬
| 190 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T05 | 지사 기본정보 관리(장비및설비, TapPage) | TBD2 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 부모화면 버티컬
| 191 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T06 | 지사 기본정보 관리(시설현황, TapPage) | TBD2 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 부모화면 버티컬
| 192 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC039M01 | 용지재고 관리(N) | TBD1 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
| 193 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03AM01 | 용지지사간이동 관리(N) | TBD1 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
| 194 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03BM01 | 용지구매수량산출 관리(N) | TBD1 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
| 195 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03CM01 | 용지회차별사용 현황(사용량, TapPage)(N) | TBD1 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
| 196 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03CT01 | 용지회차별사용 현황(제작입고, TapPage)(N) | TBD1 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
| 197 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03CT02 | 용지회차별사용 현황(지사간이동, TapPage)(N) | TBD1 | 2026-10-25 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-23 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
27 | 198 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA026M01 | 평가제외추가 | 김소연 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
33 | 199 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA041M01 | 평가진행현황(총괄) | 이주환 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-26 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
102 | 200 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA078M01 | 경주권분실 만기/만료 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-04 | 2026-11-08 |  |  | UT_RA078M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-04 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-04
159 | 201 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB041M01 | 행사일정 관리 | 송영욱 | 2026-10-28 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-26 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-14
242 | 202 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPersonalmnRsn | 개인정보처리사유입력팝업 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comPersonalmnRsn | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-26 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-14
245 | 203 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011M01 | 사용자관리 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
246 | 204 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T01 | 사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
247 | 205 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T02 | 임시사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
248 | 206 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T03 | 평가사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
249 | 207 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011P01 | 비밀번호변경팝업 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-10
250 | 208 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB021M01 | 부서이동자관리 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZB021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
260 | 209 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG011M01 | 권한그룹관리 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
261 | 210 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG021M01 | 메뉴별권한관리 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-26 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-14
262 | 211 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG031M01 | 권한부여자관리 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-26 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-14
263 | 212 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041M01 | 개인정보처리메뉴권한관리 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-26 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-14
264 | 213 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041P01 | 개인정보처리권한허용IP관리 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-26 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
265 | 214 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG051M01 | 개인정보처리메뉴권한부여현황 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG051 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
266 | 215 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG061M01 | 개인정보처리메뉴작업로그 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG061 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
270 | 216 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_A1 | 배치오류메시지전송 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_LOG (매일 20분마다)
273 | 217 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_D1 | DB접속상태체크(공단본부,그룹웨어) | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHECK_DB_CONN SP_ALARM_SEND_SMS SP_BTC_LOG_SEQ
369 | 218 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T06 | 후보생선발접수(파일첨부) | 전은우 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
370 | 219 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T05 | 후보생선발접수(자격면허) | 전은우 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
28 | 220 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA027M01 | 평가자그룹선정 | 김소연 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-27 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
103 | 221 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA079M01 | 경주권분실 환급 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-29 | 2026-11-11 |  |  | UT_RA079M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-27 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
160 | 222 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042M01 | 신청자 관리(On-Line, 홈페이지) | 송영욱 | 2026-10-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB042M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-27 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
114 | 223 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC022M01 | 발매기 유지보수 이력 관리 | TBD | 2026-10-30 | 2026-12-09 |  |  | UT_RC022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14
122 | 224 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC041M01 | 지사 지정좌석실 현황 | TBD | 2026-10-30 | 2026-10-22 |  |  | UT_RC041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | !!!!프로그램명 수정되었으니 꼭 확인필요!!!!!! , Example.clx 확인 필요
161 | 225 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042T01 | 신청자 관리(Off-Line) | 송영욱 | 2026-10-30 | 2026-12-04 |  |  | UT_RB042T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-28 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
372 | 226 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T01 | 후보생선발접수(가족사항) | 전은우 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (업무)비고-확인 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | JA017M01에 직접 작성됨
376 | 227 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-30 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | EA017M01 화면 참고
| 228 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC024M01 | 발매기유지보수 운용 | TBD2 | 2026-10-30 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14
34 | 229 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA042M01 | 부서별준비현황 | 이주환 | 2026-10-31 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
162 | 230 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043M01 | 명예심판선정 관리 | 송영욱 | 2026-10-31 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB043M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 항목별 세부평가내역(역량평가)와 프로그램id가 겹칩니다.
30 | 231 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032M01 | 근무실적평가 | 김소연 | 2026-11-01 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
115 | 232 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC023M01 | 지사 투표소 현황 관리 | TBD | 2026-11-01 | 2026-12-11 |  |  | UT_RC023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14
123 | 233 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051M01 | 발매원 관리 | TBD | 2026-11-01 | 2026-10-24 |  |  | UT_RC051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-09 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
138 | 234 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB013M01 | 경륜개최결과 관리 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14
139 | 235 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014M01 | 경륜개최결과 현황 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14
140 | 236 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014P01 | 경륜개최결과 승식별 배당률 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB014P01 | Y | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 2026-10-14
144 | 237 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB017M01 | 경륜개최결과 요약 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-12-20 |  |  | UT_RB017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)작성진행 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-10 |  |  |  | 디자인 문의중
151 | 238 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024M01 | 경정 개최결과 보고관리 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB024M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-23 | (퍼블)작성진행 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-11 |  |  |  | 디자인 문의중
152 | 239 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB025M01 | 경정 개최결과 보고서 전자결재 연동(경정기획팀 팀장) | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-12-08 |  |  | UT_RB025M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-23 | (퍼블)작성진행 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-11 |  |  |  | 디자인 문의중
163 | 240 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043P01 | 명예심판등록 관리 | 송영욱 | 2026-11-01 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB043P01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
373 | 241 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T02 | 후보생선발접수(학력사항) | 전은우 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (업무)비고-확인 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | JA017M01에 직접 작성됨
| 242 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024T01 | 경정개최 결과(장외지사, TapPage) | 최영중 | 2026-11-01 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 243 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024T02 | 경정개최 결과(화요경정, TapPage) | 최영중 | 2026-11-01 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-30 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 244 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051P01 | 발매원 선택(발매원, TapPage) | TBD1 | 2026-11-01 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-09 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
| 245 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051T01 | 발매원 선택(직원, TapPage) | TBD1 | 2026-11-01 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-09 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
| 246 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051T02 | 발매원 선택(기타, TapPage) | TBD1 | 2026-11-01 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-09 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
48 | 247 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA052M01 | 개인별평가상세 | TBD02 | 2026-11-04 | 2026-10-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-08
71 | 248 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA011M01 | 매출목표관리 | 전대섭 | 2026-11-04 | 2026-11-15 |  |  | UT_RA011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-04
374 | 249 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T03 | 후보생선발접수(경력사항) | 전은우 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (업무)비고-확인 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | JA017M01에 직접 작성됨
124 | 250 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC061M01 | 자발적 입장거부 입력 | TBD | 2026-11-05 | 2026-10-29 |  |  | UT_RC061M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
133 | 251 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC081M01 | 계도실적관리 | TBD | 2026-11-05 | 2026-12-16 |  |  | UT_RC081M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-03 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
164 | 252 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB044M01 | 개인별 선정내역 | 송영욱 | 2026-11-05 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB044M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  |  | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-03 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
375 | 253 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T04 | 후보생선발접수(경륜선수와의관계) | 전은우 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | [15 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (업무)비고-확인 | 한예인 | 2026-10-28 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  |  | JA017M01에 직접 작성됨
125 | 254 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC062M01 | 자발적 입장거부 현황 | TBD | 2026-11-06 | 2026-11-01 |  |  | UT_RC062M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-04 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 255 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC082M01 | 일자별계도실적건수 관리 | TBD2 | 2026-11-06 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-04 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
31 | 256 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032P01 | 근태세부조회 | 김소연 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 |  | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-04 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
35 | 257 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA043M01 | 평가진행현황 | 이주환 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-05 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
126 | 258 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | TBD | 2026-11-07 | 2026-11-06 |  |  | UT_RC071M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
210 | 259 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD011M01 | 경주일 상황판 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-11-07 | 2026-12-16 |  |  | UT_RD011M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N | [5 empty] | 2026-11-05
377 | 260 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA018M01 | 선발접수현황 | 전은우 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-19 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-05 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 261 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC083M01 | 장소별계도건수 관리 | TBD2 | 2026-11-07 | [17 empty] | 2026-09-15 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-05 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
73 | 262 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA021M01 | 입장좌석이용료 검증 | 전대섭 | 2026-11-08 | 2026-11-19 |  |  | UT_RA021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-15
127 | 263 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | TBD | 2026-11-08 | 2026-11-08 |  |  | UT_RC072M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 2026-10-07
220 | 264 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD021M01 | 순매출 기준 매출 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-11-08 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD021M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N | [5 empty] | 2026-11-06
32 | 265 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA033M01 | 서비스평가 | 김소연 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
36 | 266 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044M01 | 부서별진행현황 | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 09-11 디자인 필요해 보이는 내용有 => PI_FA041M01 작업된 후 확인 가능 FA044M01 그려짐에 따라 임베딩 탭 화면 구조 변경(FA044T01, FA044T02)
37 | 267 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T01 | 부서별진행현황(근무실적평가현황) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
38 | 268 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T02 | 부서별진행현황(서비스평가현황) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 프로그램명이 좌측과 같이 기재되어 있어 우측의 내용으로 변경했습니다. 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) -> 부서별진행현황(서비스평가현황)
49 | 269 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053M01 | 항목별 세부평가내역(역량평가) | TBD02 | 2026-11-11 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
50 | 270 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T01 | 항목별 세부평가내역(근무실적) | TBD02 | 2026-11-11 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
51 | 271 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T02 | 항목별 세부평가내역(서비스평가) | TBD02 | 2026-11-11 | 2026-11-05 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
128 | 272 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | TBD | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RC072T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 2026-10-07
129 | 273 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | TBD | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  | UT_RC072T02 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
142 | 274 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB015M01 | 경륜특이사항 관리 | 최영중 | 2026-11-11 | 2026-12-16 |  |  | UT_RB015M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30
143 | 275 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB016M01 | 경륜특이사항 상세 | 최영중 | 2026-11-11 | 2026-12-18 |  |  | UT_RB016M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
211 | 276 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD012M01 | 매출조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-11-11 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD012M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
221 | 277 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD031M01 | 경주일/라운드수 관리 | TBD | 2026-11-11 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 2026-10-14
222 | 278 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD041M01 | 입장인원 조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-11-11 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD041M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
234 | 279 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comLogin | 로그인 | 장승현 | 2026-11-11 | 2026-10-25 |  |  | UT_comLogin |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2026-10-04 | 09-09 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음 => 디자인 완료
236 | 280 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMain | 메인 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMain |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 | 한예인 | 2026-11-09 |  |  |  |  | 09-11 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음
237 | 281 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMyMenu | 마이메뉴 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMyMenu |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 09-11 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음 => 디자인 완료
238 | 282 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSiteMap | 사이트맵 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  | UT_comSiteMap |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)작성진행 | 한예인 | 2026-11-09 |  |  |  |  | 09-11 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음 => 디자인 완료
239 | 283 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comHelpInfo | 공통웹도움말팝업 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  | UT_comHelpInfo | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 09-11 디자인 확인 되어야 하는 내용 있음 => 디자인 완료
254 | 284 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD011M01 | 알림사용자관리 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
255 | 285 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD021M01 | 알림발송관리 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 2026-09-10
256 | 286 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE011M01 | 연계모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-08
257 | 287 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE021M01 | 교차모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 09-11 디자인 필요해 보이는 내용有 => PI_FA043M01 작업된 후 확인 가능
267 | 288 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH011M01 | 배치로그조회 | 장승현 | 2026-11-11 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-10-15 | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | 2026-10-14
268 | 289 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH021M01 | 웹로그조회 | 장승현 | 2026-11-11 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-02 | (퍼블)작성진행 | 한예인 | 2026-11-09 | 2026-10-10 |  |  |  | 디자인 있음
272 | 290 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_C1 | 홈페이지회원수조회 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_WEB_VISITOR_CNT (매일 20분마다)
379 | 291 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015T01 | 신체검사(검사현황) | 전은우 | 2026-11-11 | [16 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 누락목록 추가 09.09
380 | 292 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015M01 | 신체검사 | 전은우 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
| 293 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD032M01 | 고액배당률 관리 | TBD1 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 294 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD033M01 | 투표소발매 관리 | TBD1 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 295 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD034M01 | 지사별발매 관리 | TBD1 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 296 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD035M01 | 금액구간별발매 관리 | TBD1 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 297 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD036M01 | 배당률발매 관리(확정배당률, TapPage) | TBD1 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 298 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD036T01 | 배당률발매 관리(최종배당률, TapPage) | TBD1 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 299 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD043M01 | 회원/비회원입장현황 관리 | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 300 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD044M01 | 좌석등별입장현황 관리(합계, TapPage) | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 301 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD044T01 | 좌석등별입장현황 관리(일자별, TapPage) | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 302 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD045M01 | 고객등급별입장현황 관리(합계,TapPage) | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 303 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD045T01 | 고객등급별입장현황 관리(일자별,TapPage) | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 304 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD046M01 | 지정좌석실지사별입장현황 관리(기간별합계, TapPage) | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 305 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD046T01 | 지정좌석실지사별입장현황 관리(날자별세부내역, TapPage) | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 306 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD046T02 | 지정좌석실지사별입장현황 관리(요일별세부내역, TapPage) | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 307 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD046T03 | 지정좌석실지사별입장현황 관리(이용요별세부내역, TapPage) | TBD2 | 2026-11-11 | [17 empty] | 2026-09-23 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-11-09 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 2026-10-14
74 | 308 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA031M01 | 발매연계현황 | 전대섭 | 2026-11-12 | 2026-11-22 |  |  | UT_RA031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-10
130 | 309 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | TBD | 2026-11-12 | 2026-11-18 |  |  | UT_RC073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-10 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
223 | 310 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD042M01 | 경주 매출결과 보고서 전자결재 연동, Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | TBD | 2026-11-12 | 2026-12-27 |  |  | UT_RD042M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-10
131 | 311 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | TBD | 2026-11-13 | 2026-11-20 |  |  | UT_RC074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-12 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
212 | 312 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD013M01 | 매출총량 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-11-13 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD013M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-23 | (업무)비고-확인 |  | 2026-11-11 | [5 empty] | RD015M01, RD015T01 화면과 동일. 해당 설계서 참조
224 | 313 | 응용개발1팀 | 정보연계 | 온라인 | 화면 | PI_RE011M01 | PROCEDURE 통합 모니터링(SFR-RBM-020 ~ SFR-RBM-025 ) | TBD | 2026-11-13 | 2026-12-24 |  |  | UT_RE011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-11
378 | 314 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_EA015P01 | 신체검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
80 | 315 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA037M01 | 환불액 입력 | 전대섭 | 2026-11-14 | 2026-12-09 |  |  | UT_RA037M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-12
132 | 316 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | TBD | 2026-11-14 | 2026-11-22 |  |  | UT_RC074T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (퍼블)전달완료 | 한예인 | 2026-11-12 | 2026-10-04 | 2026-10-04 | 2026-10-06 | 2026-10-07
150 | 317 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB023M01 | 경정 상황일지 관리 | 최영중 | 2026-11-14 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-12
226 | 318 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF021M01 | 사용자 동적검색 | TBD | 2026-11-14 | 2026-12-31 |  |  | UT_RF021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 | 한예인 | 2026-11-12
382 | 319 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016T01 | 기초체력검사(검사현황) | 전은우 | 2026-11-14 | [16 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15 |  | 누락목록 추가 09.09
383 | 320 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016M01 | 기초체력검사 | 전은우 | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
| 321 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF021P01 | 사용자동적검색 조회 | TBD2 | 2026-11-14 | [17 empty] | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-12
39 | 322 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA045M01 | 부서별승인현황 | 이주환 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-13
72 | 323 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA012M01 | 매출목표예측 | 전대섭 | 2026-11-15 | 2026-12-18 |  |  | UT_RA012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N | [5 empty] | 2026-11-13
75 | 324 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA032M01 | 마감정산자료연계현황 | 전대섭 | 2026-11-15 | 2026-11-27 |  |  | UT_RA032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 한예인 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-09-03
94 | 325 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061M01 | 지사입금 관리 | 전대섭 | 2026-11-15 | 2026-10-18 |  |  | UT_RA061M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-15 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-13
213 | 326 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014M01 | 매출 추이를 그래프 형태로 출력 및 PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 송영욱 | 2026-11-15 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD014M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-13
| 327 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061T01 | 지사입금 관리(광명본장, TapPage) | TBD1 | 2026-11-15 | [17 empty] | 2026-09-15 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-13
| 328 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014T01 | 매출추이 관리(현금) | 송영욱 | 2026-11-15 | [17 empty] | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-13
| 329 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014T02 | 매출추이 관리(그린카드) | 송영욱 | 2026-11-15 | [17 empty] | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-13
| 330 | 응용개발1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014T03 | 매출추이 관리(전자카드) | 송영욱 | 2026-11-15 | [17 empty] | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-13
40 | 331 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046M01 | 부서별 평가자재선정(역량평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
41 | 332 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T01 | 부서별 평가자재선정(근무실적평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
42 | 333 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T02 | 부서별 평가자재선정(서비스평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
46 | 334 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA04AM01 | 발매제외기간관리 | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 작성중 | [5 empty] | 2026-11-16
52 | 335 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T03 | 항목별 세부평가내역(세부항목전체) | TBD02 | 2026-11-18 | 2026-11-07 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
53 | 336 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA054M01 | 개인별순위 | TBD02 | 2026-11-18 | 2026-11-11 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
54 | 337 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA055M01 | 연속등급조회 | TBD02 | 2026-11-18 | 2026-11-13 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
55 | 338 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA061M01 | 내부평사성과급기준 | 김소연 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
76 | 339 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA033M01 | 마감정산 검증 대장 | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-11-29 |  |  | UT_RA033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
77 | 340 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA034M01 | 마감정산자료 검증 1차 | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-12-02 |  |  | UT_RA034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
145 | 341 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB018M01 | 경륜경주결과 관리 | 최영중 | 2026-11-18 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
146 | 342 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019M01 | 경륜경주결과보고 관리 | 최영중 | 2026-11-18 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
147 | 343 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019T01 | 경륜경주결과보고 관리(지사별 매출현황) | 최영중 | 2026-11-18 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB019T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
167 | 344 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055M01 | 지사별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
168 | 345 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T01 | 지사별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
169 | 346 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T02 | 지사별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
170 | 347 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T03 | 지사별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
171 | 348 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T04 | 지사별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
172 | 349 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T05 | 지사별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
173 | 350 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T06 | 지사별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
381 | 351 |  | 경정(홈) | 응용개발2팀 | 팝업 | PI_EA016P01 | 기초체력검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-15
390 | 352 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 인터페이스 | 인터페이스 | IF-MBR-R001 | 경정후보생선발접수 | 임재호 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  |  | 2026-09-03
391 | 353 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 인터페이스 | 인터페이스 | IF-CRA-R001 | 경륜후보생선발접수 | 임재호 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  |  | 2026-09-03
| 354 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061T02 | 지사입금 관리(현금) 자율발매기, TapPage) | TBD1 | 2026-11-18 | [17 empty] | 2026-09-15 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
| 355 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061T03 | 지사입금 관리(창구별 수지, TapPage) | TBD1 | 2026-11-18 | [17 empty] | 2026-09-15 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-16
137 | 356 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012R01 | 경륜준비상황 보고서 | 송영욱 | 2026-11-19 | 2026-12-27 |  |  | UT_RB012R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-17
388 | 357 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015T01 | 자전거실기(검사현황) | 전은우 | 2026-11-19 | [17 empty] | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-17 |  |  |  |  | 누락목록 추가 09.09
389 | 358 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015M01 | 자전거실기 | 전은우 | 2026-11-19 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-17
56 | 359 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA062M01 | 내부평가성과급산정 | 김소연 | 2026-11-20 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18 |  |  |  |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고
174 | 360 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056M01 | 요일별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
175 | 361 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T01 | 요일별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
176 | 362 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T02 | 요일별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
177 | 363 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T03 | 요일별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
178 | 364 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T04 | 요일별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
179 | 365 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T05 | 요일별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
180 | 366 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T06 | 요일별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
225 | 367 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF011M01 | 경주일 발매 현황(발매시간/발매진행이력) | TBD | 2026-11-20 | 2026-10-24 |  |  | UT_RF011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-23 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
141 | 368 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014R01 | 경륜개최결과 보고서 | 송영욱 | 2026-11-21 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB014R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03 | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-19
384 | 369 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA016P01 | 체력측정(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-19
385 | 370 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016T01 | 체력측정(검사현황) | 전은우 | 2026-11-21 | [17 empty] | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-19 |  |  |  |  | 누락목록 추가 09.09
386 | 371 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016M01 | 체력측정 | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-19
387 | 372 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA015P01 | 자전거실기(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-19
181 | 373 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057M01 | 일자별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-11-22 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-20
182 | 374 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T01 | 일자별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-11-22 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-20
183 | 375 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T02 | 일자별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-11-22 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-20
184 | 376 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T03 | 일자별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-11-22 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-20
185 | 377 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T04 | 일자별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-11-22 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-20
186 | 378 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T05 | 일자별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-11-22 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-20
187 | 379 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T06 | 일자별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-11-22 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N |  |  | 2026-09-09 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-20
275 | 380 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R001 | 그룹웨어사용자정보수신 | [8 empty] | 2차
276 | 381 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R002 | 그룹웨어DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차
277 | 382 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R003 | 그룹웨어부서정보수신 | [8 empty] | 2차
278 | 383 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R004 | 임시사용자 (지원직 및 텔러)정보 수신 | [8 empty] | 2차
279 | 384 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R005 | 스피드온개인정보처리고객명단 수신 | [8 empty] | 2차 |  |  |  | 신규 요청 인터페이스
280 | 385 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R006 | 공단본부주전산DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차
281 | 386 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R007 | 투표소그룹코드정보 수신 | [8 empty] | 2차
282 | 387 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S001 | 전체사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
283 | 388 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S002 | 발매전산팀정보 송신 | [8 empty] | 2차
284 | 389 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S003 | 경륜사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
285 | 390 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S004 | 경정사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
286 | 391 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S005 | 사용자접속정보 송신 | [8 empty] | 2차
287 | 392 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S006 | 평가사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
288 | 393 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S007 | 관리자정보 송신 | [8 empty] | 2차
289 | 394 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S008 | 부서정보 송신 | [8 empty] | 2차
290 | 395 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S009 | 부서권한정보송신 | [8 empty] | 2차
291 | 396 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S010 | 경주메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
292 | 397 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S011 | 경정메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
293 | 398 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S012 | 경륜메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
294 | 399 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S013 | 경주메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
295 | 400 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S014 | 경정메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
296 | 401 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S015 | 경륜메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
297 | 402 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S016 | 경주메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
298 | 403 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S017 | 경정메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
299 | 404 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S018 | 개인정보메뉴접근정보 송신 | [8 empty] | 2차
300 | 405 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S019 | 개인정보메뉴접근이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
301 | 406 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S020 | 개인정보접속이력 송신 | [8 empty] | 2차
302 | 407 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S021 | 마이메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
303 | 408 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S022 | 경주그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
304 | 409 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S023 | 경정그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
305 | 410 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S024 | 경륜그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
306 | 411 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S025 | 경주상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
307 | 412 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S026 | 경정상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
308 | 413 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S027 | 경륜상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
309 | 414 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S028 | 경주게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
310 | 415 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S029 | 경정게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
311 | 416 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S030 | 경륜게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
312 | 417 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S031 | 경주게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
313 | 418 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S032 | 경정게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
314 | 419 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S033 | 경륜게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
315 | 420 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S034 | 첨부파일관리정보 송신 | [8 empty] | 2차
316 | 421 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S035 | 경주알람정보 송신 | [8 empty] | 2차
317 | 422 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S036 | 경륜알람정보 송신 | [8 empty] | 2차
318 | 423 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S037 | 경주알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차
319 | 424 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S038 | 경정알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차
320 | 425 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S039 | 배치로그정보 송신 | [8 empty] | 2차
321 | 426 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S040 | 중복로그인정보 송신 | [8 empty] | 2차
322 | 427 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S041 | 경주우편정보송신 | [8 empty] | 2차
323 | 428 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S042 | 경정우편정보송신 | [8 empty] | 2차
324 | 429 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S043 | 배치잡정보송신 | [8 empty] | 2차
325 | 430 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S044 | 결재정보송신 | [8 empty] | 2차
| 431 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA041P01 | 지사일일발매실적/전자카드계좌 실적 | 김영광 | 2026-10-17 | [17 empty] | 2026-10-08 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-14 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 432 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA073P01 | TF 관리(구매내역) | 전대섭 | 2026-10-21 | [17 empty] | 2026-09-30 | (퍼블)전달완료 | 최수연 | 2026-10-18 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14
| 433 | 응용개발1팀 | 발매전산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RG011M01 | 스피드온회원가입 현황 | 전대섭 | 2026-11-18 | [17 empty] | 2026-10-08 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-15
| 434 | 응용개발1팀 | 발매전산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RG012M01 | 스피드온회원가입일자별 현황 | 전대섭 | 2026-11-20 | [17 empty] | 2026-10-08 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-18
| 435 | 응용개발1팀 | 발매전산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RG013M01 | 스피드온회원가입월별 현황 | 전대섭 | 2026-11-22 | [17 empty] | 2026-10-08 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-20
| 436 | 응용개발1팀 | 발매전산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RG014M01 | 스피드온회원가입지사별 현황 | 전대섭 | 2026-11-26 | [17 empty] | 2026-10-08 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-22
| 437 | 시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF021P01 | Q&A등록팝업화면 | 장승현 | 2026-11-26 | [17 empty] | 2026-09-17 | (업무)설계서수령 |  | 2026-11-22
| 438 | 시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH021T01 | 화면ID별 웹로그조회 | 장승현 | 2026-11-26 | [17 empty] | 2026-09-02 | (퍼블)작성진행 | 한예인 | 2026-11-22 | 2026-10-10
| 439 | 시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH021T02 | 사용자IP별 웹로그조회 | 장승현 | 2026-11-26 | [17 empty] | 2026-09-02 | (퍼블)작성진행 | 한예인 | 2026-11-22 | 2026-10-10
| 440 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA081M01 | 지급조서관리(입력) | TBD | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | UT_RC011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-04 | 2026-09-10 | 2026-09-10
| 441 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA082M01 | 지급조서관리 | TBD | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  |  | UT_RC012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 |  |  | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 2026-09-08
| 442 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA083M01 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | TBD | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  |  | UT_RC013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 최수연 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
| 443 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA084M01 | 지급조서교차(송신, 본점에서 시행체로) | TBD | 2026-09-20 | 2026-09-24 |  |  | UT_RC014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08
| 444 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA085M01 | 지급조서 검증 | TBD | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | UT_RC015M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-08
| 445 | 응용개발1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA086M01 | 지급조서 확정 | TBD | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  | UT_RC016M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | (퍼블)전달완료 | 이선영 |  | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-08

## 시트10
팀 | 업무영역 | 구분 | 유형 | 프로그램ID | 프로그램명 | 퍼블리싱 | 기획서수령일 | 개발시작일 | 개발완료일 |  | 시작일 | 완료일
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | N | 2026-09-02 | 2026-09-17 |  | 2026-09-11 | 2026-09-13
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P01 | 평가생성(담당자조회) | 이주환 | N | 2026-09-02 | 2026-09-11 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA023M01 | 부서별담당자선정 | 김소연 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA011M01 | 메뉴관리 | 장승현 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA021M01 | 메뉴상세관리 | 장승현 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZZ011M01 | 코드관리 | 정다빈 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comDeptTree | 부서조회팝업 | 장승현 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPMsgDialog | 공통메시지팝업 | 정다빈 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | 2026-09-13
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchEvUser | 평가사용자조회팝업 | 장승현 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchTempUser | 임시사용자조회팝업 | 장승현 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchUser | 회원조회팝업 | 장승현 | Y | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 최영중 | N | 2026-09-05 | 2026-09-05
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 최영중 | N | 2026-09-06 | 2026-09-06
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA042M01 | 전자카드 은행거래 내역 | 전대섭 | Y | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB062M01 | 장외지사 매출비율 | 최영중 | N | 2026-09-09 | 2026-09-09
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014T01 | 면접현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | N | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014T02 | 면접현황관리(가족사항) | 전은우 | N | 2026-09-09 | 2026-09-13 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA011M01 | 평가항목통합관리 | 임재호 | N | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  | 2026-09-07 | 2026-09-13
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA043M01 | 전자카드 은행기간별 내역 | 전대섭 | Y | 2026-09-10 | 2026-09-11 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 최영중 | N | 2026-09-10 | 2026-09-10
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA044M01 | 경주·승식별 매출 실적 관리 | 전대섭 | Y | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 최영중 | N | 2026-09-11 | 2026-09-11
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB067M01 | 매출총량 예상도달일 | 최영중 | N | 2026-09-12 | 2026-09-12
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P02 | 기초자료생성연동 팝업 | 이주환 | N | 2026-09-12 | 2026-09-13 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA045M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 전대섭 | Y | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  | 2026-09-04 | 2026-09-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB063M01 | 건전화평가총괄표 관리 | 최영중 | Y | 2026-09-13 | 2026-09-13 | 2026-09-11
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA035M01 | 마감정산자료 검증 2차 | TBD2 | Y | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-14
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064M01 | 건전화평가계량 현황(경륜) | 최영중 | Y | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-14
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC011M01 | 지급조서관리(입력) | TBD1 | Y | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 2026-09-04 | 2026-09-10
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014T03 | 면접현황관리(학력사항) | 전은우 | N | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014T04 | 면접현황관리(주요활동) | 전은우 | N | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014T05 | 면접현황관리(경력사항) | 전은우 | N | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014T06 | 면접현황관리(자격면허) | 전은우 | N | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014T07 | 면접현황관리(파일첨부) | 전은우 | N | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011M01 | 평가생성 | 이주환 | Y | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012M01 | 평가항목생성 | 이주환 | Y | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA024M01 | 부서별대상자확정 | 김소연 | Y | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 2026-09-04 | 2026-09-08
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comExcelDown | 공통엑셀다운로드팝업 | 정다빈 | Y | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  | 2026-09-16 | 2026-09-16
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comFileMng | 첨부파일공통UDC | 장승현 | N | 2026-09-16 | 2026-09-23
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMultiExcelDown | 공통멀티엑셀다운로드팝업 | 정다빈 | N | 2026-09-16 | 2026-09-23
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA046M01 | 밸런스조회 관리 | 전대섭 | Y | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064T01 | 건전화평가계량 현황(경정) | 최영중 | Y | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 2026-09-15
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | Y | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2026-09-15
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014T01 | 면접현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | N | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA036M01 | 마감정산자료 검증 실시간 | TBD2 | Y | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-16
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA049M01 | 밸런스조회 결과 | 전대섭 | Y | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065M01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경륜) | 최영중 | Y | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-16
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC012M01 | 지급조서관리 | TBD1 | Y | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | 2026-09-04 | 2026-09-08
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA011M01 | 평가항목통합관리 | 임재호 | Y | 2026-09-18 | 2026-09-23 | 2026-09-16
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014T02 | 면접현황관리(가족사항) | 전은우 | N | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04AM01 | 밸런스입력 관리 | 전대섭 | Y | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  | 2026-09-04 | 2026-09-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065T01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경정) | 최영중 | Y | 2026-09-19 | 2026-09-19 | 2026-09-17
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014T03 | 면접현황관리(학력사항) | 전은우 | N | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA041M01 | 일일발매실적관리 | TBD2 | Y | 2026-09-20 | 2026-09-23 | 2026-09-18
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA047M01 | 경주수입처리 오류관리 | TBD2 | N | 2026-09-20 | 2026-09-23
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04BM01 | 밸런스입력 결과 | 전대섭 | Y | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | 2026-09-04 | 2026-09-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | 최영중 | N | 2026-09-20 | 2026-09-20
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC013M01 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | TBD1 | Y | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC014M01 | 지급조서교차(송신, 본점에서 시행체로) | TBD1 | Y | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014T04 | 면접현황관리(경력사항) | 전은우 | N | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014T05 | 면접현황관리(경륜선수와관계) | 전은우 | N | 2026-09-20 | 2026-09-23 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA048M01 | 전자카드 은행거래 현황 | 전대섭 | Y | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | 최영중 | N | 2026-09-23 | 2026-09-23
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA051M01 | 기타소득세검증 관리 | TBD2 | Y | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC015M01 | 지급조서 검증 | TBD1 | Y | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T01 | 평가항목생성(근무실적) | 이주환 | Y | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T02 | 평가항목생성(서비스평가) | 이주환 | Y | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA053M01 | 기타소득세확정 관리 | TBD2 | Y | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-09-28
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA073M01 | TF 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | Y | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | 최영중 | N | 2026-09-30 | 2026-09-30
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC016M01 | 지급조서 확정 | TBD1 | Y | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | N | 2026-09-30 | 2026-10-10 |  | 2026-09-13 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012T01 | 후보생현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | N | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012T02 | 후보생현황관리(가족사항) | 전은우 | N | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012T03 | 후보생현황관리(학력사항) | 전은우 | N | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012T04 | 후보생현황관리(주요활동) | 전은우 | N | 2026-09-30 | 2026-10-02 |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA081P01 | 직종보직 팝업 | 김소연 | N | 2026-09-30 | 2026-09-30
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF011M01 | 공지사항관리 | 정다빈 | Y | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF021M01 | Q&A관리 | 장승현 | Y | 2026-09-30 | 2026-10-04 | 2026-09-28
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | 최영중 | N | 2026-10-01 | 2026-10-01
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 송영욱 | N | 2026-10-01 | 2026-10-01
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA013M01 | 성과등급기준 | 이주환 | Y | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 2026-09-07 | 2026-09-08
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA082P01 | 쪽지 팝업 | 김소연 | N | 2026-10-01 | 2026-10-01
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA053P01 | 기타소득세확정 상세(지사별) | TBD2 | N | 2026-10-02 | 2026-10-03
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA074M01 | 지불정지 해지 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | Y | 2026-10-02 | 2026-10-14 |  | 2026-09-03 | 2026-09-15
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | 최영중 | N | 2026-10-02 | 2026-10-02
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC031M01 | 용지입고 관리 | TBD1 | Y | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-09-30
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 송영욱 | N | 2026-10-02 | 2026-10-02
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012T05 | 후보생현황관리(경력사항) | 전은우 | N | 2026-10-02 | 2026-10-07 |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012T06 | 후보생현황관리(자격면허) | 전은우 | N | 2026-10-02 | 2026-10-07 |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA083P01 | SMS 팝업 | 김소연 | N | 2026-10-02 | 2026-10-02
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD016M01 | 장외지사 매출비율 | 송영욱 | N | 2026-10-03 | 2026-10-03
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA054M01 | 기타소득세 조회 | TBD2 | Y | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-02
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC032M01 | 용지결재 관리 | TBD1 | Y | 2026-10-04 | 2026-10-07 | 2026-10-02
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 송영욱 | N | 2026-10-04 | 2026-10-04
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025M01 | 부서별평가자선정 | 김소연 | Y | 2026-10-04 | 2026-10-15 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA084P01 | 부서별평가자조회 팝업 | 이주환 | N | 2026-10-04 | 2026-10-07
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | 최영중 | N | 2026-10-07 | 2026-10-07
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 송영욱 | N | 2026-10-07 | 2026-10-07
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012T07 | 후보생현황관리(파일첨부) | 전은우 | N | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013M01 | 선발측정현황 | 임재호 | N | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013T01 | 선발측정현황(기초체력측정) | 임재호 | N | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013T02 | 선발측정현황(신원조회) | 임재호 | N | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013T03 | 선발측정현황(필기(일반상식)) | 임재호 | N | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA085P01 | 근무지조회 팝업 | 이주환 | N | 2026-10-07 | 2026-10-08
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013M01 | 선발측정현황 | 임재호 | N | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  | 2026-09-10 | 2026-09-15
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013T01 | 선발측정현황(자전거실기) | 임재호 | N | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013T02 | 선발측정현황(체력측정) | 임재호 | N | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013T03 | 선발측정현황(1차최종결과) | 임재호 | N | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA052M01 | 레저세 조회(광명시청, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2026-10-06
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | 최영중 | N | 2026-10-08 | 2026-10-08
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC033M01 | 용지입고결재 현황 | TBD1 | Y | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2026-10-06
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD018M01 | 매출총량 예상도달일 | 송영욱 | N | 2026-10-08 | 2026-10-08
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013T04 | 선발측정현황(필기(인성검사)) | 임재호 | N | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013T05 | 선발측정현황(면접) | 임재호 | N | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013T06 | 선발측정현황(최종결과) | 임재호 | N | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013T04 | 선발측정현황(필기) | 임재호 | N | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013T05 | 선발측정현황(면접) | 임재호 | Y | 2026-10-08 | 2026-10-10 | 2026-10-06
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013T06 | 선발측정현황(최종결과) | 임재호 | N | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  | 2026-09-10 | 2026-09-10
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB068M01 | SMS발송관리 | 최영중 | N | 2026-10-09 | 2026-10-10
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031M01 | 소모품등록 관리 | 송영욱 | N | 2026-10-10 | 2026-10-11
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA014M01 | 평가배분표생성 | 이주환 | Y | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA052T01 | 레저세 조회(각지방자치단체, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 2026-10-09
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB051M01 | 실시간매출액변동 관리 | 최영중 | N | 2026-10-11 | 2026-10-12
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC034M01 | 용지출고 관리 | TBD1 | Y | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 2026-10-09
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA031M01 | 역량평가 | 임재호 | Y | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-09
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | Y | 2026-10-11 | 2026-10-18 | 2026-10-09
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T01 | 후보생현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | Y | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 2026-10-09
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB054M01 | 매출이상징후 관리 | 최영중 | N | 2026-10-13 | 2026-10-15
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031P01 | 소모품주문 관리 | 송영욱 | N | 2026-10-14 | 2026-10-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021M01 | 평가대상선정 | 이주환 | Y | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T02 | 후보생현황관리(가족사항) | 전은우 | Y | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-12
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T03 | 후보생현황관리(학력사항) | 전은우 | Y | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-12
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comAddressInfo | 공통주소조회팝업 | 장승현 | N | 2026-10-14 | 2026-10-18
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comReportViewer | 공통레포트뷰어팝업 | 정다빈 | N | 2026-10-14 | 2026-10-18
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSendSms | SMS전송팝업 | 장승현 | Y | 2026-10-14 | 2026-10-18 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA071M01 | 발매고유번호 조회 | TBD2 | Y | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-13
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA075M01 | 경주권번호 검증 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | Y | 2026-10-15 | 2026-10-17 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC035M01 | 용지지사이동 관리 | TBD1 | Y | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-13
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T04 | 후보생현황관리(경력사항) | 전은우 | Y | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-13
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T05 | 후보생현황관리(경륜선수와관계) | 전은우 | Y | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-13
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB032M01 | 소모품신청 관리 | 송영욱 | N | 2026-10-16 | 2026-10-17
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB052M01 | 발매모니터링 이상징후 감지 및 알림 | 최영중 | N | 2026-10-16 | 2026-10-17
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T01 | 부서별평가자선정(근무실적평가) | 김소연 | Y | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T06 | 후보생현황관리(면담사항) | 전은우 | Y | 2026-10-16 | 2026-10-17 | 2026-10-14
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA072M01 | 발매고유번호를 통한 발매내역 조회 및 발매고유번호 검증/조회 | TBD2 | N | 2026-10-17 | 2026-10-18
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA076M01 | 분실신고 온라인 접수(경주권분실신고) | 전대섭 | Y | 2026-10-17 | 2026-10-22 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017M01 | 지사 기본정보 관리(일반사항, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-15
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC036M01 | 용지재고현황 관리 | TBD1 | Y | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-15
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC037M01 | 용지회차별사용 현황(사용량, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-15
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012T07 | 후보생현황관리(상벌점사항) | 전은우 | Y | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2026-10-15
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB033M01 | 소모품신청 현황 | 송영욱 | N | 2026-10-18 | 2026-10-21
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB053M01 | 발매기 모니터링 화면 연계 | 최영중 | N | 2026-10-18 | 2026-10-21
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021P01 | 평가대상상세조회(발령일자조회) | 이주환 | N | 2026-10-18 | 2026-10-18
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T01 | 지사 기본정보 관리(연혁, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-19
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T02 | 지사 기본정보 관리(직원현황, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-19
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC037T01 | 용지회차별사용 현황(제작입고, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-19
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC037T02 | 용지회차별사용 현황(지사간이동, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-19
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-29 | 2026-10-19
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017T01 | 후보생선발접수(가족사항) | 전은우 | N | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017T02 | 후보생선발접수(학력사항) | 전은우 | N | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA022M01 | 평가부서관리 | 이주환 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA047M01 | 비밀번호초기화 | 임재호 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2026-10-19
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA048M01 | 근무태도조회 | 임재호 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2026-10-19
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA049M01 | 서비스평가조회 | 임재호 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 2026-10-19
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC011M01 | 전자결재기준관리 | 정다빈 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-25 | 2026-10-19
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC021M01 | 전자결재현황조회 | 장승현 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-25 | 2026-10-19
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC031M01 | 심판결재선지정 | 장승현 | Y | 2026-10-21 | 2026-10-25 | 2026-10-19
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034M01 | 소모품대장 관리 | 송영욱 | N | 2026-10-22 | 2026-10-23
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB069M01 | 건전화평가 지표 관리 | 최영중 | N | 2026-10-22 | 2026-10-23
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017T03 | 후보생선발접수(주요활동) | 전은우 | N | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA077M01 | 분실신고 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | Y | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 2026-10-21
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T03 | 지사 기본정보 관리(용역관리, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-21
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC038M01 | 용지관리자재고 조정 | TBD1 | Y | 2026-10-23 | 2026-10-24 | 2026-10-21
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T02 | 부서별평가자선정(서비스평가) | 김소연 | Y | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB011M01 | 경륜준비상황 보고관리 | 최영중 | Y | 2026-10-24 | 2026-10-31 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012M01 | 경륜준비상황 보고확인(점검사항) | 최영중 | Y | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 2026-10-22
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012T01 | 경륜준비상황 보고확인(지시사항) | 최영중 | Y | 2026-10-24 | 2026-10-31 | 2026-10-22
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB021M01 | 경정준비상황보고 관리 | 최영중 | N | 2026-10-24 | 2026-10-31
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB022M01 | 경정준비상황 보고서 전자결재 연동 | 최영중 | N | 2026-10-24 | 2026-10-31
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034P01 | 소모품목록 관리 | 송영욱 | N | 2026-10-24 | 2026-10-25
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017T04 | 후보생선발접수(경력사항) | 전은우 | N | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA051M01 | 최종종합평가 | 임재호 | Y | 2026-10-24 | 2026-11-04 | 2026-10-22
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T04 | 지사 기본정보 관리(매출액,입장인원, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T05 | 지사 기본정보 관리(장비및설비, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017T06 | 지사 기본정보 관리(시설현황, TapPage) | TBD2 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC018M01 | 지사 좌석현황 관리 | TBD2 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC019M01 | 지사매출목표액 관리 | TBD2 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC021M01 | 지사발매기자산 관리 | TBD2 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC039M01 | 용지재고 관리(N) | TBD1 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03AM01 | 용지지사간이동 관리(N) | TBD1 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03BM01 | 용지구매수량산출 관리(N) | TBD1 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03CM01 | 용지회차별사용 현황(사용량, TapPage)(N) | TBD1 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03CT01 | 용지회차별사용 현황(제작입고, TapPage)(N) | TBD1 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC03CT02 | 용지회차별사용 현황(지사간이동, TapPage)(N) | TBD1 | Y | 2026-10-25 | 2026-10-29 | 2026-10-23
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA078M01 | 경주권분실 만기/만료 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | Y | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-26
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB041M01 | 행사일정 관리 | 송영욱 | Y | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 2026-10-26
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017T05 | 후보생선발접수(자격면허) | 전은우 | N | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017T06 | 후보생선발접수(파일첨부) | 전은우 | N | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA026M01 | 평가제외추가 | 김소연 | Y | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA041M01 | 평가진행현황(총괄) | 이주환 | Y | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 2026-10-26
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011M01 | 사용자관리 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011P01 | 비밀번호변경팝업 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T01 | 사용자목록 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T02 | 임시사용자목록 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T03 | 평가사용자목록 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB021M01 | 부서이동자관리 | 정다빈 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG011M01 | 권한그룹관리 | 정다빈 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG021M01 | 메뉴별권한관리 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 | 2026-10-26
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG031M01 | 권한부여자관리 | 정다빈 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 | 2026-10-26
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041M01 | 개인정보처리메뉴권한관리 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 | 2026-10-26
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041P01 | 개인정보처리권한허용IP관리 | 정다빈 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 | 2026-10-26
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG051M01 | 개인정보처리메뉴권한부여현황 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG061M01 | 개인정보처리메뉴작업로그 | 정다빈 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPersonalmnRsn | 개인정보처리사유입력팝업 | 장승현 | Y | 2026-10-28 | 2026-11-08 | 2026-10-26
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA079M01 | 경주권분실 환급 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | Y | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 2026-10-27
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042M01 | 신청자 관리(On-Line, 홈페이지) | 송영욱 | Y | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 2026-10-27
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA027M01 | 평가자그룹선정 | 김소연 | Y | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 2026-10-27
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042T01 | 신청자 관리(Off-Line) | 송영욱 | Y | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-28
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC022M01 | 발매기유지보수 관리 | TBD2 | Y | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-28
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC024M01 | 발매기유지보수 운용 | TBD2 | Y | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 2026-10-28
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC041M01 | 지사의 지정좌석실 현황 | TBD1 | Y | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2026-10-28
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | Y | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 2026-10-28
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017T01 | 후보생선발접수(가족사항) | 전은우 | Y | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-10-28
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043M01 | 명예심판선정 관리 | 송영욱 | Y | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 2026-10-29
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA042M01 | 부서별준비현황 | 이주환 | Y | 2026-10-31 | 2026-11-06 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB013M01 | 경륜개최결과 관리 | 최영중 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-10-30
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014M01 | 경륜개최결과 현황 | 최영중 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-10-30
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014P01 | 경륜개최결과 승식별 배당률 | 최영중 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-10-30
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB017M01 | 경륜개최결과 요약 | 최영중 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-10-30
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024M01 | 경정개최 결과(전체현황, TapPage) | 최영중 | N | 2026-11-01 | 2026-11-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024T01 | 경정개최 결과(장외지사, TapPage) | 최영중 | N | 2026-11-01 | 2026-11-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024T02 | 경정개최 결과(화요경정, TapPage) | 최영중 | N | 2026-11-01 | 2026-11-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB025M01 | 경정개최결과보고 관리 | 최영중 | N | 2026-11-01 | 2026-11-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043P01 | 명예심판등록 관리 | 송영욱 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-30
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC023M01 | 지사투표소현황 관리 | TBD2 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-10-30
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051M01 | 발매원 관리 | TBD1 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-10-30
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051P01 | 발매원 선택(발매원, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-10-30
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051T01 | 발매원 선택(직원, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-10-30
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051T02 | 발매원 선택(기타, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 2026-10-30
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032M01 | 근무실적평가 | 김소연 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-06 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017T02 | 후보생선발접수(학력사항) | 전은우 | Y | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 2026-10-30
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA011M01 | 매출목표관리 | 전대섭 | Y | 2026-11-04 | 2026-11-07 |  | 2026-09-03 | 2026-09-04
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA052M01 | 개인별평가상세 | 임재호 | Y | 2026-11-04 | 2026-11-08 |  | 2026-09-08 | 2026-09-08
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017T03 | 후보생선발접수(경력사항) | 전은우 | Y | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-02
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB044M01 | 개인별 선정내역 | 송영욱 | Y | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-03
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC061M01 | 자발적 입장거부 입력 | TBD1 | Y | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC081M01 | 계도실적등록 관리 | TBD2 | Y | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 2026-11-03
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017T04 | 후보생선발접수(경륜선수와의관계) | 전은우 | Y | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-03
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC062M01 | 자발적 입장거부 현황 | TBD1 | Y | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-04
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC082M01 | 일자별계도실적건수 관리 | TBD2 | Y | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 2026-11-04
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | TBD1 | Y | 2026-11-07 | 2026-11-07 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC083M01 | 장소별계도건수 관리 | TBD2 | Y | 2026-11-07 | 2026-11-07 | 2026-11-05
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD011M01 | 경주일 상황판 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | N | 2026-11-07 | 2026-11-08
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032P01 | 근태세부조회 | 김소연 | N | 2026-11-07 | 2026-11-08
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA043M01 | 평가진행현황 | 이주환 | Y | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-05
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA018M01 | 선발접수현황 | 전은우 | Y | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-05
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA021M01 | 입장좌석이용료 검증 | 전대섭 | Y | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  | 2026-09-14 | 2026-09-15
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | TBD1 | Y | 2026-11-08 | 2026-11-08 | 2026-11-06
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD021M01 | 지사,요일,일자별 발매매출 관리 | TBD2 | N | 2026-11-08 | 2026-11-08
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB015M01 | 경륜특이사항 관리 | 최영중 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2026-11-09
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB016M01 | 경륜특이사항 상세 | 최영중 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2026-11-09
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | TBD1 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-09
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | TBD1 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2026-11-09
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD012M01 | 경륜매출현황 관리 | 송영욱 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD031M01 | 경주일/라운드수 관리 | TBD1 | N | 2026-11-11 | 2026-11-11
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD032M01 | 고액배당률 관리 | TBD1 | N | 2026-11-11 | 2026-11-11
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD033M01 | 투표소발매 관리 | TBD1 | N | 2026-11-11 | 2026-11-11
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD034M01 | 지사별발매 관리 | TBD1 | N | 2026-11-11 | 2026-11-11
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD035M01 | 금액구간별발매 관리 | TBD1 | N | 2026-11-11 | 2026-11-11
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD036M01 | 배당률발매 관리(확정배당률, TapPage) | TBD1 | N | 2026-11-11 | 2026-11-11
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD036T01 | 배당률발매 관리(최종배당률, TapPage) | TBD1 | N | 2026-11-11 | 2026-11-11
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD041M01 | 입장인원현황 관리 | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD043M01 | 회원/비회원입장현황 관리 | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD044M01 | 좌석등별입장현황 관리(합계, TapPage) | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD044T01 | 좌석등별입장현황 관리(일자별, TapPage) | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD045M01 | 고객등급별입장현황 관리(합계,TapPage) | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD045T01 | 고객등급별입장현황 관리(일자별,TapPage) | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD046M01 | 지정좌석실지사별입장현황 관리(기간별합계, TapPage) | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD046T01 | 지정좌석실지사별입장현황 관리(날자별세부내역, TapPage) | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD046T02 | 지정좌석실지사별입장현황 관리(요일별세부내역, TapPage) | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD046T03 | 지정좌석실지사별입장현황 관리(이용요별세부내역, TapPage) | TBD2 | N | 2026-11-11 | 2026-11-12
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015M01 | 신체검사 | 전은우 | N | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015T01 | 신체검사(검사현황) | 전은우 | N | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA033M01 | 서비스평가 | 김소연 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044M01 | 부서별진행현황 | 이주환 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-14 | 2026-11-09
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T01 | 부서별진행현황(근무실적평가현황) | 이주환 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T02 | 부서별진행현황(서비스평가현황) | 이주환 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053M01 | 항목별 세부평가내역(역량평가) | 임재호 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T01 | 항목별 세부평가내역(근무실적) | 임재호 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-15 | 2026-11-09
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T02 | 항목별 세부평가내역(서비스평가) | 임재호 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-15 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD011M01 | 알림사용자관리 | 장승현 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD021M01 | 알림발송관리 | 장승현 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 |  | 2026-09-09 | 2026-09-10
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE011M01 | 연계모니터링관리 | 정다빈 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE021M01 | 교차모니터링관리 | 정다빈 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH011M01 | 배치로그조회 | 정다빈 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH021M01 | 웹로그조회 | 장승현 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comHelpInfo | 공통웹도움말팝업 | 장승현 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comLogin | 로그인 | 정다빈 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMain | 메인 | 장승현 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMyMenu | 마이메뉴 | 장승현 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
시스템공통팀 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSiteMap | 사이트맵 | 장승현 | Y | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 2026-11-09
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA031M01 | 발매연계현황 | 전대섭 | Y | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-10
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | TBD1 | Y | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2026-11-10
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD042M01 | 전자카드발매현황 관리 | TBD2 | N | 2026-11-12 | 2026-11-12
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | TBD1 | Y | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 2026-11-11
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD013M01 | 매출총량 관리 | 송영욱 | N | 2026-11-13 | 2026-11-14
응용1팀 | 정보연계 | 온라인 | 화면 | PI_RE011M01 | PROCEDURE 통합 모니터링 | TBD2 | N | 2026-11-13 | 2026-11-13
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015P01 | 신체검사(검사내용입력) | 전은우 | N | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA037M01 | 환불액 입력 | 전대섭 | Y | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-12
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB023M01 | 경정상황일지 관리 | 최영중 | N | 2026-11-14 | 2026-11-15
응용1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | TBD1 | Y | 2026-11-14 | 2026-11-14 | 2026-11-12
응용1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF021M01 | 사용자동적검색 관리 | TBD2 | N | 2026-11-14 | 2026-11-14
응용1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF021P01 | 사용자동적검색 조회 | TBD2 | N | 2026-11-14 | 2026-11-14
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016M01 | 기초체력검사 | 전은우 | N | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016T01 | 기초체력검사(검사현황) | 전은우 | N | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA012M01 | 매출목표예측 | TBD2 | N | 2026-11-15 | 2026-11-15
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA032M01 | 마감정산자료연계현황 | TBD2 | Y | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061M01 | 지사입금 관리(전체, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 2026-11-13
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061T01 | 지사입금 관리(광명본장, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 2026-11-13
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014M01 | 매출추이 관리(전체) | 송영욱 | N | 2026-11-15 | 2026-11-18
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014T01 | 매출추이 관리(현금) | 송영욱 | N | 2026-11-15 | 2026-11-18
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014T02 | 매출추이 관리(그린카드) | 송영욱 | N | 2026-11-15 | 2026-11-18
응용1팀 | 매출입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014T03 | 매출추이 관리(전자카드) | 송영욱 | N | 2026-11-15 | 2026-11-18
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA045M01 | 부서별승인현황 | 이주환 | Y | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 2026-11-13
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA033M01 | 마감정산자료검증 대장 | TBD2 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA034M01 | 마감정산자료 검증 1차 | TBD2 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061T02 | 지사입금 관리(현금) 자율발매기, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 수입정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061T03 | 지사입금 관리(창구별 수지, TapPage) | TBD1 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB018M01 | 경륜경주결과 관리 | 최영중 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019M01 | 경륜경주결과보고 관리 | 최영중 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019T01 | 경륜경주결과보고 관리(지사별 매출현황) | 최영중 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055M01 | 지사별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T01 | 지사별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T02 | 지사별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T03 | 지사별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T04 | 지사별 발매건수 관리(스피드온, 그린카드) | 전대섭 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T05 | 지사별 발매건수 관리(그린카드단말) | 전대섭 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T06 | 지사별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-16
응용2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016P01 | 기초체력검사(검사내용입력) | 전은우 | N | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046M01 | 부서별 평가자재선정(역량평가) | 이주환 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 2026-11-16
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T01 | 부서별 평가자재선정(근무실적평가) | 이주환 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 2026-11-16
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T02 | 부서별 평가자재선정(서비스평가) | 이주환 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 2026-11-16
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA04AM01 | 발매제외기간관리 | 이주환 | N | 2026-11-18 | 2026-11-22
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T03 | 항목별 세부평가내역(세부항목전체) | 임재호 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 2026-11-16
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA054M01 | 개인별순위 | 임재호 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  | 2026-09-11 | 2026-09-15
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA055M01 | 연속등급조회 | 임재호 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 2026-11-16
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA061M01 | 내부평사성과급기준 | 김소연 | Y | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  | 2026-09-14 | 2026-09-15
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012R01 | 경륜준비상황 보고서 | 송영욱 | Y | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-17
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015M01 | 자전거실기 | 전은우 | Y | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-17
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015T01 | 자전거실기(검사현황) | 전은우 | Y | 2026-11-19 | 2026-11-22 | 2026-11-17
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056M01 | 요일별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | Y | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-18
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T01 | 요일별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | Y | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-18
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T02 | 요일별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | Y | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-18
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T03 | 요일별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | Y | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-11-18
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T04 | 요일별 발매건수 관리(스피드온, 그린카드) | 전대섭 | N | 2026-11-20 | 2026-11-21
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T05 | 요일별 발매건수 관리(그린카드단말) | 전대섭 | N | 2026-11-20 | 2026-11-21
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T06 | 요일별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | N | 2026-11-20 | 2026-11-21
응용1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF011M01 | 경주일발매현황 관리 | TBD1 | N | 2026-11-20 | 2026-11-21
응용2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA062M01 | 내부평가성과급산정 | 김소연 | Y | 2026-11-20 | 2026-11-22 | 2026-11-18
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014R01 | 경륜개최결과 보고서 | 송영욱 | Y | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-19
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015P01 | 자전거실기(검사내용입력) | 전은우 | Y | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-19
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016M01 | 체력측정 | 전은우 | Y | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-19
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016P01 | 체력측정(검사내용입력) | 전은우 | Y | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-19
응용2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016T01 | 체력측정(검사현황) | 전은우 | Y | 2026-11-21 | 2026-11-22 | 2026-11-19
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057M01 | 일자별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | Y | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-20
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T01 | 일자별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | Y | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-20
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T02 | 일자별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | Y | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-20
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T03 | 일자별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | Y | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-20
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T04 | 일자별 발매건수 관리(스피드온, 그린카드) | 전대섭 | Y | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-20
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T05 | 일자별 발매건수 관리(그린카드단말) | 전대섭 | Y | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-20
응용1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T06 | 일자별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | Y | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2026-11-20

## WBS(전체) (hidden)
순번 | 팀 | 업무영역 | 구분 | 유형 | 프로그램ID | 프로그램명 | 개발 |  |  |  |  | 단위테스트ID | 팝업여부 | 난이도 | 개발차수 | 범위 | 추가일자 | URL | 비고 | 등록취소여부 | 등록취소일자 | 진행상태 | 화면설계 진행상태 | UI/UX 기획상태 | 설계서 수령일자 | 기획서 수령일자 | 퍼블리싱 진행상태 | 우선순위
[7 empty] | 개발자 | 계획 |  | 실적
[8 empty] | 시작일 | 완료일 | 시작일 | 완료일
1 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T02 | 면접현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
2 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T01 | 면접현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
3 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T04 | 면접현황관리(주요활동) | 전은우 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
4 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T03 | 면접현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-06 | 2026-09-09 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
5 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T05 | 면접현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
6 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T06 | 면접현황관리(자격면허) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-16 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
7 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA011M01 | 평가항목통합관리 | 임재호 | 2026-09-09 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
8 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA014T07 | 면접현황관리(파일첨부) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-17 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
9 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-02 | 2026-09-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
10 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T01 | 면접현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
11 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T02 | 면접현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-19 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
12 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T03 | 면접현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-20 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
13 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T05 | 면접현황관리(경륜선수와관계) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-23 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
14 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA014T04 | 면접현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-09-12 | 2026-09-23 | [15 empty] | 2026-09-07 |  | 완료 | Y
15 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA014M01 | 면접현황관리 | 전은우 | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-07
16 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA011M01 | 평가항목통합관리 | 임재호 | 2026-09-18 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
17 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T04 | 후보생현황관리(주요활동) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07
18 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T03 | 후보생현황관리(학력사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07
19 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T02 | 후보생현황관리(가족사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-03
20 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T01 | 후보생현황관리(기본 인적사항) | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-02 | [15 empty] | 2026-09-07
21 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T06 | 후보생현황관리(자격면허) | 전은우 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | [15 empty] | 2026-09-07
22 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T05 | 후보생현황관리(경력사항) | 전은우 | 2026-10-02 | 2026-10-07 | [15 empty] | 2026-09-07
23 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T03 | 선발측정현황(1차최종결과) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07
24 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T02 | 선발측정현황(체력측정) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07
25 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T01 | 선발측정현황(자전거실기) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07
26 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T03 | 선발측정현황(필기(일반상식)) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07
27 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T02 | 선발측정현황(신원조회) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07
28 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T01 | 선발측정현황(기초체력측정) | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | [15 empty] | 2026-09-07
29 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T06 | 선발측정현황(최종결과) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07
30 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T05 | 선발측정현황(면접) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07
31 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA013T04 | 선발측정현황(필기) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07
32 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA013M01 | 선발측정현황 | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
33 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T06 | 선발측정현황(최종결과) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07
34 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T05 | 선발측정현황(면접) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07
35 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA013T04 | 선발측정현황(필기(인성검사)) | 임재호 | 2026-10-08 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07
36 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA013M01 | 선발측정현황 | 임재호 | 2026-10-07 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
37 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA012T07 | 후보생현황관리(파일첨부) | 전은우 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | [15 empty] | 2026-09-07
38 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-09-30 | 2026-10-10 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
39 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA012M01 | 후보생현황관리 | 전은우 | 2026-10-11 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
40 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T02 | 후보생선발접수(학력사항) | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | [15 empty] | 2026-09-07
41 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T03 | 후보생선발접수(주요활동) | 전은우 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | [15 empty] | 2026-09-07
42 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T01 | 후보생선발접수(가족사항) | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-23 | [15 empty] | 2026-09-07
43 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T04 | 후보생선발접수(경력사항) | 전은우 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | [15 empty] | 2026-09-07
44 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T06 | 후보생선발접수(파일첨부) | 전은우 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | [15 empty] | 2026-09-07
45 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 탭 | PI_EA017T05 | 후보생선발접수(자격면허) | 전은우 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | [15 empty] | 2026-09-07
46 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-21 | 2026-10-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
47 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T01 | 후보생선발접수(가족사항) | 전은우 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | [15 empty] | 2026-09-07
48 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T02 | 후보생선발접수(학력사항) | 전은우 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | [15 empty] | 2026-09-07
49 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T03 | 후보생선발접수(경력사항) | 전은우 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | [15 empty] | 2026-09-07
50 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 탭 | PI_JA017T04 | 후보생선발접수(경륜선수와의관계) | 전은우 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | [15 empty] | 2026-09-07
51 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA017M01 | 후보생선발접수 | 전은우 | 2026-10-30 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
52 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA018M01 | 선발접수현황 | 전은우 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-19 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
53 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_EA015P01 | 신체검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
54 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA015M01 | 신체검사 | 전은우 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
55 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_EA016P01 | 기초체력검사(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
56 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 온라인 | 화면 | PI_EA016M01 | 기초체력검사 | 전은우 | 2026-11-14 | 2026-11-18 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
57 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA016P01 | 체력측정(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
58 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA016M01 | 체력측정 | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
59 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 팝업 | PI_JA015P01 | 자전거실기(검사내용입력) | 전은우 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Y | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
60 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 온라인 | 화면 | PI_JA015M01 | 자전거실기 | 전은우 | 2026-11-19 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 |  | 2026-09-03
61 | 응용개발2팀 | 경정(홈) | 인터페이스 | 인터페이스 | IF-MBR-R001 | 경정후보생선발접수 | 임재호 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료
62 | 응용개발2팀 | 경륜(홈) | 인터페이스 | 인터페이스 | IF-CRA-R001 | 경륜후보생선발접수 | 임재호 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-12 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료
63 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011M01 | 평가생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
64 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P01 | 평가생성(담당자조회) | 이주환 | 2026-09-02 | 2026-09-11 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  | 완료
65 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA011P02 | 기초자료생성연동 팝업 | 이주환 | 2026-09-12 | 2026-09-13 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 |  | 완료
66 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012M01 | 평가항목생성 | 이주환 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
67 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T01 | 평가항목생성(근무실적) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
68 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA012T02 | 평가항목생성(서비스평가) | 이주환 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
69 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA013M01 | 성과등급기준 | 이주환 | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
70 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA014M01 | 평가배분표생성 | 이주환 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
71 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021M01 | 평가대상선정 | 이주환 | 2026-10-14 | 2026-10-17 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
72 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA021P01 | 평가대상상세조회(발령일자조회) | 이주환 | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
73 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA022M01 | 평가부서관리 | 이주환 | 2026-10-21 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
74 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA023M01 | 부서별담당자선정 | 김소연 | 2026-09-02 | 2026-09-13 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
75 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA024M01 | 부서별대상자확정 | 김소연 | 2026-09-16 | 2026-09-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
76 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025M01 | 부서별평가자선정 | 김소연 | 2026-10-04 | 2026-10-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
77 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T01 | 부서별평가자선정(근무실적평가) | 김소연 | 2026-10-16 | 2026-10-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
78 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA025T02 | 부서별평가자선정(서비스평가) | 김소연 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
79 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA026M01 | 평가제외추가 | 김소연 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
80 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA027M01 | 평가자그룹선정 | 김소연 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
81 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA031M01 | 역량평가 | TBD02 | 2026-11-22 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
82 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032M01 | 근무실적평가 | 김소연 | 2026-11-01 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
83 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA032P01 | 근태세부조회 | 김소연 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료
84 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA033M01 | 서비스평가 | 김소연 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 상 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
85 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA041M01 | 평가진행현황(총괄) | 이주환 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
86 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA042M01 | 부서별준비현황 | 이주환 | 2026-10-31 | 2026-11-06 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
87 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA043M01 | 평가진행현황 | 이주환 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
88 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044M01 | 부서별진행현황 | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
89 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T01 | 부서별진행현황(근무실적평가현황) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
90 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA044T02 | 부서별진행현황(서비스평가현황) | 이주환 | 2026-11-11 | 2026-11-14 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
91 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA045M01 | 부서별승인현황 | 이주환 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
92 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046M01 | 부서별 평가자재선정(역량평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
93 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T01 | 부서별 평가자재선정(근무실적평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
94 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA046T02 | 부서별 평가자재선정(서비스평가) | 이주환 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
95 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA047M01 | 비밀번호초기화 | 이주환 | 2026-11-25 | 2026-11-25 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
96 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA048M01 | 근무태도조회 | 이주환 | 2026-11-26 | 2026-11-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
97 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA049M01 | 서비스평가조회 | 이주환 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
98 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA04AM01 | 발매제외기간관리 | 이주환 | 2026-11-29 | 2026-11-30 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 작성중
99 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA051M01 | 최종종합평가 | TBD02 | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
100 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA052M01 | 개인별평가상세 | TBD02 | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
101 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053M01 | 항목별 세부평가내역(역량평가) | TBD02 | 2026-10-24 | 2026-10-28 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
102 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T01 | 항목별 세부평가내역(근무실적) | TBD02 | 2026-10-29 | 2026-10-31 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
103 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T02 | 항목별 세부평가내역(서비스평가) | TBD02 | 2026-11-01 | 2026-11-05 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
104 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA053T03 | 항목별 세부평가내역(세부항목전체) | TBD02 | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
105 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA054M01 | 개인별순위 | TBD02 | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
106 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA055M01 | 연속등급조회 | TBD02 | 2026-11-12 | 2026-11-13 |  |  |  | N | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
107 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA061M01 | 내부평사성과급기준 | 김소연 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
108 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA062M01 | 내부평가성과급산정 | 김소연 | 2026-11-25 | 2026-11-29 |  |  |  | N | 중 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03 | 2026-09-03
109 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA081P01 | 직종보직 팝업 | 김소연 | 2026-09-30 | 2026-09-30 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
110 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA082P01 | 쪽지 팝업 | 김소연 | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
111 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA083P01 | SMS 팝업 | 김소연 | 2026-10-02 | 2026-10-02 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  | 종사원평가_화면 수정사항_260904.pptx 참고 | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
112 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA084P01 | 부서별평가자조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
113 | 응용개발2팀 | 종사원평가 | 온라인 | 화면 | PI_FA085P01 | 근무지조회 팝업 | 이주환 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  |  | Y | 하 | 1 |  | 2026-08-02 |  |  | N |  | 개발대기 | 완료 | 완료 | 2026-09-03
114 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA011M01 | 매출목표관리 | 전대섭 | 2026-11-12 | 2026-11-15 |  |  | UT_RA011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
115 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA012M01 | 매출목표예측 | 전대섭 | 2026-12-16 | 2026-12-18 |  |  | UT_RA012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
116 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA021M01 | 입장좌석이용료 검증 | 전대섭 | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  | UT_RA021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
117 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA031M01 | 발매연계현황 | 전대섭 | 2026-11-20 | 2026-11-22 |  |  | UT_RA031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
118 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA032M01 | 마감정산자료연계현황 | 전대섭 | 2026-11-25 | 2026-11-27 |  |  | UT_RA032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
119 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA033M01 | 마감정산자료검증 대장 | 전대섭 | 2026-11-28 | 2026-11-29 |  |  | UT_RA033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
120 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA034M01 | 마감정산자료 검증 1차 | 전대섭 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RA034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
121 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA035M01 | 마감정산자료 검증 2차 | 전대섭 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | UT_RA035M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
122 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA036M01 | 마감정산자료 검증 실시간 | 전대섭 | 2026-12-05 | 2026-12-06 |  |  | UT_RA036M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
123 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA037M01 | 환불액 입력 | 전대섭 | 2026-12-06 | 2026-12-09 |  |  | UT_RA037M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
124 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA041M01 | 일일발매실적관리 | 전대섭 | 2026-12-10 | 2026-12-12 |  |  | UT_RA041M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
125 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA042M01 | 전자카드 은행거래 내역 | 전대섭 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RA042M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
126 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA043M01 | 전자카드 은행기간별 내역 | 전대섭 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | UT_RA043M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
127 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA044M01 | 경주·승식별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RA044M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
128 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA045M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 전대섭 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RA045M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
129 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA046M01 | 밸런스조회 관리 | 전대섭 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RA046M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
130 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA049M01 | 밸런스조회 결과 | 전대섭 | 2026-09-18 | 2026.09-19 |  |  | UT_RA049M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
131 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04AM01 | 밸런스입력 관리 | 전대섭 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RA04AM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
132 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA04BM01 | 밸런스입력 결과 | 전대섭 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | UT_RA04BM01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
133 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA047M01 | 경주수입처리 오류관리 | 전대섭 | 2026-12-13 | 2026-12-13 |  |  | UT_RA047M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
134 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA048M01 | 전자카드 은행거래 현황 | 전대섭 | 2026-09-30 | 2026-10-01 |  |  | UT_RA048M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
135 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA051M01 | 기타소득세 관리 | 전대섭 | 2026-10-02 | 2026-10-08 |  |  | UT_RA051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
136 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA052M01 | 레저세 조회 | 전대섭 | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  |  | UT_RA052M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
137 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA061M01 | 지사입금 관리 | 전대섭 | 2026-10-15 | 2026-10-18 |  |  | UT_RA061M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
138 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA071M01 | 발매고유번호 조회 | 전대섭 | 2026-12-19 | 2026-12-19 |  |  | UT_RA071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
139 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA072M01 | 발매고유번호를 통한 발매내역 조회 및 발매고유번호 검증/조회 | 전대섭 | 2026-12-20 | 2026-12-23 |  |  | UT_RA072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
140 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA073M01 | TF 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | UT_RA073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
141 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA074M01 | 지불정지 해지 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-23 | 2026-10-25 |  |  | UT_RA074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
142 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA075M01 | 경주권번호 검증 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-28 | 2026-10-30 |  |  | UT_RA075M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
143 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA076M01 | 분실신고 온라인 접수(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  |  | UT_RA076M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
144 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA077M01 | 분실신고 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | UT_RA077M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
145 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA078M01 | 경주권분실 만기/만료 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RA078M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
146 | 응용개발1팀 | 수입·정산관리 | 온라인 | 화면 | PI_RA079M01 | 경주권분실 환급 관리(경주권분실신고) | 전대섭 | 2026-11-08 | 2026-11-11 |  |  | UT_RA079M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | Y | 2026-09-03 | 2026-09-03
147 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC011M01 | 지급조서관리(입력) | TBD | 2026-09-16 | 2026-09-17 |  |  | UT_RC011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
148 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC012M01 | 지급조서관리 | TBD | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  |  | UT_RC012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
149 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC013M01 | 지급조서교차(수신, 시행처에서 본장으로) | TBD | 2026-09-20 | 2026-09-20 |  |  | UT_RC013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
150 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC014M01 | 지급조서교차(송신, 본점에서 시행체로) | TBD | 2026-09-23 | 2026-09-24 |  |  | UT_RC014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
151 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC015M01 | 지급조서 검증 | TBD | 2026-09-25 | 2026-09-26 |  |  | UT_RC015M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
152 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC016M01 | 지급조서 확정 | TBD | 2026-09-27 | 2026-09-30 |  |  | UT_RC016M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 완료
153 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC017M01 | 지사 기본정보 관리 | TBD | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | UT_RC017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
154 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC018M01 | 지사 좌석현황 관리 | TBD | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RC018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
155 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC019M01 | 지사 매출 목표액 관리 | TBD | 2026-11-29 | 2026-12-03 |  |  | UT_RC019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
156 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC021M01 | 지사 발매기 자산 관리 | TBD | 2026-12-04 | 2026-12-05 |  |  | UT_RC021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
157 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC022M01 | 발매기 유지보수 이력 관리 | TBD | 2026-12-06 | 2026-12-09 |  |  | UT_RC022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
158 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC023M01 | 지사 투표소 현황 관리 | TBD | 2026-12-10 | 2026-12-11 |  |  | UT_RC023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
159 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC031M01 | 용지입고 | TBD | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | UT_RC031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
160 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC032M01 | 용지 입고 결재 | TBD | 2026-10-04 | 2026-10-07 |  |  | UT_RC032M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
161 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC033M01 | 용지 출고 | TBD | 2026-10-08 | 2026-10-10 |  |  | UT_RC033M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
162 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC034M01 | 용지 지사간이동 | TBD | 2026-10-11 | 2026-10-14 |  |  | UT_RC034M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
163 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC035M01 | 용지 현황 | TBD | 2026-10-15 | 2026-10-16 |  |  | UT_RC035M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
164 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC036M01 | 관리자 재고 조정 | TBD | 2026-10-17 | 2026-10-18 |  |  | UT_RC036M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
165 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC041M01 | 지사의 지정좌석실 현황 | TBD | 2026-10-21 | 2026-10-22 |  |  | UT_RC041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
166 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC051M01 | 발매원 관리 | TBD | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | UT_RC051M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
167 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC061M01 | 자발적 입장거부 입력 | TBD | 2026-10-25 | 2026-10-29 |  |  | UT_RC061M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
168 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC062M01 | 자발적 입장거부 현황 | TBD | 2026-10-30 | 2026-11-01 |  |  | UT_RC062M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
169 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | TBD | 2026-11-04 | 2026-11-06 |  |  | UT_RC071M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
170 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | TBD | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RC072M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
171 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | TBD | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RC072T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
172 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | TBD | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RC072T02 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
173 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | TBD | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | UT_RC073M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
174 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | TBD | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | UT_RC074M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
175 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | TBD | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  | UT_RC074T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
176 | 응용개발1팀 | 지사운영관리 | 온라인 | 화면 | PI_RC081M01 | 계도실적관리 | TBD | 2026-12-12 | 2026-12-16 |  |  | UT_RC081M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
177 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB011M01 | 경륜준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB011M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
178 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012M01 | 경륜준비상황 보고확인(점검사항) | 최영중 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
179 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012T01 | 경륜준비상황 보고확인(지시사항) | 최영중 | 2026-11-21 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB012T01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
180 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB012R01 | 경륜준비상황 보고서 | 송영욱 | 2026-12-26 | 2026-12-27 |  |  | UT_RB012R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03 | 2026-09-03
181 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB013M01 | 경륜개최결과 관리 | 최영중 | 2026-12-03 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB013M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
182 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014M01 | 경륜개최결과 현황 | 최영중 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB014M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
183 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014P01 | 경륜개최결과 승식별 배당률 | 최영중 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB014P01 | Y | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
184 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB014R01 | 경륜개최결과 보고서 | 송영욱 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB014R01 | Y | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y | N | 2026-09-03
185 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB015M01 | 경륜특이사항 관리 | 최영중 | 2026-12-13 | 2026-12-16 |  |  | UT_RB015M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
186 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB016M01 | 경륜특이사항 상세 | 최영중 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RB016M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
187 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB017M01 | 경륜개최결과 요약 | 최영중 | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RB017M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
188 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB018M01 | 경륜경주결과 관리 | 최영중 | 2026-12-23 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB018M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03 | 2026-09-03
189 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019M01 | 경륜경주결과보고 관리 | 최영중 | 2026-12-27 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB019M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
190 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB019T01 | 경륜경주결과보고 관리(지사별 매출현황) | 최영중 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB019T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
191 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB021M01 | 경정 준비상황 보고관리 | 최영중 | 2026-11-15 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB021M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
192 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB022M01 | 경정 준비상황 보고서 전자결재 연동 | 최영중 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB022M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
193 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB023M01 | 경정 상황일지 관리 | 최영중 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB023M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
194 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB024M01 | 경정 개최결과 보고관리 | 최영중 | 2026-12-03 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB024M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
195 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB025M01 | 경정 개최결과 보고서 전자결재 연동(경정기획팀 팀장) | 최영중 | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  |  | UT_RB025M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
196 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031M01 | 소모품등록 관리 | 송영욱 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB031M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
197 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB031P01 | 소모품주문 관리 | 송영욱 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB031P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
198 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB032M01 | 소모품신청 관리 | 송영욱 | 2026-11-15 | 2026-11-18 |  |  | UT_RB032M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
199 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB033M01 | 소모품신청 현황 | 송영욱 | 2026-11-19 | 2026-11-20 |  |  | UT_RB033M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
200 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034M01 | 소모품대장 관리 | 송영욱 | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  | UT_RB034M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
201 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB034P01 | 소모품목록 관리 | 송영욱 | 2026-11-25 | 2026-11-26 |  |  | UT_RB034P01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y |  | 2026-09-03
202 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB041M01 | 행사일정 관리 | 송영욱 | 2026-11-27 | 2026-11-28 |  |  | UT_RB041M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
203 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042M01 | 신청자 관리(On-Line, 홈페이지) | 송영욱 | 2026-11-29 | 2026-12-02 |  |  | UT_RB042M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
204 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB042T01 | 신청자 관리(Off-Line) | 송영욱 | 2026-12-03 | 2026-12-04 |  |  | UT_RB042T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
205 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043M01 | 명예심판선정 관리 | 송영욱 | 2026-12-05 | 2026-12-06 |  |  | UT_RB043M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
206 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB043P01 | 명예심판등록 관리 | 송영욱 | 2026-12-09 | 2026-12-10 |  |  | UT_RB043P01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
207 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB044M01 | 개인별 선정내역 | 송영욱 | 2026-12-11 | 2026-12-12 |  |  | UT_RB044M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
208 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB051M01 | 실시간 매출액 변동 현황 | 최영중 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | UT_RB051M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
209 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB054M01 | 매출이상징후 관리 | 최영중 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RB054M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
210 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055M01 | 지사별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
211 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T01 | 지사별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
212 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T02 | 지사별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
213 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T03 | 지사별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
214 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T04 | 지사별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
215 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T05 | 지사별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
216 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB055T06 | 지사별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-24 | 2026-12-26 |  |  | UT_RB055T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
217 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056M01 | 요일별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
218 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T01 | 요일별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
219 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T02 | 요일별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
220 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T03 | 요일별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
221 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T04 | 요일별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
222 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T05 | 요일별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
223 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB056T06 | 요일별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-26 | 2026-12-30 |  |  | UT_RB056T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
224 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057M01 | 일자별 발매건수 관리(전체) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
225 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T01 | 일자별 발매건수 관리(현금, 합계) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
226 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T02 | 일자별 발매건수 관리(현금 유인) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
227 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T03 | 일자별 발매건수 관리(현금 무인) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T03 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
228 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T04 | 일자별 발매건수 관리(스피드온, 전자카드) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T04 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
229 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T05 | 일자별 발매건수 관리(전자카드단말) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T05 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
230 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB057T06 | 일자별 발매건수 관리(스피드온) | 전대섭 | 2026-12-30 | 2026-12-31 |  |  | UT_RB057T06 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
231 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB052M01 | 발매모니터링 이상징후 감지 및 알림 | 최영중 | 2026-11-11 | 2026-11-12 |  |  | UT_RB052M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
232 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB053M01 | 발매기 모니터링 화면 연계 | 최영중 | 2026-11-13 | 2026-11-14 |  |  | UT_RB053M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
233 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  |  | UT_RB061M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
234 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB061T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 최영중 | 2026-09-09 | 2026-09-10 |  |  | UT_RB061T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
235 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB062M01 | 장외지사 매출비율 | 최영중 | 2026-09-11 | 2026-09-12 |  |  | UT_RB062M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
236 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 최영중 | 2026-09-13 | 2026-09-16 |  |  | UT_RB066M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
237 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB066T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 최영중 | 2026-09-17 | 2026-09-18 |  |  | UT_RB066T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
238 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB067M01 | 매출총량 예상도달일 | 최영중 | 2026-09-19 | 2026-09-20 |  |  | UT_RB067M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
239 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB068M01 | SMS발송관리 | 최영중 | 2026-11-01 | 2026-11-04 |  |  | UT_RB068M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
240 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB063M01 | 건전화평가총괄표 관리 | 최영중 | 2026-09-23 | 2026-09-30 |  |  | UT_RB063M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
241 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064M01 | 건전화평가계량 현황(경륜) | 최영중 | 2026-10-01 | 2026-10-02 |  |  | UT_RB064M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
242 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB064T01 | 건전화평가계량 현황(경정) | 최영중 | 2026-10-03 | 2026-10-04 |  |  | UT_RB064T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
243 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065M01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경륜) | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB065M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
244 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB065T01 | 건전화예산편성 및 집행 관리(경정) | 최영중 | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  | UT_RB065T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
245 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB069M01 | 건전화평가 지표 관리 | 최영중 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  |  | UT_RB069M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
246 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB071M01 | 사감위 위반사항 관리(적발건수) | 최영중 | 2026-10-14 | 2026-10-15 |  |  | UT_RB071M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC071M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
247 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072M01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 지사별) | 최영중 | 2026-10-16 | 2026-10-17 |  |  | UT_RB072M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
248 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T01 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 월별별) | 최영중 | 2026-10-18 | 2026-10-21 |  |  | UT_RB072T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
249 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB072T02 | 사감위 위반사항 조회(적발건수 연도별) | 최영중 | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  |  | UT_RB072T02 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC072T02, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
250 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB073M01 | 사감위 위반사항 결과 등록(삼진아웃활동) | 최영중 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | UT_RB073M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC073M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
251 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074M01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 지사별 활동결과) | 최영중 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | UT_RB074M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074M01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
252 | 응용개발1팀 | 업무지원관리 | 온라인 | 화면 | PI_RB074T01 | 사감위 위반사항 결과 총괄표(삼진아웃활동 결과총괄표) | 최영중 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  |  | UT_RB074T01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | - UIIUX 작업 없음 UI_RC074T01, 동일한 기능으로 작성, 개발하지 않음 | N
253 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD011M01 | 경주일 상황판 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-13 | 2026-12-16 |  |  | UT_RD011M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
254 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD012M01 | 매출조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD012M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
255 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD013M01 | 매출총량 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | 송영욱 | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD013M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
256 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD014M01 | 매출 추이를 그래프 형태로 출력 및 PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | 송영욱 | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD014M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
257 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015M01 | 총량준수율(순매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  | UT_RD015M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
258 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD015T01 | 총량준수율(총매출액, TapPage) | 송영욱 | 2026-10-28 | 2026-10-29 |  |  | UT_RD015T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
259 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD016M01 | 장외지사 매출비율 | 송영욱 | 2026-10-30 | 2026-10-31 |  |  | UT_RD016M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
260 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017M01 | 교차투표율(교차투표율, TapPage) | 송영욱 | 2026-11-01 | 2026-11-04 |  |  | UT_RD017M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
261 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD017T01 | 교차투표율(교차경기수, TapPage) | 송영욱 | 2026-11-05 | 2026-11-06 |  |  | UT_RD017T01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
262 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD018M01 | 매출총량 예상도달일 | 송영욱 | 2026-11-07 | 2026-11-08 |  |  | UT_RD018M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | Y
263 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD021M01 | 순매출 기준 매출 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-17 | 2026-12-18 |  |  | UT_RD021M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
264 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD031M01 | 금액구간별 발매 정보 분석하는 기능 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-19 | 2026-12-20 |  |  | UT_RD031M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
265 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD041M01 | 입장인원 조회 Excel, PDF 다운로드, 온/오프라일 조회 | TBD | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RD041M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
266 | 응용개발1팀 | 매출·입장현황(통계) | 온라인 | 화면 | PI_RD042M01 | 경주 매출결과 보고서 전자결재 연동, Excel, PDF 다운로드, 온/오프라인 조회 | TBD | 2026-12-26 | 2026-12-27 |  |  | UT_RD042M01 | N | 하 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
267 | 응용개발1팀 | 정보연계 | 온라인 | 화면 | PI_RE011M01 | PROCEDURE 통합 모니터링(SFR-RBM-020 ~ SFR-RBM-025 ) | TBD | 2026-12-23 | 2026-12-24 |  |  | UT_RE011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
268 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF011M01 | 경주일 발매 현황(발매시간/발매진행이력) | TBD | 2026-10-23 | 2026-10-24 |  |  | UT_RF011M01 | N | 중 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
269 | 응용개발1팀 | 정보관리 | 온라인 | 화면 | PI_RF021M01 | 사용자 동적검색 | TBD | 2026-12-27 | 2026-12-31 |  |  | UT_RF021M01 | N | 상 | 1차 |  | 2026-08-30 |  |  | N |  | 개발대기 | N
270 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchUser | 회원조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchUser | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
271 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchTempUser | 임시사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchTempUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
272 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSrchEvUser | 평가사용자조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comSrchEvUser | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
273 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPMsgDialog | 공통메시지팝업 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comPMsgDialog | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
274 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comExcelDown | 공통엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
275 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMultiExcelDown | 공통멀티엑셀다운로드팝업 | 장승현 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comMultiExcelDown | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료
276 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSendSms | SMS전송팝업 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_comSendSMS | Y | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
277 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comLogin | 로그인 | 장승현 | 2026-10-07 | 2026-10-25 |  |  | UT_comLogin |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
278 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comDeptTree | 부서조회팝업 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_comDeptTree | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
279 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMain | 메인 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMain |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
280 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comMyMenu | 마이메뉴 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comMyMenu |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
281 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comSiteMap | 사이트맵 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comSiteMap |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
282 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comHelpInfo | 공통웹도움말팝업 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-15 |  |  | UT_comHelpInfo | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
283 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comAddressInfo | 공통주소조회팝업 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_comAddressInfo | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 API 사용 http://www.juso.go.kr/addrlink/addrLinkUrlSearch.do |  |  |  | 완료
284 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comReportViewer | 공통레포트뷰어팝업 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_comReportViewer | Y | 중 | 1차 |  |  |  | 레이아웃이 없는 빈프레임 레포트파일 오픈 |  |  |  | 완료
285 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_comPersonalmnRsn | 개인정보처리사유입력팝업 | 장승현 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  | UT_comPersonalmnRsn | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료
286 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA011M01 | 메뉴관리 | 장승현 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZA011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
287 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZA021M01 | 메뉴상세관리 | 장승현 | 2026-09-02 | [10 empty] | 누락목록 추가 09.09 | [8 empty] | Y
288 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011M01 | 사용자관리 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
289 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T01 | 사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
290 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T02 | 임시사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
291 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011T03 | 평가사용자목록 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
292 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB011P01 | 비밀번호변경팝업 | 정다빈 | 2026-10-07 | 2026-10-11 |  |  | UT_ZB011 | Y | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
293 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZB021M01 | 부서이동자관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZB021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
294 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC011M01 | 전자결재기준관리 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
295 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC021M01 | 전자결재현황조회 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC021 |  | 상 | 1차 |  |  |  | 설계서 내용 미흡 |  |  |  | 완료 |  | 2026-09-03
296 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZC031M01 | 심판결재선지정 | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  | UT_ZC031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
297 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD011M01 | 알림사용자관리 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
298 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZD021M01 | 알림발송관리 | 정다빈 | 2026-09-09 | 2026-09-23 |  |  | UT_ZD021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
299 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE011M01 | 연계모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
300 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZE021M01 | 교차모니터링관리 | 정다빈 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZE021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
301 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF011M01 | 공지사항관리 | 장승현 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF011 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
302 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZF021M01 | Q&A관리 | 정다빈 | 2026-09-30 | 2026-10-04 |  |  | UT_ZF021 |  | 하 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
303 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG011M01 | 권한그룹관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
304 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG021M01 | 메뉴별권한관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG021 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
305 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG031M01 | 권한부여자관리 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG031 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
306 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041M01 | 개인정보처리메뉴권한관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
307 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG041P01 | 개인정보처리권한허용IP관리 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG041 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
308 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG051M01 | 개인정보처리메뉴권한부여현황 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG051 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
309 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZG061M01 | 개인정보처리메뉴작업로그 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  | UT_ZG061 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
310 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH011M01 | 배치로그조회 | 장승현 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH011 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
311 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZH021M01 | 웹로그조회 | 장승현 | 2026-11-18 | 2026-11-22 |  |  | UT_ZH021 |  | 중 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
312 | 시스템공통 | 공통 | 온라인 | 화면 | PI_ZZ011M01 | 코드관리 | 정다빈 | 2026-09-02 | 2026-09-06 |  |  | UT_ZZ011 |  | 상 | 1차 | [7 empty] | 완료 |  | 2026-09-03
313 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_A1 | 배치오류메시지전송 | 정다빈 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_LOG (매일 20분마다)
314 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_B1 | SMS중계서버상태확인 | 정다빈 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHK_SMS_SVR (20초마다)
315 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_C1 | 홈페이지회원수조회 | 정다빈 | 2026-11-11 | 2026-11-15 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_WEB_VISITOR_CNT (매일 20분마다)
316 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_D1 | DB접속상태체크(공단본부,그룹웨어) | 장승현 | 2026-10-28 | 2026-11-08 |  |  |  |  | 중 | 1차 |  |  |  | SP_CHECK_DB_CONN SP_ALARM_SEND_SMS SP_BTC_LOG_SEQ
317 | 시스템공통 | 공통 | 배치 | 배치 | B_SCM_E1 | 사용자정보저장 | 장승현 | 2026-10-14 | 2026-10-25 |  |  |  |  | 상 | 1차 |  |  |  | SP_BTC_LOG SP_IMPORT_USER_RBM SP_IMPORT_USER SP_IMPORT_USER_TEMP (매일 9-17시 1시간마다)
318 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R001 | 그룹웨어사용자정보수신 | [8 empty] | 2차
319 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R002 | 그룹웨어DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차
320 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R003 | 그룹웨어부서정보수신 | [8 empty] | 2차
321 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R004 | 임시사용자 (지원직 및 텔러)정보 수신 | [8 empty] | 2차
322 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R005 | 스피드온개인정보처리고객명단 수신 | [8 empty] | 2차 |  |  |  | 신규 요청 인터페이스
323 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R006 | 공단본부주전산DB접속가능정보수신 | [8 empty] | 2차
324 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_R007 | 투표소그룹코드정보 수신 | [8 empty] | 2차
325 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S001 | 전체사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
326 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S002 | 발매전산팀정보 송신 | [8 empty] | 2차
327 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S003 | 경륜사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
328 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S004 | 경정사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
329 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S005 | 사용자접속정보 송신 | [8 empty] | 2차
330 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S006 | 평가사용자정보 송신 | [8 empty] | 2차
331 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S007 | 관리자정보 송신 | [8 empty] | 2차
332 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S008 | 부서정보 송신 | [8 empty] | 2차
333 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S009 | 부서권한정보송신 | [8 empty] | 2차
334 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S010 | 경주메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
335 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S011 | 경정메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
336 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S012 | 경륜메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
337 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S013 | 경주메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
338 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S014 | 경정메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
339 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S015 | 경륜메뉴권한정보 송신 | [8 empty] | 2차
340 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S016 | 경주메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
341 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S017 | 경정메뉴권한이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
342 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S018 | 개인정보메뉴접근정보 송신 | [8 empty] | 2차
343 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S019 | 개인정보메뉴접근이력정보 송신 | [8 empty] | 2차
344 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S020 | 개인정보접속이력 송신 | [8 empty] | 2차
345 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S021 | 마이메뉴정보 송신 | [8 empty] | 2차
346 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S022 | 경주그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
347 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S023 | 경정그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
348 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S024 | 경륜그룹코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
349 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S025 | 경주상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
350 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S026 | 경정상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
351 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S027 | 경륜상세코드정보 송신 | [8 empty] | 2차
352 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S028 | 경주게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
353 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S029 | 경정게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
354 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S030 | 경륜게시판정보 송신 | [8 empty] | 2차
355 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S031 | 경주게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
356 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S032 | 경정게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
357 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S033 | 경륜게시판첨부파일정보 송신 | [8 empty] | 2차
358 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S034 | 첨부파일관리정보 송신 | [8 empty] | 2차
359 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S035 | 경주알람정보 송신 | [8 empty] | 2차
360 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S036 | 경륜알람정보 송신 | [8 empty] | 2차
361 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S037 | 경주알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차
362 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S038 | 경정알람정보이력 송신 | [8 empty] | 2차
363 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S039 | 배치로그정보 송신 | [8 empty] | 2차
364 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S040 | 중복로그인정보 송신 | [8 empty] | 2차
365 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S041 | 경주우편정보송신 | [8 empty] | 2차
366 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S042 | 경정우편정보송신 | [8 empty] | 2차
367 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S043 | 배치잡정보송신 | [8 empty] | 2차
368 | 시스템공통 | 대내연계 | 인터페이스 | 인터페이스 | IF_SCM_S044 | 결재정보송신 | [8 empty] | 2차

## 디자인문의
순번 | 참고 화면 | 내용 | 답변 | 화면ID | 화면명 | 문의날짜
1 |  | 최소 해상도 1024px 화면 확인 시, 사이드 메뉴가 펼쳐진 상태 기준인지 확인 부탁드립니다 | 업무화면 기준입니다. |  |  | 2026-09-04
2 |  | - 라디오 버튼 disabled 상태일 때 디자인 추가 필요 - 탭폴더가 콘텐츠 영역 중간에 있을 때 표준 확인 필요 | - disabled 상태 디자인 전달 받은 사항 없음. 공통 디자인은 계속하여 업데이트 될 예정 -> (작업자) readonly 상태로 배치 - 피그마 내 '지사별 매출 실적 관리' 화면 참고 가능 - [4] 영역은 조회영역으로 배치 | RA074M01 | 지사별 매출 실적 관리 | 2026-09-04
3 |  | 기획서와 설계서의 지급조서 목록 그리드 하단 합계가 상이함. | 화면기획서는 설계서를 기반으로 작성되었으므로 기획서를 기준으로 작업하셔도 무방합니다. 다만, 간단한 사항은 추가하거나 삭제할 수 있으니 누락된 사항은 추가하는 방향이 좋을 것으로 판단됩니다 세부 사항은 상황에 따라 유연하게 판단해 주시고, 기획서와 차이가 너무 크다면 문의해 주세요. | RC012M01 | 지급조서관리 | 2026-09-04
4 |  | 범례 UI와 범례 컬러 표시된 그리드 UI 추가 필요 | 디자인 문의 완료. 작업 예정 | RA045M01 | 부서별대상자확정 | 2026-09-04
5 |  | 새로운 유형의 화면으로 디자인 필요 - 조회영역 위치 - 연속된 마스터-디테일 패턴 - 그리드 내 강조된 콤보박스(환산기준표의 배점) | 디자인예정임 | JA011M01 | 평가항목통합관리 | 2026-09-07
6 |  | form 내 지시문 디자인 필요 | caption' 사용 | RC011M01 | 지급조서관리(입력) | 2026-09-07
7 |  | 그리드 cud 버튼 udc [행삽입] 이라는 버튼은 행취소라고 텍스트가 삽입 되어야할 것 같습니다. 아이콘 또한 행취소에 대한 내용으로 변경되어야 할 것 같습니다. | 내부에서는 [행추가, 행삽입, 행삭제]로 사용합니다. 09/10 오전기준 내부 소스랑 싱크 맞췄습니다 | 전 화면 공통 | 전 화면 공통 | 2026-09-07
8 |  | 그리드 단일 컬럼 정렬 시 헤더 셀 우측 여백 발생 |  | 전 화면 공통 | 전 화면 공통 | 2026-09-07
9 |  | badge orange에 대한 스타일이 필요 | 09/10 스타일 추가완료 | FA013M01 | 성과등급기준 | 2026-09-08
10 |  | [단순 퍼블리싱 문의] 그리드에 타이틀 없이 범례와 선택됨 배찌로만 구성해도 되는 걸까요? 기획서가 그렇게 되어 있어 범례와 선택됨 배찌만으로 구성했는데 두 배찌의 높이가 달라 이질감이 있습니다.. 캡쳐 (좌)기획서 (우) 실제 퍼블 화면이니 보시고 문제 없는지 확인만 부탁드립니다. | 09/10 문의중 09/10 10:00 Example.clx 확인 가능 | FA022M01 | 평가부서관리 | 2026-09-08
11 |  | 조회영역 캡션에 빨간색이 필요할 것 같습니다. | text-red', 'text-danger' 공통 클래스 적용 불가한가요?? =>별도의 캡션 색상 따로 빠지지 않고 공통 클래스의 빨간색으로 적용해도 무방한 내용이면 그렇게 진행하겠습니다. | FA022M01 | 평가부서관리 | 2026-09-08
12 |  | 디자인이 필요합니다. | 디자인예정 => 화면작성완료 | comPMsgDialog | 공통메시지팝업 | 2026-09-09
13 |  | 디자인이 필요합니다. | 디자인예정 => 화면작성완료 | comExcelDown | 공통엑셀다운로드팝업 | 2026-09-09
14 |  | 디자인이 필요합니다. | 디자인예정 => 화면작성완료 | comLogin | 로그인 | 2026-09-09
15 |  | 그리드 헤더 셀의 강조 디자인이 필요합니다. | 프로토타입 변경으로 해당 문의 삭제 | JA013T05 | 선발측정현황(면접) | 2026-09-10
16 |  | 조회 영역 하위 컨텐츠 영역에도 조회영역과 비슷한 역할을 하는 내용이 있습니다. 따로 디자인이 필요한지 아니면 높이 42px로 하고 공통 컴퍼넌트들(아웃풋+데이트인풋+버튼)으로 배치하면 될지 확인 부탁드립니다. | Example 확인 조회영역 구조와 동일하되 클래스명만 다름 "content-condition-box" | EA013M01 | 선발측정현황 | 2026-09-10
22 |  | 디자인이 필요합니다. | 문의중 => 디자인 완료 | ZC031M01 | 심판결재선지정 | 2026-09-11
23 |  |  | 화면 작성시 레이아웃 참고 | PI_RC018M01
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

## 공수
계약본수 | 총본수 | 수령본수 | 작업본수 | 전달본수 | 삭제본수 | 수정본수 | 비고/확인
1300 | 372 | 377 | 302 | 292 | 8 | 0 | 9
|  |  | 검수필요본수 | 수정전달본수 | 작업삭제본수 | 수정범위(15%) | 대기본수(누락)
|  |  | 4 | 292 | 292 | 195 | 0

## 인력관리
순번 | 성명 | 투입일자 | 철수일자 | 투입공수(M/M)
1 | 류다은
2 | 이선영 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | 0.33
3 | 최수연 | 2026-09-04 |  | 1
4
Formulas:
투입공수(M/M) = IF([투입일자]="", "", MIN(1, ROUND(NETWORKDAYS([투입일자], IF([철수일자]="", TODAY(), [철수일자])) / 21, 2)))

## 팝업화면식별요청
팀 | 업무영역 | 프로그램ID | 팝업 내용 | TOBE 프로그램 ID | 비고
응용1팀 | 수입정산관리 | UI_RA073M01 | 구매내역 팝업
응용1팀 | 수입정산관리 | UI_RA073M01 | 창구번호 목록 팝업
응용1팀 | 수입정산관리 | UI_RA074M01 | 조직도 공통화면
응용2팀 | 종사원평가 | UI_FA032M01 | 근태세부조회
RA073M01

## 기획 진행상황
구분 | 우선 순위 | 대상 | 화면설계 | 프로토타입
경주사업 | 상 | 51 | 49 | 43
| 중 | 63 | 21 | 4
| 하 | 42 | 24 | 6
종사원평가 | 상 | 9 | 9 | 9
| 중 | 29 | 28 | 28
| 하 | 13 | 11 | 11
시스템공통 | 상 | 21 | 21 | 21
| 중 | 19 | 19 | 16
| 하 | 2 | 2 | 1
계 |  | 249 | 184 | 139
2026-09-13
구분 | 우선 순위 | 프로토타입
경주사업 | 상 | 43
| 중 | 29
| 하 | 30
종사원평가 | 상 | 9
| 중 | 28
| 하 | 11
시스템공통 | 상 | 21
| 중 | 18
| 하 | 2
계 |  | 191